Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» и оценке эффективности за 2020 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения  Ейского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 11 ноября                  2014 года № 752 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ейский район от 27.12.2017 № 862, 10.09.2018 № 718, 07.12.2018 № 1000, 23.04.2019 № 319, 17.12.2019 № 976, 03.03.2020 № 158, 19.08.2020                  № 605, 30.10.2020 № 868, 23.11.2020 № 945). Срок реализации Программы до 2020 года (включительно).

I.	Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год, тыс. рублей | Фактические объемы финансирования в 2020 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района», в том числе: | 45915,72 | 6239,0 | 39676,72 | 45915,72 | 6239,0 | 39676,72 |
| 2. | Основное мероприятие: Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | муниципальная подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 40696,02 | 6239,0 | 34457,02 | 40696,02 | 6239,0 | 34457,02 |
| 5 | муниципальная подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 6 | муниципальная подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 4869,7 | 0,0 | 4869,7 | 4869,7 | 0,0 | 4869,7 |

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий, причина не выполнения | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район | мероприятие не выполнено, денежные средства решением Совета МО ЕР не предусмотрены | - | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
| 2 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район | мероприятие не выполнено, денежные средства решением Совета МО ЕР не предусмотрены | - | управление культуры администрации МО Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
| Выполнение подпрограммы «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1 | Мероприятие 1.1.1. Прием поступающей информации от граждан об угрозе безопасности и своевременное реагирование на обращения | мероприятие выполнено, принято от населения района и отработано 27943 заявок на оказание помощи, из них 6636 обращений, связанных с угрозой безопасности. Организовано своевременное реагирование по всем случаям, спасено 110 человек | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений 34263,9 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения в размере 34263,9 тыс. рублей, освоено 34115,791 тыс. рублей, районный бюджет |
| 2 | Мероприятие 1.2.1. Сбор единой дежурно- диспетчерской службой Ейского района информации в области защиты | мероприятие выполнено, осуществлен сбор информации ЕДДС Ейского района по 6636 обращениям | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населения и территорий от чрезвычайных ситуации и предоставление информации заинтересованным организациям | связанным с угрозой безопасности, предоставлена информация заинтересованным организациям по 3973 случаям |  |  | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений 34263,9 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения в размере 34263,9 тыс. рублей, освоено 34115,791 тыс. рублей, районный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.3.1. Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, и террористических проявлений | мероприятие выполнено, в течении года 111 раз возникала угроза чрезвычайных ситуаций природного характера, по каждому случаю проведено оповещение населения, в том числе через СМИ | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4.1. Организация и проведение эвакуационных мероприятий | мероприятие выполнено, организационные мероприятия проводились, в соответствии с планом эвакуационной комиссии 4 раза, эвакуация при ЧС не проводилась | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений; резерва финансовых ресурсов Ейского района | финансовые средства предоставлены администрации района, Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности |
| 5 | Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) | мероприятие выполнено, аварийно-спасательным отрядом Ейского района осуществлено 305 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, спасено 104 человека | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений; резерва финансовых ресурсов Ейского района | финансовые средства предоставлены администрации района, Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности |
| 6 | Мероприятие 1.6.1. Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде | мероприятие выполнено, План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 2020 года выполнен в полном объеме | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, муниципальные организации (учреждения) | финансирование в рамках: средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС на территории района; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены администрации района, муниципальным учреждениям на обеспечение деятельности |
| 7 | Мероприятие 1.6.2. Предоставление финансовых средств Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | мероприятие выполнено, обеспечена работа: органа повседневного управления -ЕДДС, в том числе ОДС ЕДДС, ЦОВ системы 112, АПК «Безопасный город»; профессионального аварийно -спасательного формирования; курсов ГО | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: обеспечения деятельности муниципального учреждения | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения 34263,9 тыс. рублей, на обеспечение мероприятий АПК «Безопасный город» 150 тыс. рублей, всего: 34413,9 тыс. рублей районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.7.1. Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | мероприятие выполнено, осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС на территории района; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения |
| 9 | Мероприятие №1.8.1 Неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Ейский район спортивная школа «Рассвет», поврежденном в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 31 октября 2020 г. на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района | мероприятие выполнено, проведена часть аварийно-восстановительных работ на объекте, на сумму 3678,834 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 3568,41506 тыс. рублей, из районного бюджета 110,41894 тыс. рублей | 31 декабря 2020 года | МБУ МО ЕР спортивная школа «Рассвет», отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 6097,721 тыс. рублей, в том числе: средства резервного фонда администрации Краснодарского края 5914,7 тыс. рублей; средства местного бюджета 183,021 тыс. рублей | финансовые средства предоставлены МБУ МО ЕР спортивная школа «Рассвет» в размере 6097,721 тыс. рублей, в том числе: средства резервного фонда администрации Краснодарского края 5914,7 тыс. рублей; средства местного бюджета 183,021 тыс. рублей |
| 10 | Мероприятие №1.8.2 Неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 посёлка Комсомолец муниципального образования Ейский район», поврежденном в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 31 октября 2020 г. на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района | мероприятие выполнено, проведены аварийно-восстановительные работы на объекте, на сумму 334,399 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 324,3 тыс. рублей, из районного бюджета 10,099 тыс. рублей | 31 декабря 2020 года | МБДОУ детский сад комбинированного вида №3, управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 334,399 тыс. рублей, в том числе: средства резервного фонда администрации Краснодарского края 324,3 тыс. рублей; средства местного бюджета 10,099 тыс. рублей | финансовые средства предоставлены МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 в том числе: 334,399 тыс. рублей, в том числе: средства резервного фонда администрации Краснодарского края 324,3 тыс. рублей; средства местного бюджета 10,099 тыс. рублей |
| 11 | Мероприятие 2.1.1. Выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Ейского района | мероприятие выполнено, мероприятия ГО включены в План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, выполнены в полном объеме | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне предоставлены получателям бюджетных средств для обеспечения деятельности |
| 12 | Мероприятие 2.2.1. Организация планирования и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | мероприятие выполнено, работа проводилась в соответствии с планом по повышению устойчивого функционирова-ния организаций в ЧС и в военное время | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства на выполнение плановых мероприятий по ПУФ организаций в ЧС и в военное время предоставлены получателям бюджетных средств для обеспечения деятельности |
| 13 | Мероприятие 2.3.1. Оповещение населения об опасностях военного времени | мероприятие выполнено, мероприятие проводилось, в ходе тренировок системы оповещения | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены отделу ГО и ЧС администрации Ейского района, Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения |
| 14 | Мероприятие 2.3.2. Совершенствование систем связи и оповещения | мероприятие не выполнено, денежные средства решением Совета МО ЕР не предусмотрены | - | отдел ГО и ЧС администрации Ейского района | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
| 15 | Мероприятие 2.3.3. Обслуживание элементов систем оповещения, в том числе системы экстренного оповещения, автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | мероприятие выполнено, проверки исправности системы оповещения проводились в соответствии с графиком проверок, обслуживание пункта управления КСЭОН проведено на сумму 29,4 тыс. рублей из средств на обеспечение деятельности Службы спасения Ейского района, элементы систем находящиеся на балансе поселений обслуживались за счет соответствующих бюджетов | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения |
| 16 | Мероприятие 2.4.1. Наращивание учебной материально – технической базы отдела обучения – курсов гражданской обороны службы спасения Ейского района | мероприятие выполнено, в целях наращивания УМТБ, подготовлен и закуплен комплект литературы, оборудованы 2 класса по новому адресу ведения образовательной деятельности | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности |
| 17 | Мероприятие 2.4.2. Осуществление подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | мероприятие выполнено, на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 166 человек | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности |
| 18 | Мероприятие 2.5.1. Осуществление подготовки руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума | мероприятие не выполнено по причине введения карантина, обучение по очно-заочной и заочной форме не предусмотрено, осуществлена подготовка к проведению занятий по программе ДПО | 31 декабря 2020 года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности |
| 19 | Мероприятие 2.6.1. Осуществление профессиональной подготовки матросов- спасателей | мероприятие не выполнено по причине введения карантина, обучение по очно-заочной и заочной форме не предусмотрено, проведена подготовка к занятиям по новому адресу обучения, получена лицензия на профессиональное обучение | 10 июня 2020 года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности |
| 20 | Мероприятие 2.7.1. Организация обучения населения способам защиты и действиям при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации (происшествия) | мероприятие выполнено, организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающего населения в учебно- консультационных пунктах поселений | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансирование проведено в рамках средств на обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений |
| 21 | Мероприятие 2.8.1. Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | мероприятие выполнено, осуществлено хранение материальных средств и оборудования | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и ВВ; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены в рамках обеспечения деятельности учреждений |
| 22 | Основное мероприятие №3.1.1. Предоставление финансовых средств муниципальному учреждению муниципального образования Ейский район «Служба спасения» | мероприятие выполнено, финансовые средства предоставлены своевременно, в соответствии с бюджетом района в полном объеме | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район | 34263,9 тыс. рублей районный бюджет | предоставлено 34263,9 тыс. рублей районный бюджет, освоено 34115,791 тыс. рублей |
| 23 | Мероприятие 3.2.1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательного отряда Ейского района | мероприятие выполнено, в 2020 году обеспечена деятельность аварийно-спасательного отряда Ейского района сформированного на базе Службы спасения Ейского района, отряд в течении года нес круглосуточное дежурство составом дежурных смен | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для обеспечения деятельности |
|  | Итого: |  |  |  | 40696,02 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 6239,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета 34457,02 тыс. рублей | предоставлено 40696,02 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 6239,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета 34457,02 тыс. рублей. Освоено 38129,024 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 3892,71506 тыс. рублей; из средств местного бюджета 34236,309 тыс. рублей |
| Выполнение подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение и установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | мероприятие выполнено, согласно адресного плана установлено 15 видеокамер обзорно видеонаблюдения | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район | 200,0 тыс. рублей районный бюджет | 200,0 тыс. рублей районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация локальных сетей ДДС и ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | мероприятие выполнено, в 2020 году осуществлен ввод в эксплуатацию системы «112», в декабре проведены государственные испытания системы, в автоматизированном режиме к системе подключены ДДС-01, 02, 03. ЦОВ Системы-112 Ейского района принял и отработал 26012 вызов, из них 3980 вызовов, связанных с угрозой безопасности | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.3 Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видеомониторинга контроля оперативной обстановки | мероприятие выполнено, видеофайлы аппаратно-программного комплекса видеомониторинга предоставлены в течении года по 75 запросам, всего выдано 120 видеофайлов, по результатам которых было рассмотрено 182 административных дела, возбуждено 7 уголовных дел | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для обеспечения деятельности |
|  | Мероприятие 1.1.4. Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | мероприятие выполнено, видеомониторинг осуществляется постоянно, за год 8784 часов | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | мероприятие выполнено, создана база данных со сроком хранения информации 30 суток | 31 декабря 2020 года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | мероприятие выполнено, техническое обслуживание аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами Службы спасения Ейского района, на денежную сумму 150 тыс. рублей закуплен ЗИП к АПК | 31 декабря 2020 года | администрация муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | 150,0 тыс. рублей, районный бюджет | 150,0 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1.7. Дооснащение ситуационно - мониторингового центра | мероприятие не выполнялось, в 2020 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | - | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Итого: | 350,0 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 350,0 тыс. рублей, районный бюджет. Освоено 350,0 тыс. рублей |
| Выполнение подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
|  | Мероприятие 3.1: Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | мероприятие не выполнено, соревнования не проводились, по причине ограничительных мероприятий по недопущению расспространения Covid-19 | - | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2: Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации МО Ейский район | мероприятие не выполнено, в 2020 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | - | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Мероприятие 3.3: Приобретение генераторов для общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации МО Ейский район | мероприятие не выполнено, в 2020 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | - | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | мероприятие выполнено, в 32 учреждениях проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 31 декабря 2020 года | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 3418,4 тыс. рублей, районный бюджет | 3418,3 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | мероприятие выполнено, в 15 учреждениях проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 31 декабря 2020 года | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 1394,1 тыс. рублей, районный бюджет | 1394,1 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | мероприятие выполнено, в 3 учреждениях проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 31 декабря 2020 года | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 57,2 тыс. рублей, районный бюджет | 57,1 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Итого | 4869,7 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 4869,7 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 4869,5 тыс. рублей |
|  | Всего | 45915,72 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 6239,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета 39676,72 тыс. рублей | предоставлено 45915,72 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 6239,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета 39676,72 тыс. рублей. Освоено 43348,524 тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 3892,71506 тыс. рублей; из средств местного бюджета 39455,809 тыс. рублей |

- Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы:

| № пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение планового показателя | Значение фактического показателя | Соответствие показателей, причина несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество проведенных мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам / количество необходимых мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в ЧС в мирное и военное время: количество проведенных (выполненных) мероприятий (работ) / количество плановых мероприятий (работ) | % | 100 | 100 | соответств. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Обеспечение содержания и развития системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.4 | Обеспечение содержания и развития системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Ейского района: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности района / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности района | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.5 | Обеспечение выполнения мероприятий в образовательных учреждениях по обеспечению безопасности: количество проведенных мероприятий согласно планов организаций / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 50 | 50 | соответств. |
| 1.7 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 0 | 0 | не запланировано |
| 1.8 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 0 | 0 | не запланировано |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество вызовов (обращений), по которым организовано своевременное реагирование / количество поступивших вызовов (обращений) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество полученной и предоставленной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) / количество чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ: количество оповещений (информирований) / количество угроз | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций: количество мероприятий по организации и проведению эвакуации населения из зоны ЧС | шт | 4 | 4 | соответств. |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда: количество созданных и действующих аварийно- спасательных отрядов в муниципальном образовании Ейский район за период действия муниципальной программы | шт | 1 | 1 | соответств. |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ: количество выполненных работ / количество работ необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год: количество выполненных мероприятий согласно плану основных мероприятий на год | шт | 109 | 109 | соответств. |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: объем денежных средств израсходованных на приобретение товаров в резерв | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | соответств., содержание резерва за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год: количество выполненных мероприятий согласно плану основных мероприятий на год | шт | 27 | 27 | соответств. |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время: количество выполненных мероприятий | шт | 4 | 4 | соответств. |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени: количество оповещений / количество опасностей | % | 100 | 100 | соответств. (оповещение проводилось в ходе тренировок) |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 0 | 0 | не запланировано |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности: количество выполненных мероприятий | шт | 16 | 16 | соответств. |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий: объем денежных средств израсходованных на совершенствование учебной материально – технической базы | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | соответств., совершенствова-ние за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество обученных | чел. | 300 | 166 | не соответств., выполнение 55 % курсовое обучение реализовано частично, в связи с карантином |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума: количество обученных | чел. | 100 | 0 | не соответств., обучение не реализовано, в связи с карантином, очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей: количество подготовленных матросов-спасателей | чел. | 15 | 0 | не соответств., обучение не реализовано, в связи с карантином, очно-заочная и заочная формы обучения не предусмотрены |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны: количество выполненных организационных мероприятий | шт | 12 | 12 | соответств. |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны: объем денежных средств израсходованных на приобретение товаров в запасы | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | соответств., осуществлено хранение материальных средств и оборудования |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне: размер денежных средств предоставленных для обеспечения деятельности муниципальных учреждений | тыс.руб | 34457,0 | 34457,0 | соответств. |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: размер денежных средств израсходованных на выполнение плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | соответств., выполнено за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне: размер денежных средств израсходованных на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | соответств., выполнено за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения |
| 2.23 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации: количество объектов на которых выполнены аварийно-восстановительные работы / количество объектов, на которых необходимо проведение аварийно-восстановительных работ | % | 100 | 50 | не соответствует на объекте МБУ МО ЕР спортивная школа «Рассвет» работы выполнены не полностью в связи с коротким сроком выполнения работ |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения: количество закупленных и введенных в эксплуатацию видеокамер в год | шт | 15 | 15 | соответств. |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: количество дежурно-диспетчерских служб экстренного вызова подключенных к системе «112» и работающих с единой дежурной диспетчерской службой в автоматическом режиме | ед. | 3 | 3 | соответств. |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки: количество предоставлений информации / количество запросов | % | 100 | 100 | соответств. |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: количество часов видеонаблюдения | час | 8784 | 8784 | соответств. |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным: количество объема хранения видеоинформации | Тб | 179 | 243,74 | соответств. выполнение 136,2 % (превышение связано с необходимостью хранения информации не менее 30 суток) |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения: количество исправных комплексов обзорного видеонаблюдения / количество комплексов обзорного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | соответств. |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра: количество денежных средств израсходованных на дооснащение ситуационно - мониторингового центра | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | мероприятие не выполнялось, денежные средства не выделены |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности»: количество денежных средств израсходованных на выполнение мероприятий | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | мероприятие не выполнено, в связи с карантином |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество приобретенных генераторов | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, в 2020 г. не запланировано |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество приобретенных генераторов | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, в 2020 г. не запланировано |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 32 | 32 | соответств. |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 15 | 15 | соответств. |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 3 | 3 | соответств. |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

4.1.	Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий СРм = Мв/М, где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме Мв | Общее количество мероприятий М | Степень реализации мероприятий СРм (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 19 | 23 | 0,83 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 6 | 6 | 1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 3 | 3 | 1 |

4.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз=Зф/Зп, где:

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Фактические расходы на реализацию мероприятий Зф (тыс. руб) | Объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен. на реализацию мероприятий Зп (тыс. руб) | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 38129,024 | 40696,02 | 0,94 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 350,0 | 350,0 | 1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 4869,5 | 4869,7 | 1 |

4.3.	Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета Эис=СРм/ССуз, где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации мероприятий СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз | Эффективность использования средств местного бюджета Эис (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,83 | 0,94 | 0,88 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1 | 1 | 1 |

4.4.	Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия)

СPп/п= Σ1N СДп/ппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СPп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия)

| № пп | Наименование показателя | Значение целевого показателя ЗПп/пф | Плановое значение целевого показателя ЗПп/пп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации СPп/п (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия программы |
| 1.1 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,05 | 0,91 |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций | 4 | 4 | 1 | 0,05 |  |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 1 | 1 | 1 | 0,05 |  |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 109 | 109 | 1 | 0,05 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | 0,0 за счет средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,03 |  |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 27 | 27 | 1 | 0,05 |  |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время | 4 | 4 | 1 | 0,05 |  |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 16 | 16 | 1 | 0,05 |  |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально - технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 0,0 за счет средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,05 |  |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 166 | 300 | 0,55 | 0,05 |  |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 0 | 100 | 0 | 0,02 |  |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 0 | 15 | 0 | 0,02 |  |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 12 | 12 | 1 | 0,05 |  |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | 0,0 осуществлено хранение | 0,0 | 1 | 0,03 |  |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 34457,0 | 34457,0 | 1 | 0,05 |  |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 0,0, выполнено за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,05 |  |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 0,0 выполнено за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,05 |  |
| 2.23 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации | 50 | 100 | 0,5 | 0,05 |  |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения | 15 | 15 | 1 | 0,2 | 1,0 |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 3 | 3 | 1 | 0,2 |  |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,2 |  |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8784 | 8784 | 1 | 0,1 |  |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 243,74 | 179 | 1 | 0,1 |  |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | 100 | 100 | 1 | 0,2 |  |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 32 | 32 | 1 | 0,4 |  |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 15 | 15 | 1 | 0,4 |  |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 3 | 3 | 1 | 0,2 |  |

### 4.5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п=СРп/п*Эис, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) СРп/п | Эффективность использования бюджетных средств Эис | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п (3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 не оценивается, мероприятия не запланированы |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,91 | 0,88 | 0,80 эффективность средняя |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 1,0 | 1,0 | 1,0 эффективность высокая |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1,0 | 1,0 | 1,0 эффективность высокая |

### 4.6.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы СPгп= Σ1М СДгппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, где:

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

| № пп | Наименование показателя | Фактическое значение целевого показателя ЗПгпф | Плановое значение целевого показателя ЗПгпп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации муниципальной программы СPгп (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 0,95 |
| 1 | Основные мероприятия программы |  |
| 1.1 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 не оценивается, мероприятия не запланиро-ваны |
| 1.2 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,04 | 0,48 |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций | 4 | 4 | 1 | 0,03 |  |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 1 | 1 | 1 | 0,04 |  |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 109 | 109 | 1 | 0,02 |  |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования | 0,0 за счет средств на | 0,0 | 1 | 0,01 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | обеспечение деятельности учреждения |  |  |  |  |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 27 | 27 | 1 | 0,02 |  |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время | 4 | 4 | 1 | 0,02 |  |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 16 | 16 | 1 | 0,02 |  |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 0,0 за счет средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,02 |  |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 166 | 300 | 0,55 | 0,02 |  |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 0 | 100 | 0 | 0,01 |  |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 0 | 15 | 0 | 0,01 |  |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 12 | 12 | 1 | 0,03 |  |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | 0,0 осуществлено хранение | 0,0 | 1 | 0,01 |  |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 34457,0 | 34457,0 | 1 | 0,03 |  |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 0,0, выполнено за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,02 |  |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 0,0 выполнено за счет денежных средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,02 |  |
| 2.23 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации | 50 | 100 | 0,5 | 0,04 |  |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения | 15 | 15 | 1 | 0,04 | 0,22 |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 3 | 3 | 1 | 0,04 |  |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8784 | 8784 | 1 | 0,03 |  |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 243,74 | 179 | 1 | 0,03 |  |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,25 |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 32 | 32 | 1 | 0,1 |  |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 15 | 15 | 1 | 0,1 |  |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 3 | 3 | 1 | 0,05 |  |

4.7.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5* Σ1j ЭРп/п*kj, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации муниципальной программы СРгп | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭР п/п | Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) kj | Эффективность реализации муниципальной программы ЭРг/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 0,95 | 0,0 | 0 | 0,92 эффективность высокая |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  | 0,80 | 0,5 |  |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета |  | 1,0 | 0,2 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  | 1,0 | 0,3 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Исполняющий обязанности

начальника отдела ГО и ЧС администрации

муниципального образования Ейского района			           В.И.Прищепа