Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Ейский район»

в 2018 году

Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Ейский район» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 11 декабря 2014 года № 825  «О принятии муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе».

Целями Программы являются:

развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Ейский район;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Ейского района как курортной территории;

формирование конкурентоспособного курорта.

Задачами Программы являются увеличение туристского потока и объема услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Ейский район.

Для достижения поставленных целей, Программой на 2018 год предусмотрена реализация одного основного мероприятия: маркетинг и активное продвижение санаторно-курортного и туристского продукта Ейского района.

Финансирование Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район.

В 2018 году на финансирование мероприятий Программы в бюджете администрации муниципального образования Ейский район было предусмотрено средств на общую сумму 500 тыс.руб., фактически по итогам 2018 года было освоено бюджетных средств на сумму 332 тыс.руб., процент освоения средств по программе составил 66,4%,  остаток неиспользованных средств  168 тыс.руб.

Расходование денежных средств по Программе в 2018 году сложилось следующим образом:

| Наименование мероприятия программы | Объем финансиро- вания на 2018 год, тыс.руб. | Освоено средств в 2018 году, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие №1 «Маркетинг и активное продвижение санаторно-курортного и туристского продукта Ейского района», в том числе: | 500 | 332 | 66,4 | 168 |
| Мероприятие №1 «Участие в выставочных мероприятиях, обеспечение участия делегаций Ейского района, уплата регистрационных взносов» | 170 | 76 | 44,7 | 94 |
| Мероприятие №3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» | 255 | 181 | 70,98 | 74 |
| Мероприятие №4 «Изготовление и приобретение выставочного оборудования: стендов, баннеров, приобретение смартфона для опубликования на сайте Ейского района информации о проводимых мероприятиях, ноутбука для проведения презентаций» | 75 | 75 | 100 | 0 |
| Итого: | 500 | 332 | 66,4 | 168 |

Причины неполного освоения средств, выделенных по Программе в 2018 году:

остаток средств на реализацию мероприятия №1 «Участие в выставочных мероприятиях, обеспечение участия делегаций Ейского района, уплата регистрационных взносов» в сумме 94 тыс. руб. образован в связи с изменением условий участия в выставочных мероприятиях (в 2018 году участие в международных туристских выставках принято на консолидированном стенде Краснодарского края), уплата данных взносов произведена за счет средств краевого бюджета, и с окончанием календаря проведения выставочных мероприятий.

Вместе с тем целевое назначение вышеуказанных средств утверждено решением Совета муниципального образования Ейский район от 8 декабря 2017 года № 46 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с чем их остаток не подлежит перераспределению путем внесения соответствующих изменений в Программу;

остаток средств на реализацию мероприятия №3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» в сумме 74 тыс.руб., образован в связи с неисполнением поставщиком условий технического задания на изготовление рекламно-информационного путеводителя о Ейских курортах, и в результате уменьшения начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции USB-флеш накопитель с логотипом.

Исполнение целевых показателей

муниципальной программы по итогам 2018 года:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение 2018 год | Фактическое значение 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отдыхающих, посетивших муниципальное образование Ейский район | тыс. человек | 742,3 | 759,0 |
| 2. | Количество организаций в санаторно-курортном и туристском комплексе Ейского района | единиц | 76 | 76 |
| 3. | Коечная емкость предприятий санаторно-курортного комплекса Ейского района | единиц | 7314 | 7539 |
| 4. | Проведение государственных экологических экспертиз | единиц | 0 | 0 |
| 5. | Проект планировки территории косы Долгой | единиц | 0 | 0 |
| 6. | Корректировка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения | единиц | 0 | 0 |

Проведена оценка эффективности Программы муниципального образования Ейский района за 2018 год. В результате, эффективность реализации признана удовлетворительной.