Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» и оценке эффективности за 2019 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения  Ейского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 11 ноября                  2014 года № 752 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ейский район от 27 декабря 2017 года № 862, от 10 сентября 2018 года № 718, от 7 декабря 2018 года № 1000, от 23 апреля 2019 года № 319, от 17 декабря 2019 года № 976). Срок реализации Программы до 2020 года (включительно).

I.	Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год, тыс. рублей | Фактические объемы финансирования в 2019 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района», в том числе: | 36088,1 | 0,0 | 36088,1 | 35733,7 | 0,0 | 35733,7 |
| 2. | Основное мероприятие: Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 3151,0 | 0,0 | 3151,0 | 3112,1 | 0,0 | 3112,1 |
| 3. | Основное мероприятие: Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Ейский район | 98,0 | 0,0 | 98,0 | 87,0 | 0,0 | 87,0 |
| 4 | муниципальная подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 30939,1 | 0,0 | 30939,1 | 30634,6 | 0,0 | 30634,6 |
| 5 | муниципальная подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 6 | муниципальная подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1700,0 | 0,00 | 1700,0 | 1700,0 | 0,00 | 1700,0 |

Примечание:

Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» в 2019 году осуществлялось из бюджета муниципального образования Ейский район.

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о выполнении мероприятий, причина не выполнения | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район | на 3-х объектах проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | до 31 декабря 2019 г. | отдел по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район | 3151,0 | 3112,1 |
| 2 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район | закуплены услуги по составлению проектно-сметной документации на сумму 98,0 тыс. рублей | до 31 декабря 2019 г. | управление культуры администрации МО Ейский район | 98,0 | 87,0 |
| Выполнение подпрограммы «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1 | Прием поступающей информации от граждан об угрозе безопасности и своевременное реагирование на обращения | принято ЕДДС Ейского района всего 6053 обращений, из них 2289 обращений связанных с угрозой безопасности, организовано своевременное реагирование по всем случаям, спасено 78 человек | постоянно | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений 29239,1 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района на обеспечение деятельности учреждения в размере 29239,1 тыс. рублей, освоено 28936,9 тыс. рублей, районный бюджет |
| 2 | Сбор единой дежурно- диспетчерской службой Ейского района информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации и | осуществлен сбор информации ЕДДС Ейского района по 2289 обращениям связанным с угрозой безопасности, предоставлена информация заинтересованным | постоянно | Служба спасения Ейского района |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предоставление информации заинтересованным организациям | организациям по 3809 обращениям |  |  |  |  |
| 3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций, и террористических проявлений | в течении года 49 раз возникала угроза чрезвычайных ситуаций природного характера, по каждому случаю проведено оповещение населения, в том числе через СМИ | постоянно | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий | организационные мероприятия проводились, в соответствии с планом эвакуационной комиссии 4 раза | ежеквар тально | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район |  |  |
| 5 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) | аварийно-спасательным отрядом Ейского района осуществлено 196 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, спасено 57 человек | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде | План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 2019 года выполнен в полном объеме | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, муниципальные организации (учреждения) | финансирование в рамках: средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС на территории района; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, муниципальным учреждениям |
| 7 | Предоставление финансовых средств Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района. Закуплены услуги на изготовление плана разливов нефтепродуктов на сумму 84,0 тыс. рублей, закуплено имущество для хранения резерва на сумму 16,0 тыс. рублей (ППЩ, огнетушители, документация) | до 31 декабря 2019 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 100,0 тыс. рублей, районный бюджет | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий в размере 100,0 тыс. рублей, районный бюджет |
| 8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в 2019 году закуплено имущество для хранения резерва на сумму 16,0 тыс. рублей (ППЩ, огнетушители, документация), осуществлено хранение созданного резерва материальных ресурсов | в течении года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС на территории района; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | экономия от закупки услуг по изготовлению плана разливов нефтепродуктов, освоено 100% экономии - 16,0 тыс. рублей |
| 9 | Выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Ейского района | мероприятия ГО включены в План основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде, выполнены в полном объеме | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне предоставлены получателям бюджетных средств для обеспечения деятельности |
| 10 | Предоставление средств Службе спасения Ейского района для выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | финансовые средства Службе спасения Ейского района на выполнение плановых мероприятий по ГО не предусмотрены бюджетом и не предоставлялись | до 31 декабря 2019 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Организация планирования и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время | работа проводилась в соответствии с планом по повышению устойчивого функционирова-ния организаций в ЧС и в военное время | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства на обеспечение деятельности отдела ГО и ЧС Ейского района предоставлены в полном объеме |
| 12 | Оповещение населения об опасностях военного времени | мероприятие проводилось, в ходе тренировок системы оповещения | в течении года | Служба спасения Ейского района | 0,0 районный бюджет | 0,0 районный бюджет |
| 13 | Совершенствование систем связи и оповещения | 100,0 тыс. рублей, предоставлены Службе спасения по обязательствам 2018 года на закупку услуг по изготовлению технического проекта комплексной системы экстренного оповещения населения. Администрацией МО ЕР закуплена поставка, установка и пусконаладка оборудования КСЭОН на базе оборудования «Марс-Арсенал» (1 этап) на сумму 1429 тыс. рублей. Администрацией МО ЕР для обеспечения работы органов управления ТП РСЧС муниципального звена закуплена одна стационарная и две переносные радиостанции на сумму 68,5 тыс. рублей | в течении года | отдел ГО и ЧС администрации Ейского района | 1600,0 тыс. рублей, районный бюджет | 1597,6 тыс. рублей, районный бюджет |
| 14 | Обслуживание систем оповещения, в том числе системы экстренного оповещения, автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | проверки исправности системы оповещения проводились в соответствии с графиком проверок, обслуживание осуществлялось в рамках муниципальных контрактов заключенных между поселениями и организациями предоставляющи-ми данный вид услуг | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Наращивание учебной материально – технической базы отдела обучения – курсов гражданской обороны Службы спасения Ейского района | в целях обучения способам защиты населения и территорий от ЧС, для наращивания УМТБ для обучения в 2019 году был закуплен многофункциональный принтер на сумму 18,5 тыс. рублей, лодка для подготовки матросов-спасателей 47,0 тыс.рублей | в течении года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности, для наращивания УМТБ освоено 65,5 тыс. рублей |
| 16 | Осуществление подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 217 человек | в течении года | Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены муниципальному учреждению муниципального образования «Служба спасения» для обеспечения деятельности в полном объеме |
| 17 | Осуществление подготовки руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программе ДПО повышения квалификации | на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 52 человека | в течении года | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 18 | Осуществление профессиональной подготовки матросов- спасателей | на курсах гражданской обороны Ейского района обучено 34 человека | в течении года | Служба спасения Ейского района |  |  |
| 19 | Организация обучения населения способам защиты и действиям при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации (происшествия) | организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающих в учебно- консультационных пунктах имеющихся в каждом поселении | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и военного времени; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансирование проведено в рамках средств на обеспечение деятельности администрации района, муниципальных учреждений, в полном объеме |
| 20 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | осуществлено хранение материальных средств и оборудования | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках: средств на подготовку населения и организаций к действиям в ЧС мирного и ВВ; обеспечения деятельности администрации района, муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены в рамках обеспечения деятельности учреждений |
| 21 | Основное мероприятие: Предоставление финансовых средств Службе спасения Ейского района | финансовые средства предоставлены своевременно, в соответствии с бюджетом района в полном объеме | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 29239,1 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 29239,1 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 28936,9 тыс. рублей |
| 22 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда Ейского района | в 2019 году обеспечена деятельность аварийно-спасательного отряда Ейского района сформированного на базе Службы спасения Ейского района, отряд в течении года нес круглосуточное дежурство составом дежурных смен | постоянно | администрация муниципального образования Ейский район | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для обеспечения деятельности в полном объеме |
|  | Итого: |  |  |  | 30939,1 тыс. рублей, районный бюджет | предоставлено 30939,1 тыс. рублей, районный бюджет, освоено 30634,6 тыс. рублей |
| Выполнение подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1 | Приобретение и установка аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | мероприятие не проведено, в 2019 году бюджетом района денежные средства на выполнение мероприятия не предусмотрено | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Организация локальных сетей ДДС и ввод в эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | мероприятие проведено, согласно тех. проекта создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Краснодарского края, в рамках государственных контрактов, за счет бюджета Краснодарского края осуществлена установка программного обеспечения на рабочие места в Ситуационном центре. С 14 ноября 2020 года увеличена штатная и фактическая численность Службы спасения Ейского района на 11 человек (создан ЦОВ). В 2020 году Министерством ГО ЧС Краснодарского края планируется установка программного обеспечения в ДДС экстренного реагирования и ввод в эксплуатацию системы «112» | до 31 декабря 2019 г. | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие выполнено согласно плана министерства ГО и ЧС Краснодарского края по развертыванию системы -112 в Краснодарском крае. Локальные сети ДДС 01,02 готовы к работе. |
|  | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видеомониторинга контроля оперативной обстановки | видеофайлы аппаратно-программного комплекса видеомониторинга предоставлены в течении года по заявкам определенных организаций в количестве 210 видеофайлов | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | финансовые средства предоставлены Службе спасения Ейского района для обеспечения деятельности в полном объеме |
|  | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | видеомониторинг осуществляется постоянно, за год 8760 часов | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | создана база данных со сроком хранения информации 30 суток | постоянно | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района |  |  |
|  | Организация технического обслуживания аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения | техническое обслуживание аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами Службы спасения Ейского района, на денежную сумму 200 тыс. рублей закуплены к АПК 2 видеокамеры, 12 инжекторов и 15 жестких дисков для расширения серверной памяти | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район, Служба спасения Ейского района | 200,0 тыс. рублей, районный бюджет | 200,0 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Дооснащение ситуационно - мониторингового центра | мероприятие не выполнялось, в 2019 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | в течении года | администрация муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Итого: | 200,0 тыс. рублей, районный бюджет | 200,0 тыс. рублей, районный бюджет |
| Выполнение подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
|  | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | мероприятие выполнено, за счет денежных средств на обеспечение учреждений | в течении года | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | мероприятие не выполнено, в 2019 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | в течении года | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Приобретение генераторов для общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации МО Ейский район | мероприятие не выполнялось, в 2019 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | в течении года | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | в 26 дошкольных образовательных учреждениях по пожарной безопасности проведены работы и закуплено имущество на сумму 696,9 тыс. рублей | до 31 декабря 2019 г. | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 696,9 тыс. рублей, районный бюджет | 696,9 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | в 21 учреждении по пожарной безопасности проведены работы, закуплено имущество на сумму 1003,1 тыс. рублей | до 31 декабря 2019 г. | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 1003,1 тыс. рублей, районный бюджет | 1003,1 тыс. рублей, районный бюджет |
|  | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | мероприятие не выполнялось, в 2019 году бюджетом денежные средства не предусмотрены | до 31 декабря 2019 г. | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, образовательные учреждения | 0,0 | 0,0 мероприятие не запланировано |
|  | Итого | 1700,0 тыс. рублей, районный бюджет | 1700,0 тыс. рублей, районный бюджет |

- Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы:

| № пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение планового показателя | Значение фактического показателя | Соответствие показателей, причина несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество проведенных мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам / количество необходимых мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в ЧС в мирное и военное время: количество проведенных (выполненных) мероприятий (работ) / количество плановых мероприятий (работ) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.3 | Обеспечение содержания и развития системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.4 | Обеспечение содержания и развития системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Ейского района: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности района / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие СКОБЖ | % | 100 | 100 | соответств. |
| 1.5 | Обеспечение выполнения мероприятий в образовательных учреждениях по обеспечению безопасности: количество проведенных мероприятий согласно планов организаций / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 46 | 47 | соответств., выполнение 102% |
| 1.7 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 3 | 3 | соответств. |
| 1.8 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 1 | 1 | соответств. |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество вызовов (обращений), по которым организовано своевременное реагирование / количество поступивших вызовов (обращений) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество полученной и предоставленной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) / количество чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ: количество оповещений (информирований) / количество угроз | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций: количество мероприятий по организации и проведению эвакуации населения из зоны ЧС | шт | 4 | 4 | соответств. |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда: количество созданных и действующих аварийно- спасательных отрядов в муниципальном образовании Ейский район за период действия муниципальной программы | шт | 1 | 1 | соответств. |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ: количество выполненных работ / количество работ необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год: количество выполненных мероприятий согласно плана основных мероприятий на год | шт | 109 | 109 | соответств. |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: объем денежных средств израсходованных на приобретение товаров в резерв | тыс. руб | 0,0 | 16,0 | экономия от закупки услуг по изготовлению плана разливов нефтепродуктов |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год: количество выполненных мероприятий согласно плана основных мероприятий на год | шт | 27 | 27 | соответств. |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время: количество выполненных мероприятий | шт | 4 | 4 | соответств. |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени: количество оповещений / количество опасностей | % | 100 | 100 | соответств. (оповещение проводилось в ходе тренировок) |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения: количество выполненных мероприятий / количество запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | соответств. |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности: количество выполненных мероприятий | шт | 16 | 16 | соответств. |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий: объем денежных средств израсходованных на совершенствование учебной материально – технической базы | тыс. руб | 0,0 | 65,5 | соответств., закуплено за счет средств направленных Службе спасения Ейского района на обеспечения деятельности, для наращивания УМТБ: закуплен многофункциональный принтер на сумму 18,5 тыс. рублей; лодка для подготовки матросов-спасателей 47,0 тыс.рублей |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество обученных | чел. | 283 | 217 | не соответств., выполнение77 % в 2019 году курсовое обучение реализовано полностью на платной основе, часть планируемых слушателей отказалась от образовательных услуг |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума: количество обученных | чел. | 50 | 52 | соответств., выполнение 104 % |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей: количество подготовленных матросов-спасателей | чел. | 30 | 34 | соответств., выполнение 113 % |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны: количество выполненных организационных мероприятий | шт | 12 | 12 | соответств. |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны: объем денежных средств израсходованных на приобретение товаров в запасы | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | соответств., осуществлено хранение материальных средств и оборудования |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне: размер денежных средств предоставленных для обеспечения деятельности муниципальных учреждений | тыс.руб | 29239,1 | 29239,1 | соответств. |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: размер денежных средств израсходованных на выполнение плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | тыс. руб | 100,0 | 100,0 | соответств. |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне: размер денежных средств израсходованных на выполнение плановых мероприятий по гражданской обороне | тыс. руб | 1600,0 | 1600,0 | соответств. |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения: количество закупленных и введенных в эксплуатацию видеокамер в год | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, денежные средства не выделены |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: количество дежурно-диспетчерских служб экстренного вызова подключенных к системе «112» и работающих с единой дежурной диспетчерской службой в автоматическом режиме | ед. | 2 | 2 локальные сети ДДС 01,02 подготовлены к работе | соответств. |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки: количество предоставлений информации / количество запросов | % | 100 | 100 | соответств. |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан: количество часов видеонаблюдения | час | 8760 | 8760 | соответств. |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным: количество объема хранения видеоинформации | Тб | 179 | 271,5 | соответств. выполнение 151,7 % (увеличение связано с необходимостью хранения информации не менее 30 суток) |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения: количество исправных комплексов обзорного видеонаблюдения / количество комплексов обзорного видеонаблюдения | % | 100 | 100 | соответств. |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра: количество денежных средств израсходованных на дооснащение ситуационно - мониторингового центра | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | мероприятие не выполнялось, денежные средства не выделены |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности»: количество денежных средств израсходованных на выполнение мероприятий | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено, за счет денежных средств на обеспечение учреждений |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество приобретенных генераторов | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, в 2019 г. не запланировано |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество приобретенных генераторов | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, в 2019 г. не запланировано |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 25 | 26 | соответств., выполнен. 104% |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 21 | 21 | соответств. |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 0 | 0 | мероприятие не выполнялось, денежные средства не выделены |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

4.1.	Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий СРм = Мв/М, где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество мероприятий.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме Мв | Общее количество мероприятий М | Степень реализации мероприятий СРм (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 21 | 22 | 0,95 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 3 | 3 | 1 |

4.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов  ССуз=Зф/Зп, где:

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Фактические расходы на реализацию мероприятий Зф (тыс. руб) | Объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен. на реализацию мероприятий Зп (тыс. руб) | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 3199,1 | 3249,0 | 0,98 |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 30634,6 | 30939,1 | 0,99 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1700,0 | 1700,0 | 1 |

4.3.	Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета Эис=СРм/ССуз, где:

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации мероприятий СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз | Эффективность использования средств местного бюджета Эис (3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 1 | 0,98 | 1,02 |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,95 | 0,99 | 0,96 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1 | 1 | 1 |

4.4.	Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия)

СPп/п= Σ1N СДп/ппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СPп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя

N – число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия)

| № пп | Наименование показателя | Значение целевого показателя ЗПп/пф | Плановое значение целевого показателя ЗПп/пп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации СPп/п (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия программы |
| 1.1 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 1,0 |
| 1.2 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,05 | 0,99 |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о террористических проявлениях, в том числе через СМИ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций | 4 | 4 | 1 | 0,05 |  |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 1 | 1 | 1 | 0,05 |  |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 109 | 109 | 1 | 0,05 |  |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | 16,0 (экономия от закупки) | 0,0 | 1 | 0,03 |  |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 27 | 27 | 1 | 0,05 |  |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время | 4 | 4 | 1 | 0,05 |  |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения | 100 | 100 | 1 | 0,05 |  |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 16 | 16 | 1 | 0,05 |  |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально - технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 65,5 за счет средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,03 |  |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 217 | 283 | 0,77 | 0,05 |  |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 52 | 50 | 1,04 | 0,03 |  |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 34 | 30 | 1,13 | 0,03 |  |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 12 | 12 | 1 | 0,05 |  |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | 0,0 осуществлено хранение | 0,0 | 1 | 0,03 |  |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 29239,1 | 29239,1 | 1 | 0,05 |  |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 100,0 | 100,0 | 1 | 0,05 |  |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 1600,0 | 1600,0 | 1 | 0,05 |  |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2 (выполнено согласно Плана министерства ГО ЧС Краснодарского края) | 2 | 1 | 0,2 |  |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,2 |  |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8760 | 8760 | 1 | 0,2 |  |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 271,5 | 179 | 1 | 0,2 |  |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | 100 | 100 | 1 | 0,2 |  |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 0,0 (выполнено, за счет денежных средств на обеспечение учреждений) | 0,0 | 1 | 0,1 | 1,0 |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 26 | 25 | 1,04 | 0,45 |  |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 21 | 21 | 1 | 0,45 |  |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |

### 4.5.	Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п=СРп/п*Эис, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) СРп/п | Эффективность использования бюджетных средств Эис | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭРп/п (3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 1,0 | 1,02 | 1,0 эффективность высокая |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» | 0,99 | 0,96 | 0,95 эффективность высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета | 1,0 | 1,0 | 1,0 эффективность высокая |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» | 1,018 | 1 | 1,0 эффективность высокая |

### 4.6.	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы СPгп= Σ1М СДгппз *ki

Степень достижения планового значения целевого показателя СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп, где:

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

| № пп | Наименование показателя | Фактическое значение целевого показателя ЗПгпф | Плановое значение целевого показателя ЗПгпп | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/ппз(3/4) | Удельный вес, отражающий значимость целевого показателя ki | Степень реализации муниципальной программы СPгп (Σ5*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 0,99 |
| 1 | Основные мероприятия программы |  |
| 1.1 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 3 | 3 | 1 | 0,05 | 0,1 |
| 1.2 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации МО Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | 1 | 1 | 1 | 0,05 |  |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |
| 2.1 | Своевременное реагирование на вызов (обращение) | 100 | 100 | 1 | 0,02 | 0,39 |
| 2.2 | Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |
| 2.3 | Оповещение населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций о | 100 | 100 | 1 | 0,02 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | террористических проявлениях, в том числе через СМИ |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация и проведение эвакуационных мероприятий при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций | 4 | 4 | 1 | 0,02 |  |
| 2.5 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда | 1 | 1 | 1 | 0,02 |  |
| 2.6 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 109 | 109 | 1 | 0,02 |  |
| 2.8 | Создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Ейский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 16,0 (экономия от закупки) | 0,0 | 1 | 0,02 |  |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с планом основных мероприятий на год | 27 | 27 | 1 | 0,02 |  |
| 2.10 | Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС и в военное время | 4 | 4 | 1 | 0,02 |  |
| 2.11 | Оповещение населения об опасностях военного времени | 100 | 100 | 1 | 0,01 |  |
| 2.12 | Совершенствование систем связи и оповещения | 100 | 100 | 1 | 0,03 |  |
| 2.13 | Поддержание системы оповещения в постоянной готовности | 16 | 16 | 1 | 0,02 |  |
| 2.14 | Совершенствование учебной материально – технической базы для обучения по вопросам защиты населения и территорий | 65,5 за счет средств на обеспечение деятельности учреждения | 0,0 | 1 | 0,01 |  |
| 2.15 | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 217 | 283 | 0,77 | 0,02 |  |
| 2.16 | Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях по программам пожарно-технического минимума | 52 | 50 | 1,04 | 0,01 |  |
| 2.17 | Профессиональная подготовка матросов-спасателей | 34 | 30 | 1,13 | 0,01 |  |
| 2.18 | Организация обучения установленных групп населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны | 12 | 12 | 1 | 0,016 |  |
| 2.19 | Создание, хранение, восполнение и освежение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | 0,0 осуществлено хранение | 0,0 | 1 | 0,016 |  |
| 2.20 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных для исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 29239,1 | 29239,1 | 1 | 0,016 |  |
| 2.21 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 100,0 | 100,0 | 1 | 0,016 |  |
| 2.22 | Финансовое обеспечение выполнения плановых мероприятий по гражданской обороне | 1600,0 | 1600,0 | 1 | 0,016 |  |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) АПК «Безопасный город» |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно - программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,2 |
| 3.2 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2 (выполнено согласно Плана министерства ГО ЧС Краснодарского края) | 2 | 1 | 0,04 |  |
| 3.3 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 3.4 | Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан | 8760 | 8760 | 1 | 0,04 |  |
| 3.5 | Создание базы данных поступающей видеоинформации для предоставления санкционированного доступа к архивным данным | 271,5 | 179 | 1 | 0,04 |  |
| 3.6 | Организация технического обслуживания аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | 100 | 100 | 1 | 0,04 |  |
| 3.7 | Выполнение мероприятий по дооснащению ситуационно - мониторингового центра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма №3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |
| 4.1 | Проведение соревнований по программе «Школа безопасности» | 0,0 (выполнено, за счет денежных средств на обеспечение учреждений) | 0,0 | 1 | 0,02 | 0,3 |
| 4.2 | Приобретение генераторов для дошкольных образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Приобретение генераторов для образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Выполнение требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 26 | 25 | 1,04 | 0,14 |  |
| 4.5 | Выполнение требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 21 | 21 | 1 | 0,14 |  |
| 4.6 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |

4.7.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5* Σ1j ЭРп/п*kj, где:

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия).

| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Степень реализации муниципальной программы СРгп | Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) ЭР п/п | Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) kj | Эффективность реализации муниципальной программы ЭРг/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные мероприятия программы | 0,99 | 1,0 | 0,1 | 0,98 эффективность высокая |
| 2 | Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  | 0,95 | 0,4 |  |
| 3 | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в части использования финансовых средств местного бюджета |  | 1,0 | 0,2 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  | 1,0 | 0,3 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Исполняющий обязанности

начальника отдела ГО и ЧС администрации

муниципального образования Ейского района			           В.И.Прищепа