**О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года**

В соответствии со статьей 65 Устава муниципального образования Ейский район, постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17 февраля 2020 года №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» Совет муниципального образования Ейский район р е ш и л:

1. Информацию о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района по итогам 2024 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать координаторам муниципальных программ Ейского района в целях обеспечения высокого уровня исполнения программных мероприятий использовать эффективные формы и методы управления реализацией муниципальных программ с целью исполнения расходных обязательств, предусмотренных в рамках реализации утвержденного перечня муниципальных программ, действующего на территории Ейского района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии Совета муниципального образования Ейский район и заместителей главы муниципального образования Ейский район.
4. Отделу информатизации администрации муниципального образования Ейский район (Полупанов М.Н.) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального

образования Ейский район О.М. Вяткин

**1**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2024 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 17.02.2020 №132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2025

Управление экономического развития и инвестиций

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom@yeiskraion.ru

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2024 году**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики осуществляется на основе реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальных программ.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2024 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (с изменениями).

Доклад сформирован на основании сведений координаторов муниципальных программ.

В перечень муниципальных программ, реализованных в 2024 году в Ейском районе, входит 21 муниципальная программа различной направленности:

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ в 2024 году составил **3 888 146,0 тыс. руб**., в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 168 863,9 тыс. руб. (4,3% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 2 164 666,0 тыс. руб. (55,7%);
* районного бюджета – 1 460 025,0 тыс. руб. (37,6%);
* внебюджетные источники – 94 591,1 тыс. руб. (2,4%).

Фактическое кассовое исполнение муниципальных программ сложилось в сумме **3 819 295,7 тыс. руб**., в том числе:

* средства федерального бюджета – 154 225,4 тыс. руб., (4,1% от общего объема финансирования);
* средства краевого бюджета – 2 151 130,7 тыс. руб. (56,3%);
* средства районного бюджета – 1 421 959,7 тыс. руб. (37,2%);
* внебюджетные источники – 91 979,9 тыс. руб. тыс. руб. (2,4%).

 В 2024 году финансирование программ распределялось следующим образом:

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2024 год, тыс.руб.\* | Исполнение за 2024 год, тыс.руб. | % испол-нения за 2024 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализа-ции(дости-жения целевых показа-телей) муници-пальной про-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 2 552 011,0 | 2 515 037,3 | 98,55 | 65,851 | 1,000 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 362 027,2 | 346 342,1 | 95,67 | 9,068 | 1,000 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 262 287,3 | 262 068,9 | 99,92 | 6,862 | 1,000 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 200,0 | 194,3 | 97,15 | 0,005 | 0,977 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 190 845,6 | 182 423,9 | 95,59 | 4,776 | 1,000 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 120,90 | 50,00 | 41,36 | 0,001 | 1,000 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 10 737,70 | 10 696,50 | 99,62 | 0,280 | 1,000 |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 1 656,7 | 1 656,7 | 100,00 | 0,043 | 1,000 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 3 452,10 | 3 441,70 | 99,70 | 0,090 | 1,000 |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 4 100,00 | 4 068,10 | 99,22 | 0,107 | 1,000 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 64 303,2 | 60 216,9 | 93,65 | 1,577 | 0,975 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 32 505,80 | 32 374,30 | 99,60 | 0,848 | 1,000 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 5 344,00 | 5 344,00 | 100,00 | 0,140 | 0,994 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 109 073,6 | 108 918,4 | 99,86 | 2,852 | 1,000 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 25 116,90 | 24 902,60 | 99,15 | 0,652 | 0,824 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2 180,00 | 2 039,60 | 93,56 | 0,053 | 0,979 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 85 811,40 | 83 537,80 | 97,35 | 2,187 | 0,999 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 31 528,20 | 31 434,80 | 99,70 | 0,823 | 1,000 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 27 407,80 | 27 219,30 | 99,31 | 0,713 | 1,000 |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 55 535,10 | 55 522,70 | 99,98 | 1,454 | 1,000 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 61 901,50 | 61 805,80 | 99,85 | 1,618 | 1,000 |
| **Всего по муниципальным программам** | **3 888 146,0** | **3 819 295,7** | **98,20** | **100,0** | **0,9889** |

*\* в соответствии с редакцией муниципальных программ на 31 декабря 2024 года.*

По 18 муниципальным программам финансовое исполнение составляет более 95%, по 3 программам менее 95%.

По итогам 2024 года из установленных 220 целевых показателей выполнено 219.

Не выполнен целевой показатель «Объем полученных доходов от приватизации муниципального имущества» по программе «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района». Плановое значение целевого показателя, составляющее 2 млн. рублей, не достигнуто. В результате проведенных в 2024 году мероприятий по реализации муниципального имущества в соответствии с федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», доходы от приватизации имущества муниципального образования Ейский район не поступали. Открытый аукцион, назначенный на 10 декабря 2024 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, торги перенесены на 2025 год.

 В отчетном году из 165 мероприятий муниципальных программ, запланированных к реализации, выполнено 163.

Так как координаторами не были своевременно внесены изменения в муниципальные программы, считаются невыполненными мероприятия по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие топливно–энергетического комплекса в Ейском районе»

Мероприятие № 2.1.1.3 «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектно–сметной документации, государственную экспертизу» основного мероприятия № 2.1.1 «Улучшение теплоснабжения населения».

1. «Обеспечение безопасности населения Ейского района»

Мероприятие № 1.1.5 «Выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложениях №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» в 2024 году выделено финансирование в размере 2 552 011,0 тыс. руб., в том числе:

 федеральный бюджет – 153 123,4 тыс. рублей;

 краевой бюджет – 1 715 969,5 тыс. рублей;

 районный бюджет – 589 079,9 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 93 838,2 тыс. рублей.

 По итогам 2024 года финансирование освоено на 98,55 %, что составило 2 515 037,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 138 496,3 тыс. рублей (90,45 %);

 краевой бюджет – 1 710 582,0 тыс. рублей (99,69 %);

 районный бюджет – 574 732,4 тыс. рублей (97,56 %);

 внебюджетные источники – 91 227,0 тыс. рублей (97,22 %).

Денежные средства, предоставленные в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», в том числе:

1. Мероприятие №1.1.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» - 1 071 044,8 тыс. рублей. Освоение по мероприятию составило 98,59 %.

Благодаря реализации мероприятий обеспечено 100% достижения целевого показателя по уровню средней заработной платы педагогических работников.

За счет выделенного финансирования осуществлены расходы*:*

*на выплату заработной платы с начислениями работникам дошкольных образовательных учреждений: педагоги, заведующие, вспомогательный персонал (завхозы, уборщики, младшие воспитатели, дворники, медсестры по диетическому питанию, повара, кух. рабочие, кладовщики, рабочие по обслуживанию зданий и сооружений, водители, слесари – сантехники, электрики, техники);*

*на материально – техническое обеспечение образовательного процесса, в том числе: закупку учебников и учебных пособий, подписку на печатные издания, медицинские осмотры работников, приобретение мебели и оборудования для образовательного процесса, спортивного и музыкального оборудования и инвентаря, игр, игрушек, оплату услуг связи, приобретение и обслуживание оргтехники, оплату за обучение на курсах повышения квалификации, служебные командировки, приобретение расходных и канцелярских материалов для организации образовательного процесса, специальную оценку условий труда на рабочем месте;*

*на содержание и охрану имущества, коммунальные платежи, уплату налогов, приобретение продуктов питания в ДОУ для льготных категорий воспитанников, приобретение материальных запасов.*

2. Мероприятие №1.2.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» 949571,5 тыс. рублей. Освоение по мероприятию составило 99,92%;

За счет выделенного финансирования осуществлены расходы:

*на выплату заработной платы с начислениями работникам, участвующим в образовательном процессе: педагогам, директорам, заместителям директоров, работникам вспомогательного персонала (библиотекарям, завхозам, уборщикам, электрикам, экономистам, дворникам, рабочим по обслуживанию зданий и сооружений, водителям, слесарям – сантехникам техникам);*

*на связанные с материально – техническим обеспечением образовательного процесса на сумму, в том числе: закупку учебников и учебных пособий, медицинские осмотры работников, приобретение учебного и учебно-наглядного оборудования, компьютеров и оргтехники, оборудования для спортивных залов и учебных кабинетов, услуги связи, оплату за обучение на курсах повышения квалификации, служебные командировки, приобретение расходных и канцелярских материалов, приобретение аттестатов, программного обеспечения.*

 3. Мероприятие № 1.4.16 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций, включая капитальный ремонт спортивных залов, в том числе помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций». В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

благоустройство территории МБОУ СОШ № 8 ст-цы Копанской, МБОУ СОШ № 15 г. Ейска, МБОУ СОШ № 24 с. Александровка;

капитальный ремонт мастерских МБОУ СОШ № 3 г. Ейска;

капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 19 пос. Степной, № 24 с. Александровка;

капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 20 г. Ейска, МБОУ СОШ № 21 ст-цы Ясенская, МБОУ СОШ № 24 с. Александровка.

Освоение средств составило 94,4%. Остаток средств в размере 2121,9 тыс. рублей образовался по фактически выполненным объемам работ.

4. Мероприятие № 1.4.17 в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» «Капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах». Мероприятия реализованы в МБОУ СОШ № 25 ст-цы Должанской в полном объеме.

5. В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

5.1. Мероприятие №1 пп. 1.1.1. «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район».

5.2. Мероприятие №2 пп. 2.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

5.3. Мероприятие №3 пп. 3.1.1. «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

6.1. Мероприятие № 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных организациях».

6.2. Мероприятие № 1.2.10 «Услуга по приготовлению пищи обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Ейский район».

6.3. Мероприятие № 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств учреждений дополнительного образования детей».

6.4. Мероприятие №1.4.1 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза».

За счет выделенного финансирования в подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район образовательных организациях осуществлены:

1) капитальные ремонты и строительный контроль за ходом работ:

- в МБОУ СОШ №3 г. Ейска дополнительно профинансированы мероприятия по капитальному ремонту мастерских, проводимому в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»;

- МБОУ гимназия № 14 г. Ейска выделено финансирование на капитальный ремонт туалетов и раздевалок в спортивном зале. Работы осуществлены частично, обязательства по контрактам перенесены на исполнение в 2025 году;

- МБОУ СОШ № 24 с. Александровка дополнительно профинансировано выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала и благоустройство территории, проводимым в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»;

- МБОУ СОШ № 25 ст-цы Должанской: капитальный ремонт (электромонтажные работы, сантехнические работы, отопление), капитальный ремонт фасада основной школы (частично). Выполнение ремонтных работ на фасаде здания в виду погодных условий работы не завершены, будут продолжены в 2025 году;

- МБОУ ООШ № 26 Должанской капитальный ремонт помещений, определенных для создания центра гуманитарного развития «Точка роста»;

- МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы Должанской и № 35 пос. Моревка капитальный ремонт входных групп;

- МБДОУ ДСКВ №19 ст-цы Камышеватской ремонт отмостки и крыльца здания;

- МБДО ДСКВ №20 пос. Степной ремонт полов в здании;

- МБДОУ ДСКВ № 26 и № 32 г. Ейска ремонт системы отопления;

2) изготовление проектно-сметной документации, перерасчет сметной стоимости работ, по документации изготовленной в предыдущих годах, с целью участия в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» в 2024-2026 годах: МБОУ СОШ №3 г. Ейска, МБОУ СОШ №6 ст-цы Камышеватской, МБОУ СОШ №8 ст-цы Копанской, МБОУ СОШ 9 с. Кухаривка, МБОУ СОШ № 17 пос. Советский, МБОУ СОШ №21 ст-цы Ясенской, МБДОУ МБОУ СОШ № 24 с. Александровка, МБДОУ ДСКВ №12 ст-цы Должанской, МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска. Работы в МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска выполнены частично, изготовлена ПСД на капитальный ремонт здания;

3) изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, локальных сметных расчетов, проведение государственной экспертизы сметной стоимости работ: МБОУ гимназия № 14 г. Ейска, МБОУ СОШ №20 г. Ейска, МБДОУ ДСКВ № 1 ст-цы Копанской, МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской;

4) строительный контроль за ходом работ по капитальным ремонтам, проводимым в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»: МБОУ СОШ № 3 г. Ейска, МБОУ СОШ №8 ст-цы Копанской, МБОУ СОШ № 15 г. Ейска, МБОУ СОШ № 19 пос. Степной, МБОУ СОШ № 20 г. Ейска, МБОУ СОШ №21 ст-цы Ясенской, МБДОУ МБОУ СОШ № 24 с. Александровка, МБОУ СОШ № 25 ст-цы Должанской.

6.5. Мероприятие № 1.8.1 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Все образовавшиеся после реализации вышеуказанных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

 В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» выделено 362 027,2 тыс. руб., из них освоено 346 342,1 тыс. руб. или 95,67%.

В рамках мероприятий подпрограммы №1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на реализацию мероприятий выделено 134 303,7 тыс. руб., из них освоено 119 520,3 тыс. руб. или 89%, в том числе на мероприятие № 1.1.4 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта; оплата за изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, обследование технического состояния, экспертиза» выделено 131 103,7 тыс. рублей, освоено – 116 322,3 тыс. рублей;

Не освоены выделенные средства в размере 4 520,9 тыс. руб. на капитальный ремонт холодильного оборудования СК «Снежинка» по причине отсутствия необходимости в выполнении некоторых видов работ.

Не освоены выделенные средства в сумме 10 260,5 тыс. рублей на капитальный ремонт спортивной площадки и капитальный ремонт теннисного корта. В 2024 году подрядчиком выполнены 2 этапа контракта (демонтаж и подготовительные работы по устройству спортивной площадки теннисного корта, устройство ограждения спортивной площадки). Выполнить 3 этап (покрытие) не позволили погодные условия. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. С целью завершения работ в 2025 году после проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» на 2024 год составил 262 287,3 тыс.руб. Освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы за 2024 год составило 262 068,9 тыс.руб. или 99,92%.

По основному мероприятию программы «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» на 2024 год предусмотрено
7 504,7 тыс.руб. Исполнение составило 99,6 % или 7 476,7 тыс.руб.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2024 год было предусмотрено финансирование в размере 137 934,3 тыс.руб., исполнение составило 99,86% или 137 744,7 тыс.руб.

Основной объем финансирования направлен на следующие мероприятия подпрограммы:

- мероприятие № 1.1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) из средств муниципального бюджета;

- мероприятие № 1.1.3 «Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов»;

- мероприятие № 1.1.4 «Обеспечение функций отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район»;

- мероприятие № 1.1.5 «Обеспечение деятельности МКУК «Библиотечная система»;

- мероприятие № 1.1.7 «Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально- технической базы».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» составляет 116 848,3 тыс.руб., освоено – 116 847,5 тыс.руб. или 100%. Основной объем финансирования направлен на следующие мероприятия подпрограммы:

- мероприятие № 1.1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг)»;

- мероприятие № 1.1.4 «Капитальный ремонт МБУДО ДШИ г. Ейска МО Ейский район».

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***4. Муниципальная программа***

***«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса***

***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2024 году выделено 200,0 тыс. руб., из них освоено 194,3 тыс. руб. (97,2%).

В рамках исполнения подпункта № 1.1.3 «Основное мероприятие 1.1.3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» перечня основных мероприятий муниципальной программы проведена работа по приобретению изготовленной сувенирной продукции для участия в имиджевых мероприятиях с логотипом «Ейские курорты». Выделены средства в размере 200,0 тыс. руб., освоено 194,3 тыс. руб. Неполное освоение денежных средств обусловлено уменьшением начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения электронного аукциона.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» на 2024 год, составил 190 845,6 тыс. руб., освоено 182 423,9 тыс. руб., что составляет 95,6%.

Основной объем финансирования был направлен на реализацию следующих мероприятий программы:

- составление проектно-сметной, сметной документации, изготовление схем, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, предпроектных работ, инженерных изысканий;

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальной водоснабжающей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань», ГУП КК «Кубаньводкомплекс», ЗАО «Санаторий «Ейск», ООО «СМФ «Прометей» по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии;

- капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в пос. Комсомолец Красноармейского сельского поселения Ейского района Краснодарского края;

- капитальный ремонт магистрального водопровода пос. Комсомолец – пос. Октябрьский – пос. Братский Ейского района Краснодарского края;

- капитальный ремонт магистрального водопровода с. Кухаривка - пос. Моревка;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района (соглашение о передаче трансфертов в Ейским городским поселением);

- ликвидацию стихийной свалки на территории Ейского района в ст. Ясенской (оставшиеся средства в сумме 3 046,5 тыс. руб. перенесены на ликвидацию стихийной свалки в ст.Камышеватской в 2025 году);

- руководство и управление в сфере установленных функций.

Основная часть неосвоенных денежных средств не была освоена по причине образовавшейся экономии по результатам проведения закупочной деятельности. Оставшиеся средства возвращены в бюджет.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной «Развитие топливно - энергетического комплекса в Ейском районе», на 2024 год составил 120,9 тыс.руб., освоено – 50,0 тыс.руб. или 41,36%. Целевые показатели программы достигнуты.

Основной объем денежных средств направлен на выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на кадастровый учет объектов.

Так как координатором не были своевременно внесены изменения в муниципальную программу, считается невыполненным мероприятие № 2.1.1 «Улучшение теплоснабжения населения».

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,71.

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в 2024 году выделено
10 737,7 тыс. руб., из которых освоено 10 696,5 тыс. руб. или 99,6%.

Основной объем выделенного финансирования направлен на разработку градостроительной документации муниципального образования Ейский район и на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район.

В отчетном году были внесены изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки Должанского и Камышеватского сельских поселений, а также в генеральные планы Александровского и Копанского сельских поселений Ейского района.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***8. Муниципальная программа***

***«Социально-экономическое развитие Ейского района»***

На финансирование муниципальной программы было утверждено 1 656,7 тыс. руб., освоение которых составило 100%.

В 2024 году на финансирование подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» было выделено 968,2 тыс. руб., освоено - 968,2 тыс. руб. или 100%. Основные средства направлены на изготовление и приобретение сувенирной продукции для имиджевых мероприятий.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» предусмотрено 688,5 тыс. руб., из которых освоено 688,5 тыс. руб. или 100%. Средства направлены на организацию коворкинг – центра и центра поддержки предпринимательства.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***9. Муниципальная программа***

***«Информатизация Ейского района»***

На реализацию программных мероприятий в 2024 году выделено
3 452,1 тыс. руб., из которых освоено 3 441,7 тыс. руб., что составляет 99,7%.

Основной объем выделенного финансирования направлен на реализацию мероприятия «Создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем, их обновление и поддержание для обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***10. Муниципальная программа***

***«Медиасреда Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в 2024 году выделено
4 100,0 тыс. руб., из которых освоено 4 068,1 тыс. руб. или 99,2% от плановых значений. В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 31,9 тыс. руб.

 Муниципальная программа включает в себя три основных мероприятия, направленных на освещение деятельности администрации муниципального образования Ейский район в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях и на телевидении, на реализацию которых было направлено финансирование:

основное мероприятие №1.1.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район с использованием периодических печатных изданий» (в 2024 году в рамках муниципальных контрактов информация размещалась в муниципальных газетах «Приазовские степи», «Совет Приазовья» и краевых газетах «Кубанские новости», «Вольная Кубань»);

основное мероприятие №1.2.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район в сетевых изданиях» (в 2024 году в рамках муниципальных контрактов публикации размещались в сетевых изданиях «Деловой Ейск», «ЕйскИнфо», «Приазовские степи»);

основное мероприятие №1.3.1 «Освещение деятельности администрации МО Ейский район на телевидении» (в 2024 году в рамках муниципальных контрактов видеосюжеты и видеофильмы размещались на кабельном телевидении ТРК «Ейск-ТВ»).

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 64 303,2 тыс. руб., освоено - 60 216,9 тыс. руб., что составляет 93,7%.

Не освоены денежные средства, предусмотренные на следующие мероприятия:

- «Обеспечение деятельности муниципального учреждения муниципального образования Ейский район «Служба спасения» для выполнения учреждениями муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне». Выделено финансирование в размере 51 779,7 тыс. руб., освоено 48 040,4 тыс. рублей, не освоено 3 739,3 тыс. рублей в связи с переносом оплаты услуг, оказанных в декабре 2024 года (725,5 тыс. рублей), на следующий отчетный период; 3 013,8 тыс. руб. - в связи с отсутствием разрешения Минпромторга России на закупку автомобиля УАЗ;

- «Обеспечение выполнения мероприятий по приобретению и установке аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения». Выделено финансирование в размере 400,0 тыс. рублей, освоено 290,0 тыс. рублей, не освоено 110,0 тыс. рублей в связи со снижением стоимости по результатам аукциона при закупке

Основной объем денежных средств был направлен на реализацию мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне.

Так как координатором не были своевременно внесены изменения в муниципальные программы, считается невыполненным мероприятие № 1.1.5 «Выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде».

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,96.

***12. Муниципальная программа***

***по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

В 2024 году на мероприятия муниципальной программы из районного бюджета выделено 32 505,8 тыс. руб., израсходовано 32 374,3 тыс. руб., что составляет – 99,6 %.

Основной объем денежных средств направлен на реализацию основного мероприятия № 1 «Меры по профилактике проявлений терроризма»: выделено 30 943,6 тыс. рублей из районного бюджета, освоено - 30 632,2 тыс. рублей.

За счет данных средств реализованы следующие мероприятия:

капитальный ремонт ограждений в МБДОУ ДСКВ № 1, № 19, № 28, № 33, № 34, МБОУ СОШ № 3, № 25, № 26, изготовлена сметная документация на капитальный ремонт ограждений МБДОУ ДСКВ № 4 и № 27 с целью осуществления работ в 2025 году;

 текущий ремонт ограждений в МБОУ ДО ЭБЦ и МБОУ СОШ № 21;

монтаж системы контроля и управления доступом в образовательную организацию МБДОУ ДСКВ № 1, №9, № 12, № 18, № 19, № 21, № 28, № 33, № 36 МБОУ СОШ № 3, № 15, № 25;

 монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией МБДОУ ДСКВ № 4, № 5, № 7, № 17, МБОУ СОШ № 1;

 ремонт системы видеонаблюдения в МБОУ ДО ЭБЦ;

 монтаж оконечного устройства системы передачи тревожных извещений в МБОУ СОШ № 2;

 установка дополнительного наружного освещения территории МБДОУ ДСКВ № 17, № 20, № 29, № 34, № 36, МБОУ ДО ДЮЦ;

 монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией МБДОУ ДСКВ № 3, № 26, № 29, № 30, МКОУ ДО СШ № 1, МКОУ ДО СШ № 3;

 монтаж и пусконаладочные работы по устройству системы охранной сигнализации МБОУ СОШ № 25;

 приобретено оборудование для систем оповещения и управления эвакуацией (на замену вышедшего из строя) МБОУ СОШ № 24.

Выполнены антитеррористические мероприятия по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район:

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств города Ейска муниципального образования Ейский район произведен монтаж системы экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детская школа искусств поселка Октябрьский муниципального образования Ейский район установлена противопожарная дверь с антипаникой, осуществлен монтаж оборудования системы экстренного оповещения об угрозе совершения террористического акта, монтаж оборудования системы контроля и управления доступом, разработана проектно – сметная документация системы экстренного оповещения об угрозе совершения террористического акта;

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования муниципального образования Ейский район детская школа искусств ст. Должанской изготовлена сметная документация на монтаж оборудования системы контроля, осуществлен монтаж оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД), выполнены работы по дооснащению системы видеонаблюдения жесткими дисками;

- в муниципальном казенном учреждении муниципального образования Ейский район «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» разработана проектно-сметная документация по оснащению системой экстренного оповещения об угрозе совершения или при совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц, обеспечивающих антитеррористическую защищённость объекта и осуществлен монтаж внутреннего видеонаблюдения.

Выполнены антитеррористические мероприятия по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район: в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования муниципального образования Ейский район «Спортивная школа «Рассвет» выполнен капитальный ремонт ограждения периметра территории спортивного комплекса, осуществлено дооборудование системы видеонаблюдения, монтаж наружного освещения, монтаж системы контроля и управления доступом, приобретен и установлен стационарный металлодетектор.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***13. Муниципальная программа***

***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

На 2024 год в районном бюджете муниципального образования Ейский район были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия «Финансовая поддержка Ейского районного казачьего общества в виде субсидий на участие казачьей дружины в охране общественного порядка на постоянной основе, обеспечение повседневной деятельности Ейского районного казачьего общества» в размере 5 344,0 тыс. руб., освоение которых составило 100%. Денежные ассигнования были направлены на выплату заработной платы казачьей дружине по ООП на постоянной основе, на организацию работы штаба, налоги, коммунальные услуги, услуги банка и т.д.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***14. Муниципальная программа***

***«Дети Ейского района»***

Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 109 073,6 тыс. руб., освоено – 108 918,4 тыс. руб., что составляет 99,9%.

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» из районного бюджета в 2024 году составил 343,0 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 342,7 тыс. руб. или 99,9%. Денежные средства были направлены на организацию и обеспечение расходов на участие и проведение муниципальных, зональных краевых, всероссийских и тематических мероприятий, конкурсов, соревнований, конференций школьников, олимпиад, турниров, смотров, учебно-тренировочных сборов (приобретение подарков, грамот, транспортные расходы, питание, проживание).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в 2024 году с учетом внебюджетных источников выделено 3 699,8 тыс. руб., освоено средств на сумму 3 698,3 тыс.руб., что составило 99,96%. Основной объем денежных средств был направлен на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой, (попечительством) включая предварительную опеку (попечительство) переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание к месту лечения и обратно

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» составили 4 104,8 тыс. руб., освоено – 3 963,5 тыс. руб., что составило 96,6%. Денежные средства были направлены на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Общий объем финансирования подпрограммы «Дети-сироты» в 2024 году составил 100 926,0 тыс. руб., освоено – 100 913,9 тыс. руб. или 99,99%.

Данный объем денежных средств распределен на четыре основных мероприятия подпрограммы:

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства краевого бюджета)»;

«Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета»;

«Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда»;

«Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения».

В целях реализации Закона Краснодарского края от 20 декабря 2023 года № 5053-КЗ «О бюджете Краснодарского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств федерального бюджета в сумме 12534,0 тыс. рублей, краевого бюджета - в сумме 87361,0 тыс. рублей на приобретение 31 жилого помещения, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0.

***15. Муниципальная программа***

 ***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» выделено 25 116,9 тыс. руб. Финансирование в сумме 24 902,6 тыс. руб. (99,2%) направлено на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности МО Ейский район, и земельные участки под ними»;

- «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости и земельные участки»,

- «Выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет, оценке и реализации прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности».

Не выполнен целевой показатель «Объем полученных доходов от приватизации муниципального имущества». Плановое значение целевого показателя, составляющее 2 млн. рублей, не достигнуто. В результате проведенных в 2024 году мероприятий по реализации муниципального имущества в соответствии с федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», доходы от приватизации имущества муниципального образования Ейский район не поступали. Открытый аукцион, назначенный на 10 декабря 2024 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Торги запланированы на 2025 год.

Остальные целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,91.

***16. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных***

***общественных организаций Ейского района»***

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы из бюджета муниципального образования Ейский район были выделены денежные средства в размере 2 180,0 тыс. руб., из которых освоено 2 039,6 тыс.руб., что составило 93,6%.

Согласно поданным заявкам поддержку получили 7 некоммерческих организаций.

Денежные средства были предоставлены следующим некоммерческим организациям, участвовавшим в конкурсе субсидии:

1. Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на ежемесячное оказание материальной помощи президиуму по результатам мероприятий в рамках уставной деятельности, организацию пленумов и заседаний президиумов районного совета ветеранов, изготовление и приобретение открыток, конвертов и марок, а также оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам (инвалидам) Великой Отечественной войны. Дополнительно предусмотрено изготовление баннеров (в поселках Степной и Кухаривка, станице Камышеватская), создание стендов, реставрация фотоматериалов, затраты на подписку периодических изданий и организацию поездок, включая посещение Братского захоронения ейчан, погибших при освобождении города Воинской Славы Ростова-на-Дону в 1941 и 1943 годах, поездку в парк Галицкого, выездной семинар-совещание для обмена опытом работы председателей первичных ветеранских организаций и посещение этнографического музея в станице Должанской.

2. Общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района на проведение Дня защиты детей, арт-терапевтический мастер-класс по правополушарному рисованию, психологический тренинг по нейрографике ко Дню матери, организация новогоднего детского праздника, работа кружков «Творческая семейная мастерская», а также экскурсии выходного дня на теплоходе по реке Дон, посещение «Южного парка Малинки» и аквапарка «Н2О».

3. Ейской местной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» на поощрение участников конкурсов по чтению и письму по Брайлю, приуроченных к юбилею ККО ВОС, краевого и местного конкурса «Музыкальный эрудит», фестиваля интеллектуальных игр «Игровая кладовая», поздравление ветеранов ВОВ - инвалидов по зрению, а также реабилитационного мероприятия, посвященного Международному дню защиты прав инвалидов.

4. Отделению г. Ейска «Интернационалист» Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на возложение цветов в День памяти погибших, денежные поощрения семьям погибших и инвалидам в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в Чеченской республике, а также активистам, проявившим себя в военно-патриотическом воспитании школьников и молодежи района. Запланирован турнир по мини-футболу в память о погибших в Чеченской республике, мероприятие для матерей погибших, посвященное Дню матери, подписка на газету «Приазовские степи» на первое полугодие 2025 года и мероприятие, посвященное вводу войск в Афганистан.

5. Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на возложения и проведение торжественных мероприятий, посвященных дням воинской славы; приобретение венков и проведение ремонта памятников, посвященных погибшим военнослужащим; уход за памятниками на месте катастрофы Су-25 в районе ст. Новоминская и увековечение памяти почетного гражданина Ейского района Назарова А.А.; обеспечение подпиской на газету «Совет Приазовья» для малоимущих ветеранов боевых действий; организация празднования дней воинской славы с адресной гуманитарной помощью ветеранам, участникам боевых действий и семьям погибших военнослужащих; а также организацию новогодних и рождественских праздников.

6. Ейской районной общественной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на мероприятия, посвященные Международному дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Международному дню инвалидов, Международному дню пожилого человека (Дню матери) и празднику «Новый Год». Средства направлены на организацию данных мероприятий, включая приобретение подарков.

7. Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, Дню Победы, Международному дню пожилого и глухого человека, Международному дню инвалидов и Новому году. Средства направлены на организацию данных мероприятий и приобретение подарков.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,96.

***17. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 85 811,4 тыс. руб., освоено 83 537,8 тыс. руб. или 97,4%.

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями программы: «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе», «Дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район».

Денежные средства освоены не в полном объёме по причине изменения количества детей учётной категории (выбытия) и снижения количества получателей выплат.

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

***18. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

 ***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 31 528,2 тыс. руб., из которых освоено 31 434,8 тыс. руб., что составило 99,7 %.

Данный объем денежных средств распределен между основными мероприятиями программы:

- «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей»,

- «Предупреждение и ликвидация болезней животных»,

- «Осуществление управленческих функций».

Целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***19. Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь Ейского района» из бюджета муниципального образования Ейский район было выделено 27 407,8 тыс. руб. В ходе реализации программы в указанный период было израсходовано 27 219,3 тыс. руб. или 99,3%.

Основной объем финансирования был направлен на реализацию следующих мероприятий программы:

- «Обеспечение участия молодежи района в районных, краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий)»;

- «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район»;

- «Обеспечение деятельности районного молодежного центра»;

- «Капитальный ремонт объектов, находящихся в оперативном управлении районного молодежного центра»;

- «Изготовление социальной рекламы по профилактике асоциальных явлений и наркомании, а также других информационных материалов по различным направлениям государственной молодежной политики (значки, стикеры, плакаты, афиши, флаеры, футболки, листовки, наклейки, календари, брошюры, буклеты, рекламные щиты, баннеры, информационные доски и т.п.)».

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***20. Муниципальная программа***

***«Строительство (создание) объектов государственной***

***и муниципальной собственности в Ейском районе»***

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы на 2024 год составил 55 535,1 тыс. руб. Освоение составило 99,9 % или 55 522,7 тыс. руб.

В 2024 году средства были направлены на следующие мероприятия:

- «Строительство общеобразовательной организации со столовой и пищеблоком в пос. Краснофлотский» (включая проектно-изыскательские и проектно-сметные работы, геодезические услуги, государственную экспертизу объектов, строительный контроль, авторский надзор);

 - «Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Колхозной в г. Ейске Ейского района»;

 - «Строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Краснофлотский Ейского района, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейское городское поселение, пос. Краснофлотский, ул. Центральная, д. 28, включая проектно-изыскательские и проектно-сметные работы, государственную экспертизу объекта, строительный контроль, авторский надзор, работы по техническому присоединению, строительно-монтажные работы, в том числе не монтируемого оборудования»;

- «Получение заключения о техническом состоянии объекта «Здание бани, нежилое, лит.А, площадью 165 кв.м, кадастровый номер 23:42:0705026:78».

Целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

***21.Муниципальная программа***

***«Управление муниципальными финансами Ейского района»***

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы
в 2024 году предусмотрен в сумме 61 901,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Фактические расходы по программе составили
61 805,8 тыс. руб. или 99,9 % от предусмотренных планом.

Все целевые показатели достигнуты.

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета» в 2024 году запланирован в сумме 33 143,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 33 047,8 тыс. руб., или 99,7%. Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций» и направлены на содержание координатора программы – финансового управления. В связи с этим, согласно методике, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

Остальные запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений» в 2024 году предусмотрен в сумме 28 716,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, фактические расходы составили 28 716,7 тыс. руб., т.е. 100% плановых назначений.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Запланированные к реализации мероприятия в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» в отчетном году выполнены в полном объеме. Утвержденный объем финансирования составил 41,4 тыс. руб., освоено – 41,3 тыс. руб. Степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0.

Начальника отдела экономики

и прогнозирования управления

экономического развития и инвестиций

администрации муниципального

образования Ейский район Н.В. Чоба

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2024 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланиро-ванный на 2024 год, тыс.руб. | Фактически освоенный объем финанси-рования программы за 2024 год, тыс.руб. | % исполне-ния за 2024 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализации мероприя-тий муни-ципальной программы  | Степень реализации(достиже-ния целевых показате-лей) муници-пальной программы  | **Оценка эффек-тивности реализа-ции муници-пальной программы**  | **Уровень эффектив-ности реализации муниципаль-ной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 2 552 011,00 | 2 515 037,30 | 98,55 | 65,851 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 362 027,20 | 346 342,10 | 95,67 | 9,068 | 1,00 | 1,00 | **0,98** | **высокий** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 262 287,30 | 262 068,90 | 99,92 | 6,862 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 200,00 | 194,30 | 97,15 | 0,005 | 1,00 | 0,98 | **0,97** | **высокий** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 190 845,60 | 182 423,90 | 95,59 | 4,776 | 1,00 | 1,00 | **0,98** | **высокий** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 120,90 | 50,00 | 41,36 | 0,001 | 0,50 | 1,00 | **0,71** | **удовлетвори-тельный** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 10 737,70 | 10 696,50 | 99,62 | 0,280 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 1 656,70 | 1 656,70 | 100,00 | 0,043 | 1,00 | 1,00 | **1,00**  | **высокий** |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 3 452,10 | 3 441,70 | 99,70 | 0,090 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 4 100,00 | 4 068,10 | 99,22 | 0,107 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 64 303,20 | 60 216,90 | 93,65 | 1,577 | 0,89 | 0,98 | **0,96** | **высокий** |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 32 505,80 | 32 374,30 | 99,60 | 0,848 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 5 344,00 | 5 344,00 | 100,00 | 0,140 | 1,00 | 0,99 | **1,00** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 109 073,60 | 108 918,40 | 99,86 | 2,852 | 1,00 | 1,00 | **1,00** |  **высокий** |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 25 116,90 | 24 902,60 | 99,15 | 0,652 | 1,00 | 0,82 | **0,91** | **высокий** |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2 180,00 | 2 039,60 | 93,56 | 0,053 | 1,00 | 0,98 | **0,96** | **высокий** |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 85 811,40 | 83 537,80 | 97,35 | 2,187 | 1,00 | 1,00 | **0,99** | **высокий** |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 31 528,20 | 31 434,80 | 99,70 | 0,823 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 27 407,80 | 27 219,30 | 99,31 | 0,713 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 55 535,10 | 55 522,70 | 99,98 | 1,454 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 61 901,50 | 61 805,80 | 99,85 | 1,618 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| **Всего по муниципальным программам** | **3 888 146,00** | **3 819 295,70** | **98,2** | **100,000** | **0,99** | **0,99** | **0,99** | **высокий** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2024 году уровень достижения целевых показателей составил 0,99 балла (в 2023 году – 0,97 балла), оценка эффективности реализации программ 0,99 балла (в 2023 году – 0,98 балла). Данный анализотражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район, а также государственных программ Краснодарского края и национальных проектов.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Ейский район,

начальника финансового управления Е.В. Берестова

 Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**

**Ейского района за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффектив-ность реализации муници-пальной программы | Рейтинг муници-пальной программы в порядке убывания оценки эффектив-ности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ейского района" | Управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа "Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **8** |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **9** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **10** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **11** |
| Муниципальная программа "Медиасреда Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **12** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **13** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **14**  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **15** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **16** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | **17** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский район | 0,96 | **18** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,96 | **19** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,91 | **20** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,71 | **21** |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Ейский район,

начальника финансового управления Е.В. Берестова