ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения Ейского района»

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1.1.1 Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 31.12.2025 (при финансировании мероприятия) | 92911010940310000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2.1.1 Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район |  | начальник отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район | 31.12.2025 | 92607030950210000 | 0,0 | 0,0 | 1131,9 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие № 1.1.1 Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией |  | начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие № 1.1.2 Своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |  | начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие № 1.1.3 Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие № 1.1.4 Организация и проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях |  | председатель эвакуационной комиссии, начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района | 31.12.2025 | 90201115230000000, 90201025110000190, 90203100910300590 | финансирование при ЧС в рамках резерва финансовых ресурсов муниципального образования Ейский район |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие № 1.1.5 Выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий МО Ейский район в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде» |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90201025110000190, 90203100910300590, 92507010930110000, 92911010940310000 | финансирование в рамках обеспечения деятельности администрации МО ЕР, муниципальных учреждений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90203090910110000 |  | 50,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5 Выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде» в количестве 179 пунктов |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, руководители учреждений | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие № 1.1.6 Неотложные аварийно-восстановительные работы на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Ейский район спортивная школа «Рассвет», поврежденном в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 31 октября 2020 г. на территории Красноармейского сельского поселения Ейского района |  | Руководитель учреждения | Не планируется | 92911010940310000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие № 2.1.1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, руководители учреждений, организаций | 31.12.2025 | 90201025110000190, 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие № 2.1.2 Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, главы поселений, начальник Службы спасения Ейского района, руководители учреждений, организаций | 31.12.2025 | 90201025110000190, 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие № 2.1.3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных средств связи, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, руководители учреждений, организаций | 31.12.2025 | 90203090910210000 | 0,0 | 1270,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4 | Мероприятие № 2.1.4 Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | начальник отдела ГО и ЧС, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203090910210000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.4 Приобретение имущества в запас (резерв) материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов |  | начальник отдела ГО и ЧС, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Мероприятие № 2.1.5 Создание и содержание запасов в целях гражданской обороны |  | начальник отдела ГО и ЧС, начальник Службы спасения Ейского района | не планируется | 90203090910210000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Мероприятие № 2.1.6 Содействие устойчивому функционированию организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, руководители учреждений, организаций | 31.12.2025 | 90201025110000190 | финансирование в рамках обеспечения деятельности администрации МО ЕР |  |  |  |
| 2.2.7 | Мероприятие № 2.1.67 Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, балансодержатели ЗС ГО | 31.12.2025 | 90201025110000190 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных организаций (учреждений) балансодержателей ЗС ГО |  |  |  |
| 2.2.8 | Мероприятие № 2.1.8 Подготовка Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский район |  | начальник отдела ГО и ЧС, начальник Службы спасения Ейского района | не планируется | 90203090910210000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие № 3.1.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский район для выполнения учреждениями муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник отдела учета и отчетности администрации Ейского района | 31.12.2025 | 90203100910300590 | 14460,0 | 14460,0 | 14460,0 | 14460,0 |
| 3 | Подпрограмма № 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 1.1.1 Приобретение и установка аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203140920110000 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие № 1.1.2 Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 (при наличии финансирования) | 90203140920110000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие № 1.1.3 Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видеомониторинга контроля оперативной обстановки |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие № 1.1.4 Техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203140920110000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие № 1.1.5 Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе организация локальных сетей системы |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203100910300590 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 1.1.1 Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |  | начальник управления образованием, руководители учреждений | 31.12.2025 | 92507020930110000 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 90507010930110000 |  |  |  | 1500,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Выполнение требований пожарной безопасности в 12 учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |  | начальник управления образованием, руководители дошкольных образовательных учреждений | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма № 4 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие № 1.1.1 Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203140940110000 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Приобретение имущества для АСО Службы спасения Ейского района |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие № 1.1.2 Обеспечение выполнения плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 | 90203140940110000 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2 Обучение спасателей АСО Службы спасения Ейского района |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие № 1.1.3 Пропаганда в области пожарной безопасности |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, руководители учреждений, организаций | 31.12.2025 | 90203140940110000 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3 Приобретение листовок и др. наглядной агитации по тематике пожарной безопасности |  | начальник отдела ГО и ЧС администрации Ейского района, начальник Службы спасения Ейского района | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 14585,0 | 16255,0 | 20166,9 | 15985,0 |

Начальник отдела ГО и ЧС администрации

муниципального образования Ейский район	                               							 В.И. Прищепа