Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Ейский муниципальный район

Краснодарского края

от 30 декабря 2025 г.	 № 853

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Ейский район

от 8 октября 2018 г. № 807

(в редакции постановления

администрации

муниципального образования

Ейский муниципальный район

Краснодарского края

от 30 декабря 2025 г.	 № 853	)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЕЙСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЕЙСКОГО РАЙОНА»

| Координатор муниципальной программы | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; управление образованием администрации муниципального образования Ейский район |
| Участники муниципальной программы | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края; организации (учреждения) сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» (приложение 1); «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приложение 2); «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» (приложение 3); «Пожарная безопасность» (приложение 4) |
| Ведомственные целевые программы | нет |
| Цели муниципальной программы | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; обеспечение безопасности населения; построение и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; подготовка учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район, по вопросам обеспечения безопасности; обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в спортивных учреждениях; обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в учреждениях культуры; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов |
| Задачи муниципальной программы | проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий); проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; содержание и развитие сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) муниципального звена; развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на основе внедрения информационно-инновационных технологий; обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности, в том числе устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности, в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район; выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район; выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество проведенных мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам / количество необходимых мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам; выполнение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время: количество проведенных (выполненных) мероприятий (работ) / количество плановых мероприятий (работ); обеспечение содержания и развития сил и средств ТП РСЧС муниципального звена: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие сил (средств) ТП РСЧС созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края (содержащихся за счет бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края) / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие сил (средств) ТП РСЧС созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края (содержащихся за счет бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края); обеспечение содержания и развития системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального района / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального района; выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности; выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности; выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района: размер предоставленных финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности / размер планируемых финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2028 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | всего на 2021-2028 годы – 559364,2 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 60743,7 тыс. рублей; 2022 год – 79233,2 тыс. рублей; 2023 год – 61833,1 тыс. рублей; 2024 год – 64303,2 тыс. рублей; 2025 год – 87631,4 тыс. рублей; 2026 год – 74356,0 тыс. рублей; 2027 год – 65631,8 тыс. рублей; 2028 год – 65631,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 2946,1 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 2408,5 тыс. рублей; 2022 год – 537,6 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 556418,1 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 58335,2 тыс. рублей; 2022 год – 78695,6 тыс. рублей; 2023 год – 61833,1 тыс. рублей; 2024 год – 64303,2 тыс. рублей; 2025 год – 87631,4 тыс. рублей; 2026 год – 74356,0 тыс. рублей; 2027 год – 65631,8 тыс. рублей; 2028 год – 65631,8 тыс. рублей. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности муниципального образования 
Ейский муниципальный район Краснодарского края.

Одним из направлений реализации муниципальной программы является предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

На территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края вероятны чрезвычайные ситуации:

природного характера, связанные с затоплением низинных участков территорий вследствие нагонных явлений, возникновением природных пожаров, сильным ветром, ураганом и шквалом, сильными дождями, ливнями, сильным снегопадом, осадками в виде крупного града, засухой;

техногенного характера, связанные с авариями на потенциально опасных объектах, объектах энергосетей, ЖКХ, магистральных газопроводах, на воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном транспорте, техногенными пожарами.

Значительную опасность для окружающей среды и населения представляют техногенные аварии на потенциально опасных объектах. Наибольшие риски из опасностей природного характера представляют нагонные явления.

Высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения определяют следующие особенности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края:

высокая плотность и широкий национальный состав проживающего населения;

большой поток туристов и отдыхающих в курортный сезон;

наличие потенциально опасных объектов;

высокая важность агропромышленного комплекса муниципального района для обеспечения продовольственной безопасности края и страны;

высокий уровень угроз природного характера вследствие географического расположения муниципального района.

Данные факторы определяют высокую вероятность возникновения и тяжесть возможных последствий чрезвычайных ситуаций различного характера, повышенную опасность для жизни и здоровья населения.

Сложившаяся в данной области ситуация характеризуется следующими факторами, оказывающими влияние на управленческие процессы, социальное и финансовое состояние муниципального района:

возрастание угроз техногенного характера вследствие морального и физического старения объектов жилищно-коммунального комплекса;

высокий уровень аварийности транспорта, особенно в течение курортного сезона;

возрастание ущерба и числа погибших от пожаров;

напряженная санитарно-эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая обстановка, особенно в течение курортного сезона;

рост количества и масштабности последствий природных катаклизмов;

возрастание рисков при перевозке опасных грузов;

создание и провоцирование социальной, межнациональной, религиозной напряжённости, возможность манипулирования массовым сознанием с использованием информационно-психологического воздействия;

нарастание угроз террористических проявлений.

Отсутствие кардинальных решений в этой области может привести к целому перечню катастрофических последствий, в том числе к:

авариям и катастрофам муниципального масштаба;

гибели и физическому травмированию людей;

нарушению систем жизнеобеспечения населения муниципального района;

крупномасштабному уничтожению природных, продовольственных сельскохозяйственных ресурсов;

нанесению крупного экономического ущерба предприятиям, организациям и физическим лицам;

массовым нарушениям правопорядка.

Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования на уровне муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, чрезвычайных ситуаций (происшествий) и реагированию на них.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. Предполагается, что муниципальная программа станет одним из инструментов, который позволит значительно снизить человеческие жертвы при чрезвычайных ситуациях, повысит оперативность реагирования на них. Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций до органов власти и населения. В условиях быстро развивающейся чрезвычайной ситуации основными факторами обеспечения безопасности населения являются заблаговременное оповещение населения об угрозе и доведение информации о чрезвычайной ситуации, ее характере. Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в Ейском районе создана комплексная система экстренного оповещения населения. В местах наиболее подверженных возникновению быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного характера установлены и приняты в эксплуатацию:

комплексная система экстренного оповещения и информирования, включающая в себя сирено-речевые установки в населенных пунктах района и автоматизированное рабочее место в единой дежурной-диспетчерской службе (далее – ЕДДС), обеспечивающее централизованное или выборочное включение сирено-речевых установок и передачу речевой информации непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС;

автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, в составе 4 автоматизированных гидрологических комплексов (г. Ейск, ст-ца Должанская, пос. Ясенская Переправа, хут. Новодеревянковский).

В Ейском районе функционирует региональная система централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО). Блоки управления установленные на сиренах позволяют запускать сирены в автоматическом режиме и исключают несанкционированный запуск сирен. Автоматизированное рабочее место П-166Ц, установленное в ЕДДС, обеспечивает прием сигналов оповещения (распоряжений, команд) отправленных с центра управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и позволяет включать электросирены централизованно или выборочно, передавать речевую информацию через сирено-речевые установки оперативным дежурным ЕДДС непосредственно с его рабочего места.

В целях оперативного доведения информации о быстро развивающейся угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, муниципальной программой предусмотрена работа по созданию и совершенствованию муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (происшествий).

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения, во многом зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего состава, специалистов гражданской обороны и ТП РСЧС. Муниципальная программа предусматривает дальнейшую работу в области обучения установленных групп населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в области пожарной безопасности.

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, обеспечения безопасности населения, муниципальной программой предусмотрено:

организация и проведение эвакуационных мероприятий;

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны, запаса средств пожаротушения;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе финансирование муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, или выполняющих услуги (работы) в этой области, а также обеспечение постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края создан аварийно-спасательный отряд. Штатная численность, укомплектованность отряда оборудованием и специальным инструментом позволяет вести поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации, оказывать первую помощь пострадавшим, проводить работы по ликвидации проишествий на автомобильном транспорте, осуществлять поиск и спасение пострадавших на воде. Муниципальной программой предусмотрено дальнейшее развитие аварийно-спасательного отряда, что позволит своевременно и квалифицированно оказывать помощь гражданам при возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры, недопущение, предупреждение и оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций (происшествий) являются приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления. В целях решения данных вопросов в муниципальном образовании Ейский муниципальный район Краснодарского края создан и функционирует ситуационный центр, включающий в себя ЕДДС, центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – «Система 112»), отдел видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Созданная система видеонаблюдения и видеоконтроля (видеомониторинга), позволяет оперативно раскрывать преступления и правонарушения. Муниципальной программой предусмотрено повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, в том числе дальнейшее развитие на территории района системы видеомониторинга и «Системы 112».

Одним из направлений реализации муниципальной программы является обеспечение пожарной безопасности в Ейском муниципальном районе Краснодарского края, в том числе:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов;

обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

2.1. Целями муниципальной программы являются:

предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края;

подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

обеспечение безопасности населения;

построение и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края;

подготовка учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, по вопросам обеспечения безопасности;

обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в спортивных учреждениях;

обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в учреждениях культуры;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2.2. Задачами муниципальной программы являются:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий);

проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

содержание и развитие сил и средств ТП РСЧС муниципального звена;

развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на основе внедрения информационно-инновационных технологий;

обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности, в том числе устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности, в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края;

выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края;

выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов.

2.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий): количество проведенных мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам / количество необходимых мероприятий (работ), в том числе плановых и по возникшим обстоятельствам | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время: количество проведенных (выполненных) мероприятий (работ) / количество плановых мероприятий (работ) | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение содержания и развития сил и средств ТП РСЧС муниципального звена: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие сил (средств) ТП РСЧС созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края (содержащихся за счет бюджета муниципального образования Ейский муниципальный | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | район Краснодарского края) / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие сил (средств) ТП РСЧС созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края (содержащихся за счет бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение содержания и развития системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края: размер предоставленных финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального района / размер планируемых финансовых средств на содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального района | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 3 | 50 | 55 | 48 | 38 | 27 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района: размер предоставленных финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности / размер планируемых финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | % | 3 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2021 года по 2028 год. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

3.1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» включает в себя 4 подпрограммы и основные мероприятия:

3.1.1. Подпрограмма «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне».

Подпрограмма направлена на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от вероятных угроз, организацию и выполнение мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании Ейский муниципальный район Краснодарского края.

3.1.2. Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Подпрограмма направлена на построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании Ейский муниципальный район Краснодарского края с целью повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

3.1.3. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений».

Подпрограмма направлена на подготовку учреждений образования, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

3.1.4. Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Подпрограмма направлена на выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов и обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

3.1.5. Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район».

Основное мероприятие направлено на подготовку по вопросам обеспечения пожарной безопасности учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края и подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район.

3.1.6. Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район».

Основное мероприятие направлено на подготовку по вопросам обеспечения пожарной безопасности учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края и подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район.

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в спортивных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1.1.1. Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |  | 2021 год | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | соблюдение мер пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район, устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район, муниципальные учреждения |
|  |  |  | 2022 год | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 616,0 | 0,0 | 0,0 | 616,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 7359,5 | 0,0 | 0,0 | 7359,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 13912,5 | 0,0 | 0,0 | 13912,5 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие № 2.1.1. Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | соблюдение мер пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район, устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности | отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район, муниципальные учреждения |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 703,1 | 0,0 | 0,0 | 703,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 3974,0 | 0,0 | 0,0 | 3974,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2109,5 | 0,0 | 0,0 | 2109,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 7790,0 | 0,0 | 0,0 | 7790,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 15576,6 | 0,0 | 0,0 | 15576,6 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 2021 год | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 4590,0 | 0,0 | 0,0 | 4590,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 9469,0 | 0,0 | 0,0 | 9469,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 8690,0 | 0,0 | 0,0 | 8690,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 29489,1 | 0,0 | 0,0 | 29489,1 | 0,0 |  |  |

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края (далее – местный бюджет). Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
| 2022 год | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |
| 2023 год | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | 0,0 |
| 2024 год | 4590,0 | 0,0 | 0,0 | 4590,0 | 0,0 |
| 2025 год | 9469,0 | 0,0 | 0,0 | 9469,0 | 0,0 |
| 2026 год | 8690,0 | 0,0 | 0,0 | 8690,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Всего по основным мероприятиям | 29489,1 | 0,0 | 0,0 | 29489,1 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 40743,7 | 0,0 | 2408,5 | 38335,2 | 0,0 |
| 2022 год | 49315,5 | 0,0 | 0,0 | 49315,5 | 0,0 |
| 2023 год | 53234,0 | 0,0 | 0,0 | 53234,0 | 0,0 |
| 2024 год | 53135,7 | 0,0 | 0,0 | 53135,7 | 0,0 |
| 2025 год | 66304,8 | 0,0 | 0,0 | 66304,8 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026 год | 63066,0 | 0,0 | 0,0 | 63066,0 | 0,0 |
| 2027 год | 63031,8 | 0,0 | 0,0 | 63031,8 | 0,0 |
| 2028 год | 63031,8 | 0,0 | 0,0 | 63031,8 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 451863,3 | 0,0 | 2408,5 | 449454,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 год | 1460,0 | 0,0 | 537,6 | 922,4 | 0,0 |
| 2023 год | 609,0 | 0,0 | 0,0 | 609,0 | 0,0 |
| 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5757,6 | 0,0 | 0,0 | 5757,6 | 0,0 |
| 2026 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2027 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2028 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 10326,6 | 0,0 | 537,6 | 9789,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 16700,0 | 0,0 | 0,0 | 16700,0 | 0,0 |
| 2022 год | 25557,7 | 0,0 | 0,0 | 25557,7 | 0,0 |
| 2023 год | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
| 2024 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 2025 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 2026 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 65257,7 | 0,0 | 0,0 | 65257,7 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 2023 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2024 год | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |
| 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 2427,5 | 0,0 | 0,0 | 2427,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 60743,7 | 0 | 2408,5 | 58335,2 | 0 |
| 2022 год | 79233,2 | 0 | 537,6 | 78695,6 | 0 |
| 2023 год | 61833,1 | 0 | 0 | 61833,1 | 0 |
| 2024 год | 64303,2 | 0 | 0 | 64303,2 | 0 |
| 2025 год | 87631,4 | 0 | 0 | 87631,4 | 0 |
| 2026 год | 74356,0 | 0 | 0 | 74356,0 | 0 |
| 2027 год | 65631,8 | 0 | 0 | 65631,8 | 0 |
| 2028 год | 65631,8 | 0 | 0 | 65631,8 | 0 |
| Всего по муниципальной программе | 559364,2 | 0 | 2946,1 | 556418,1 | 0 |

5. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА»

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЕЙСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | по необходимости, при изменении действующего законодательства, а также образовании, реорганизации, изменении, слиянии организаций |
| 1.2 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | о своевременном оповещении и информировании населения | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | по необходимости, при изменении действующего законодательства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | о порядке подготовки и обучения населения | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | ежегодно, декабрь |
| 1.4 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | о создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | по необходимости, при изменении действующего законодательства |
| 1.5 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | о создании, хранении, использовании и восполнении запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | по необходимости, при изменении действующего законодательства |
| 1.6 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Ейский муниципальный район Краснодарского края | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | по необходимости, при изменении действующего законодательства |
| 1.7 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | ежегодно, по факту кадровых изменений |
| 1.8 | Постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | о создании эвакуационной комиссии | начальник отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | по необходимости, при изменении действующего законодательства |

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЕЙСКОГО РАЙОНА»

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации подпрограммы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), и (или) участника муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

### 6.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Для оценки степени реализации мероприятий подпрограмм определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее – непосредственный результат).

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп / НРф, где

СВнр 	– степень выполнения непосредственного результата;

НРф 	– значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп 	– плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если мероприятие подпрограммы имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края.

В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Оценка степени выполнения непосредственного результата не определяется по мероприятиям, направленным на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на предоставление страховых гарантий отдельным категориям граждан, в порядке, установленном законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы муниципальной программы по следующей формуле:

N

СРм = ∑СВнр / N, где

1

СРм 	– степень реализации мероприятий;

СВнр 	– степень выполнения непосредственного результата;

N 	– количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в отчетном периоде.

### 6.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз		– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф		– фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп		– объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в краевом и местном бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учетом специфики муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы.

6.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3, где

Эис 	– эффективность использования средств местного бюджета;

СРм 	– степень реализации мероприятий финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз	– степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

6.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где

СДп/ппз	– степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пФ	– значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп 	– плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

– степень реализации подпрограммы;

– степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N 		– число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

– удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

6.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п	– эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п 	– степень реализации подпрограммы;

Эис 	– эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

6.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф;

СДмппз	– степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф 	– значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп 	– плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп 	– степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз	– степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М 	– число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз > 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki 	– удельный вес, отражающий значимость показателя, .

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРмп	– эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп	– степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п 	– эффективность реализации подпрограммы;

– коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:

Фj 	– объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф 	– объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ

7.1. Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников муниципальной программы.

7.2. Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

7.3. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

7.4. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 
31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы) по установленной администрацией муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края форме.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

7.5. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще одного раза в квартал.

7.6. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

7.7. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края и обеспечивает его размещение на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

7.8. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым управлением экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края.

7.9. Координатор муниципальной программы ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

7.10. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

7.11. Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

7.12. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), участника муниципальной программы).

7.13. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

7.14. Координатор муниципальной программы, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам поселений;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.15. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности

населения Ейского района»

ПОДПРОГРАММА

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

| Координатор подпрограммы | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края; организации (учреждения) сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; обеспечение безопасности населения |
| Задачи подпрограммы | проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий); проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; содержание и развитие сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) муниципального звена |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | осуществление информационного обмена единой дежурной диспетчерской службой (далее – ЕДДС) по информации об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации (происшествия): количество нарушений информационного обмена, допущенных оперативной дежурной сменой ЕДДС при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (происшествий) в год; своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации: количество своевременно доведенных сигналов оповещения и предоставленной населению экстренной информации / количество угроз; оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий: количество выполненных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНр) без превышения времени реагирования и отсутствии обоснованных жалоб со стороны населения по факту проведения АСДНр / количество проведенных АСДНр; эвакуация пострадавших из района чрезвычайной ситуации и обеспечение питанием и проживанием: количество эвакуированных пострадавших, обеспеченных питанием и проживанием / количество пострадавших, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нуждающихся в обеспечении питанием и проживанием; выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде» на год: количество выполненных мероприятий в год; проведение неотложных аварийно-восстанови-тельных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации: количество объектов, на которых выполнены аварийно-восстановительные работы / количество объектов, на которых необходимо проведение аварийно-восстановительных работ; подготовка и содержание в постоянной готовности профессиональных аварийно-спасательных формирований: количество находящихся в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края; выполнение плана комплектования курсов гражданской обороны: количество обученных; создание и поддержание в постоянной готовности технических средств муниципальных средств связи, систем оповещения и информирования населения: количество выполненных мероприятий согласно плану создания и поддержания в постоянной готовности муниципальных средств связи, систем оповещения и информирования муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; накопление, содержание, освежение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество содержащихся в резерве материальных средств в исправном состоянии и готовых к выпуску при ЧС / количество материальных средств, предусмотренных в резерве постановлением администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; накопление, содержание, освежение и восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств: количество содержащихся в запасе материальных средств в исправном состоянии и готовых к выпуску / количество материальных средств, предусмотренных в запасе постановлением администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время: количество выполненных мероприятий; планирование, организация и выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (далее – ЗС ГО) муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края: количество объектов ЗС ГО, готовых к использованию; обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края для исполнения муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от ЧС, гражданской обороне: размер предоставленных финансовых средств учреждениям для обеспечения деятельности / размер планируемых финансовых средств учреждениям для обеспечения деятельности; закупка услуг по подготовке Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края: количество закупленных услуг |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2028 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | всего на 2021-2028 годы – 451863,3 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 40743,7 тыс. рублей; 2022 год – 49315,5 тыс. рублей; 2023 год – 53234,0 тыс. рублей; 2024 год – 53135,7 тыс. рублей; 2025 год – 66304,8 тыс. рублей; 2026 год – 63066,0 тыс. рублей; 2027 год – 63031,8 тыс. рублей; 2028 год – 63031,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 2408,5 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 2408,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 449454,8 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 38335,2 тыс. рублей; 2022 год – 49315,5 тыс. рублей; 2023 год – 53234,0 тыс. рублей; 2024 год – 53135,7 тыс. рублей; 2025 год – 66304,8 тыс. рублей; 2026 год – 63066,0 тыс. рублей; 2027 год – 63031,8 тыс. рублей; 2028 год – 63031,8 тыс. рублей. |

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

1.1. Целями подпрограммы являются:

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края;

подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

обеспечение безопасности населения.

1.2. Задачами подпрограммы являются:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий);

проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

содержание и развитие сил и средств ТП РСЧС муниципального звена.

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление информационного обмена ЕДДС по информации об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации (происшествия): количество нарушений информационного обмена, допущенных оперативной дежурной сменой ЕДДС при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций (происшествий) в год | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации: количество своевременно доведенных сигналов оповещения и предоставленной населению экстренной информации / количество угроз | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий: количество выполненных АСДНр без превышения времени реагирова- | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ния и отсутствии обоснованных жалоб со стороны населения по факту проведения АСДНр / количество проведенных АСДНр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Эвакуация пострадавших из района чрезвычайной ситуации и обеспечение питанием и проживанием: количество эвакуированных пострадавших, обеспеченных питанием и проживанием / количество пострадавших, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нуждающихся в обеспечении питанием и проживанием | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде» на год: количество выполненных мероприятий в год | шт | 3 | 109 | 133 | 145 | 133 | 169 | 179 | 133 | 133 | 133 |
| 6 | Подготовка и содержание в постоянной готовности профессиональных аварийно-спасательных формирований: количество находящихся в постоянной готовности аварийно- спасательных формирований, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Выполнение плана комплектования курсов гражданской обороны: количество обученных | чел. | 3 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Создание и поддержание в постоянной готовности технических средств муниципальных средств связи, систем оповещения и информирования населения: количество выполненных мероприятий согласно плану создания и поддержания в постоянной готовности муниципальных средств связи, систем оповещения и информирования муниципального образования Ейский муниципальный района Краснодарского края | шт | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Накопление, содержание, освежение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций: количество содержащихся в резерве материальных средств в исправном состоянии и готовых к выпуску при ЧС / количество материальных средств предусмотренных в резерве постановлением администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Накопление, содержание, освежение и восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств: количество содержащихся в запасе материальных средств в исправном состоянии и готовых к выпуску / количество материальных средств предусмотренных в запасе постановлением администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях и в военное время: количество выполненных мероприятий | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Планирование, организация и выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (ЗС ГО) муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края: количество объектов ЗС ГО, готовых к использованию | шт. | 3 | 19 | 19 | 18 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края для исполнения муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от ЧС, гражданской обороне: размер предоставленных финансовых средств учреждениям для обеспечения деятельности / размер планируемых финансовых средств учреждениям для обеспечения деятельности | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации: количество объектов на которых выполнены аварийно-восстановительные работы / количество объектов, на которых необходимо проведение аварийно-восстановительных работ | % | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Закупка услуг по подготовке Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края: количество закупленных услуг | шт. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 года по 2028 год.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1.1. Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | осуществление информационного обмена по информации об угрозе возникновения возникновении чрезвычайной ситуации происшествия |  | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.1.2. Своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.1.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | финансирование при ЧС в рамках резерва финансовых ресурсов Краснодарского края на условиях софинансирования | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения) сил постоянной готовности РСЧС муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 1.1.4. Организация и проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | финансирование при ЧС в рамках резерва финансовых ресурсов Краснодарского края на условиях софинансирования | финансирование при ЧС в рамках резерва финансовых ресурсов муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,0 | эвакуация пострадавших из района чрезвычайной ситуации, обеспечение питания и проживания | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения) сил постоянной готовности РСЧС муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие № 1.1.5. Выполнение мероприятий «Плана основных мероприятий муниципального образования Ейский район Краснодарского края в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде» |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности администрации МО ЕМР КК, муниципальных учреждений | 0,0 | планирование, организация, и выполнение Плана основных мероприятий на год | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения) сил постоянной готовности РСЧС муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие № 1.1.6. Неотложные аварийно-восстановитель-ные работы на объекте «Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Ейский район спортивная школа «Рассвет», поврежденном в результате ЧС, произошедшей 31 октября 2020 г. на территории Красноармейского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края |  | 2021 год | 2483,1 | 0,0 | 2408,5 | 74,6 | 0,0 | проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации | МБУ муниципального образования Ейский район спортивная школа «Рассвет», отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район, подрядные организации |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2483,1 | 0,0 | 2408,5 | 74,6 | 0,0 |  |  |
| 2 | Цель 2. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2.1.1. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | подготовка и содержание в постоянной готовности аварийно-спасательного отряда Службы спасения Ейского района | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие № 2.1.2. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | выполнение плана комплектования курсов гражданской обороны Ейского района | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие № 2.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных средств связи, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях |  | 2021 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | выполнение плана создания и поддержания в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 3732,1 | 0,0 | 0,0 | 3732,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 7258,9 | 0,0 | 0,0 | 7258,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 1176,0 | 0,0 | 0,0 | 1176,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 1123,1 | 0,0 | 0,0 | 1123,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 1734,2 | 0,0 | 0,0 | 1734,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 18374,3 | 0,0 | 0,0 | 18374,3 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие № 2.1.4. Создание и содержание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2021 год | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | закупка имущества в резерв муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2022 год | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 596,5 | 0,0 | 0,0 | 596,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1188,5 | 0,0 | 0,0 | 1188,5 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие № 2.1.5. Создание и содержание запасов в целях гражданской обороны |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | закупка имущества в резерв муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2025 год | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие № 2.1.6. Содействие устойчивому функционированию организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,0 | планирование, организация и выполнение мероприятий по устойчивому функционированию организаций в военное время и в ЧС | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие № 2.1.7. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных организаций балансодержателей ЗС ГО | 0,0 | планирование, организация и выполнение мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.8 | Мероприятие № 2.1.8. Подготовка Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |  | 2022 год | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | закупка услуг по подготовке Паспорта безопасности территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 268,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Цель 3. Обеспечение безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Содержание и развитие сил и средств ТП РСЧС муниципального звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие № 3.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края для выполнения учреждениями муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне |  | 2021 год | 37780,6 | 0,0 | 0,0 | 37780,6 | 0,0 | финансирование деятельности муниципальных учреждений | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 45433,4 | 0,0 | 0,0 | 45433,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 45725,1 | 0,0 | 0,0 | 45725,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 51779,7 | 0,0 | 0,0 | 51779,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 64507,2 | 0,0 | 0,0 | 64507,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 61281,8 | 0,0 | 0,0 | 61281,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 61281,8 | 0,0 | 0,0 | 61281,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 61281,8 | 0,0 | 0,0 | 61281,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 429071,4 | 0,0 | 0,0 | 429071,4 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2021 год | 40743,7 | 0,0 | 2408,5 | 38335,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 49315,5 | 0,0 | 0,0 | 49315,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 53234,0 | 0,0 | 0,0 | 53234,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 53135,7 | 0,0 | 0,0 | 53135,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 66304,8 | 0,0 | 0,0 | 66304,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 63066,0 | 0,0 | 0,0 | 63066,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 63031,8 | 0,0 | 0,0 | 63031,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 63031,8 | 0,0 | 0,0 | 63031,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 451863,3 | 0,0 | 2408,5 | 449454,8 | 0,0 |  |  |

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края (далее – местный бюджет). Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 40743,7 | 0,0 | 2408,5 | 38335,2 | 0,0 |
| 2022 год | 49315,5 | 0,0 | 0,0 | 49315,5 | 0,0 |
| 2023 год | 53234,0 | 0,0 | 0,0 | 53234,0 | 0,0 |
| 2024 год | 53135,7 | 0,0 | 0,0 | 53135,7 | 0,0 |
| 2025 год | 66304,8 | 0,0 | 0,0 | 66304,8 | 0,0 |
| 2026 год | 63066,0 | 0,0 | 0,0 | 63066,0 | 0,0 |
| 2027 год | 63031,8 | 0,0 | 0,0 | 63031,8 | 0,0 |
| 2028 год | 63031,8 | 0,0 | 0,0 | 63031,8 | 0,0 |
| всего | 451863,3 | 0,0 | 2408,5 | 449454,8 | 0,0 |

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

4.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, который как координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.2. Координатор подпрограммы и участники муниципальной программы ежегодно до 31 декабря текущего финансового года участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы).

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы координатором подпрограммы совместно с участниками муниципальной программы, по согласованию с координатором муниципальной программы, могут вносится изменения в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще одного раза в квартал.

4.4. Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограммы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;

предложения по дальнейшей реализации подпрограммы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы и корректировке целевых показателей подпрограммы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы.

4.5. При реализации мероприятия подпрограммы координатор подпрограммы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора подпрограммы, участника муниципальной программы).

4.6. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.7. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности

населения Ейского района»

ПОДПРОГРАММА

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

| Координатор подпрограммы | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | построение и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| Задачи подпрограммы | развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на основе внедрения информационно-инновационных технологий |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения: количество закупленных и введенных в эксплуатацию видеокамер в год; ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры обзорного видеонаблюдения: количество приобретенных и (или) установленных камер обзорного видеонаблюдения и введенных в эксплуатацию; приобретение камер обзорного видеонаблюдения при участии в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований: количество приобретенных камер обзорного видеонаблюдения; предоставление возможностей аппаратно-програм-много комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки: количество предоставлений информации / количество запросов; техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения: количество исправных и модернизированных комплексов обзорного видеонаблюдения / количество комплексов обзорного видеонаблюдения; создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: количество дежурно-диспетчерских служб экстренного вызова, подключенных к системе «112» и работающих с единой дежурной диспетчерской службой в автоматизированном режиме |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2028 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | всего на 2021-2028 годы – 10326,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 500,0 тыс. рублей; 2022 год – 1460,0 тыс. рублей; 2023 год – 609,0 тыс. рублей; 2024 год – 500,0 тыс. рублей; 2025 год – 5757,6 тыс. рублей; 2026 год – 500,0 тыс. рублей; 2027 год – 500,0 тыс. рублей; 2028 год – 500,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Краснодарского края – 537,6 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 537,6 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 9789,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 500,0 тыс. рублей; 2022 год – 922,4 тыс. рублей; 2023 год – 609,0 тыс. рублей; 2024 год – 500,0 тыс. рублей; 2025 год – 5757,6 тыс. рублей; 2026 год – 500,0 тыс. рублей; 2027 год – 500,0 тыс. рублей; 2028 год – 500,0 тыс. рублей. |

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

1.1. Целью подпрограммы является построение и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края.

1.2. Задачей подпрограммы является развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на основе внедрения информационно-инновационных технологий.

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ)

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры видеонаблюдения: количество введенных в эксплуатацию видеокамер | шт | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры обзорного видеонаблюдения: количество приобретенных и (или) установленных камер обзорного видеонаблюдения и введенных в эксплуатацию | шт | 3 | - | - | 16 | 8 | 14 | 76 | 29 | 36 | 0 |
| 3 | Приобретение камер обзорного видеонаблюдения при участии в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований: количество приобретенных камер обзорного видеонаблюдения | шт | 3 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видео-мониторинга контроля оперативной обстановки: количество предоставле- | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ний информации / количество запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения: количество исправных и модернизированных комплексов обзорного видеонаблюдения / количество комплексов обзорного видеонаблюдения | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: количество дежурно-диспетчерских служб экстренного вызова, подключенных к системе «112» и работающих с единой дежурной диспетчерской службой в автоматизированном режиме | шт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 года по 2028 год.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджет-ные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Построение и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на основе внедрения информационно-инновационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1.1. Приобретение и (или) установка аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения, ввод в эксплуатацию |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, включающих в себя камеры обзорного видео наблюдения |  | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5550,6 | 0,0 | 0,0 | 5550,6 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 7350,6 | 0,0 | 0,0 | 7350,6 | 0,0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.1.2. Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) |  | 2022 год | 960,0 | 0,0 | 537,6 | 422,4 | 0,0 | приобретение камер обзорного видео наблюдения | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 960,0 | 0,0 | 537,6 | 422,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.1.3. Предоставление возможностей аппаратно-программного комплекса видеомониторинга контроля оперативной обстановки |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | предоставление установленным порядком видеоинформации по запросам заинтересованных организаций | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 1.1.4. Техническое обслуживание и модернизация аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения |  | 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | организация и осуществление технического обслуживания, модернизации аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 359,0 | 0,0 | 0,0 | 359,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие № 1.1.5. Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе организация локальных сетей системы |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 | обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 1460,0 | 0,0 | 537,6 | 922,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 609,0 | 0,0 | 0,0 | 609,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 5757,6 | 0,0 | 0,0 | 5757,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 10326,6 | 0,0 | 537,6 | 9789,0 | 0,0 |  |  |

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края (далее – местный бюджет). Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 год | 1460,0 | 0,0 | 537,6 | 922,4 | 0,0 |
| 2023 год | 609,0 | 0,0 | 0,0 | 609,0 | 0,0 |
| 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 год | 5757,6 | 0,0 | 0,0 | 5757,6 | 0,0 |
| 2026 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2027 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2028 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 10326,6 | 0,0 | 537,6 | 9789,0 | 0,0 |

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

4.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, который как координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.2. Координатор подпрограммы и участники муниципальной программы ежегодно до 31 декабря текущего финансового года участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы).

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы координатором подпрограммы совместно с участниками муниципальной программы, по согласованию с координатором муниципальной программы, могут вносится изменения в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще одного раза в квартал.

4.4. Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограммы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;

предложения по дальнейшей реализации подпрограммы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы и корректировке целевых показателей подпрограммы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы.

4.5. При реализации мероприятия подпрограммы координатор подпрограммы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора подпрограммы, участника муниципальной программы).

4.6. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.7. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности

населения Ейского района»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

| Координатор подпрограммы | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | учреждения, созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края, подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |
| Цели подпрограммы | подготовка учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район, по вопросам обеспечения безопасности |
| Задачи подпрограммы | обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности, в том числе устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности, в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2028 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | всего на 2021-2028 годы, за счет средств местного бюджета – 65257,7 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 16700,0 тыс. рублей; 2022 год – 25557,7 тыс. рублей; 2023 год – 7000,0 тыс. рублей; 2024 год – 6000,0 тыс. рублей; 2025 год – 6000,0 тыс. рублей; 2026 год – 2000,0 тыс. рублей; 2027 год – 1000,0 тыс. рублей; 2028 год – 1000,0 тыс. рублей. |

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

1.1. Целью подпрограммы является подготовка учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район, по вопросам пожарной безопасности.

1.2. Задачей подпрограммы является обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности, в том числе устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности, в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район.

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район: количество объектов, на которых проведены работы по выполнению требований пожарной безопасности | шт | 3 | 50 | 55 | 48 | 38 | 27 | 25 | 10 | 5 | 5 |

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 года по 2028 год. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Подготовка учреждений, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район, по вопросам обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности, в том числе устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности, в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1.1. Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |  | 2021 год | 16700,0 | 0,0 | 0,0 | 16700,0 | 0,0 | соблюдение мер пожарной безопасности в учреждениях, устранение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район |
|  |  |  | 2022 год | 25557,7 | 0,0 | 0,0 | 25557,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 65257,7 | 0,0 | 0,0 | 65257,7 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2021 год | 16700,0 | 0,0 | 0,0 | 16700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 25557,7 | 0,0 | 0,0 | 25557,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 65257,7 | 0,0 | 0,0 | 65257,7 | 0,0 |  |  |

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края (далее – местный бюджет). Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 16700,0 | 0,0 | 0,0 | 16700,0 | 0,0 |
| 2022 год | 25557,7 | 0,0 | 0,0 | 25557,7 | 0,0 |
| 2023 год | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
| 2024 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 2025 год | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 |
| 2026 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 65257,7 | 0,0 | 0,0 | 65257,7 | 0,0 |

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

4.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, которое как координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.2. Координатор подпрограммы и участники муниципальной программы ежегодно до 31 декабря текущего финансового года участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы).

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы координатором подпрограммы совместно с участниками муниципальной программы, по согласованию с координатором муниципальной программы, могут вносится изменения в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще одного раза в квартал.

4.4. Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограммы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;

предложения по дальнейшей реализации подпрограммы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы и корректировке целевых показателей подпрограммы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы.

4.5. При реализации мероприятия подпрограммы координатор подпрограммы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора подпрограммы, участника муниципальной программы).

4.6. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.7. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности

населения Ейского района»

ПОДПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

| Координатор подпрограммы | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| Задачи подпрограммы | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | накопление, содержание, освежение и восполнение запаса средств пожаротушения: количество содержащихся в запасе средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к применению при пожаре / количество средств пожаротушения предусмотренных в запасе, согласно постановлению администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края; количество подготовленных профессиональных аварийно-спасательных отрядов для выполнения Плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; распространение информации в области пожарной безопасности: количество денежных средств, освоенных на закупку товаров, работ и услуг для пропаганды в области пожарной безопасности / количество денежных средств, необходимых для закупки товаров, работ и услуг для пропаганды в области пожарной безопасности |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2028 годы. Этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | всего на 2022-2028 годы, за счет средств местного бюджета – 2427,5 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 1800,0 тыс. рублей; 2023 год – 150,0 тыс. рублей; 2024 год – 77,5 тыс. рублей; 2025 год – 100,0 тыс. рублей; 2026 год – 100,0 тыс. рублей; 2027 год – 100,0 тыс. рублей; 2028 год – 100,0 тыс. рублей. |

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1.1. Целью подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

1.2. Задачей подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов.

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Накопление, содержание, освежение и восполнение запаса средств пожаротушения: количество содержащихся в запасе средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к применению при пожаре / количество средств пожаротушения предусмотренных в запасе согласно постановлению администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | % | 3 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество подготовленных профессиональных аварийно-спасательных отрядов для выполнения Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | шт. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Распространение информации в области пожарной безопасности: количество денежных средств, освоенных на закупку товаров, работ и услуг для пропаганды в области пожарной безопасности / количество денежных средств, необходимых для закупки товаров, работ и услуг для пропаганды в области пожарной безопасности | % | 3 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 года по 2028 год.

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городского и сельских населенных пунктов |  | 2022 год | 1589,4 | 0,0 | 0,0 | 1589,4 | 0,0 | накопление, содержание, освежение и восполнение запаса средств пожаротушения | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2023 год | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2211,9 | 0,0 | 0,0 | 2211,9 | 0,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.1.2. Обеспечение выполнения плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ |  | 2022 год | 203,6 | 0,0 | 0,0 | 203,6 | 0,0 | подготовка сил и средств для проведения поисково-спасатель-ных работ согласно плана | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, Служба спасения Ейского района |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 203,6 | 0,0 | 0,0 | 203,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.1.3. Пропаганда в области пожарной безопасности |  | 2022 год | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | обеспечение подготовки населения в области пожарной безопасности | администрация муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, организации (учреждения), созданные муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края |
|  |  |  | 2023 год | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | финансирование в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2022 год | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2427,5 | 0,0 | 0,0 | 2427,5 | 0,0 |  |  |

3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края (далее – местный бюджет). Потребность в финансовых ресурсах определена исходя из необходимого выполнения целевых показателей, с учетом финансовых возможностей местного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения об общем объеме финансирования подпрограммы по годам ее реализации и объемах финансирования приведены в таблице.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 2023 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2024 год | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 |
| 2025 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2026 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2027 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2028 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 2427,5 | 0,0 | 0,0 | 2427,5 | 0,0 |

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

4.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, который как координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.2. Координатор подпрограммы и участники муниципальной программы ежегодно до 31 декабря текущего финансового года участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы).

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы координатором подпрограммы совместно с участниками муниципальной программы, по согласованию с координатором муниципальной программы, могут вносится изменения в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще одного раза в квартал.

4.4. Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограммы в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограммы с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации подпрограммы плановым показателям, установленным подпрограммой;

оценку эффективности реализации подпрограммы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;

предложения по дальнейшей реализации подпрограммы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы и корректировке целевых показателей подпрограммы на текущий финансовый год и на плановый период.

К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы.

4.5. При реализации мероприятия подпрограммы координатор подпрограммы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора подпрограммы, участника муниципальной программы).

4.6. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.7. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия или осуществляет взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой, принятой для муниципальной программы и основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Начальник

отдела ГО и ЧС администрации

муниципального образования

Ейский муниципальный район

Краснодарского края                                                                             В.И. Прищепа