ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

муниципального образования Ейский район

от _________ № ____

План мероприятий

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг

в муниципальном образовании Ейский район

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение заместителя главы администрации муниципального образования Ейский район, ответственного за выполнение требований статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 12 августа 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Ейский район о назначении заместителя главы муниципального образования Ейский район, ответственного за выполнение требований статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 1.2. | Определение структурного подразделения, ответственного за выполнение требований статьи 7.1 Федерального закона № 210-ФЗ | до 12 августа 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Ейский район об определении структурного подразделения, ответственного за выполнение требований статьи 7.1 Закона № 210-ФЗ | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 1.3. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 12 августа 2011 года | Постановление администрации муниципального образования Ейский район об определении структурного подразделения, ответственного за выполнение требований статьи 7.1 Закона № 210-ФЗ | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 1.4. | Подготовка графика проведения заседаний рабочей группы по реализации требований Федерального закона № 210-ФЗ | до 12 августа 2011 года | График проведения заседаний | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 1.5. | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | до 12 августа 2011 года | Распоряжение администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития, руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений, отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 1.6. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти, в рамках межведомственного взаимодействия, в целях предоставления муниципальных услуг | до 12 августа 2011 года | Отчет с результатами анализа | Управление экономического развития, руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 2.Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 2.2.1. | Определение перечня и состава сведений (документов, находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и иных органах (организациях), необходимых для предоставления муниципальных услуг | до 5 сентября 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Отдел информатизации, руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 2.2.2 | Определение способа межведомственного взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям), в рамках предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | до 5 октября 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Отдел информатизации, руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | До 1 ноября 2011 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.Внесение изменений в нормативные правовые акты Ейского района в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации правовых актов администрации муниципального образования Ейский район с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | До 12 августа 2011 года | Перечень правовых актов муниципального образования Ейский район, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | До 12 августа 2011 года | Предложения о внесении изменений в муниципальные правовые акты, представленные ответственному заместителю главы администрации муниципального образования Ейский район | Руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.3. | Разработка плана подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты, направленных на оптимизацию перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, а также на исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги | До 12 августа 2011 года | План подготовки и согласования с органами местного самоуправления проектов нормативных правовых актов | Руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.4. | Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов в соответствии с планом подготовки и согласования органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов | До 20 августа 2011 года | Правовые акты администрации муниципального образования Ейский район | Руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.5. | Подготовка и утверждение правовых актов муниципального образования Ейский район, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Правовые акты администрации муниципального образования Ейский район |  |
| 3.5.1. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ | До 15 ноября 2011 года | Правовые акты администрации муниципального образования Ейский район (административные регламенты) | Руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.5.2. | Разработка (внесение изменений) в правовой акт муниципального образования Ейский район, устанавливающий порядок ведения Реестра муниципальных услуг (далее-РМУ), в том числе определение ответственных лиц за ведение РМУ и передачу информации из РМУ в региональный реестр государственных и муниципальных услуг | До 1 декабря 2011 года | Правовой акт администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.6. | Актуализация информации об органе местного самоуправления и муниципальных услугах, содержащейся в Реестре государственных и муниципальных услуг Краснодарского края | До 10 декабря 2011 года | Отчет | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.7. | Формирование и утверждение реестра муниципальных услуг (функций) | До 1 декабря 2011 года | Правовой акт администрации муниципального образования Ейский район | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 3.8. | Утверждение перечня услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг | До 1 декабря 2011 года | Правовой акт администрации муниципального образования Ейский район | Руководители структурных (отраслевых (функциональных, территориальных)) подразделений администрации муниципального образования Ейский район |
| 4.Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 4.1. | Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме | До 12 августа 2011 года | Согласованный с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края перечень информационных ресурсов | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 4.2. | Обеспечение информационного взаимодействия муниципальных информационных систем и регионального узла единой системы электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | До 12 августа 2011 года | Информационное взаимодействие региональных и муниципальных информационных ресурсов | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 4.3. | Заключение соглашений между МФЦ (администрацией муниципального образования) об информационном межведомственной взаимодействии с территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти Краснодарского края | До 1 сентября 2011 года | Соглашения | Руководитель МФЦ |
| 4.4. | Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу | До 1 октября 2011 года | Отчет о результатах подключения, представленный в управление информатизации и связи Краснодарского края | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 4.5. | Организация выполнения технологических работ по переводу муниципальных услуг в электронный вид | До 1 ноября 2011 года | Выполненные работы | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 4.6. | Разработка интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления посредством WEB-сервисов | До 15 декабря 2011 года | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам. Выполненные технологические работы по разработке сервисов | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 4.7. | Формирование перечня интерфейсов, предоставление документации Оператору РСМЭВ | До 15 декабря 2011 года | Перечень информационных систем и сервисов | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 5.Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение легитимного обмена электронными документами с гражданами, территориальными органами федеральных органов власти, исполнительными органами власти, органами местного самоуправления | До 20 сентября 2011 года | Отчет о выполненных работах | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 6. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение, использование СМЭВа) | До 15 сентября 2011 года | Отчет о проведении обучающего семинара муниципальных служащих | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 7. Информационное сопровождение предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка медиаплана по информированию населения муниципального образования Ейский район о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | До 10 сентября 2011 года | План по информированию населения муниципального образования Ейский район о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 7.2. | Проведение мероприятий по информированию населения муниципального образования Ейский район о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Постоянно | Отчеты главе муниципального образования Ейский район и в уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края о реализации плана мероприятий по информированию населения | Главы сельских поселений, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Ейский район |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей | Постоянно | Доклад о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ | Управление экономического развития администрации муниципального образования Ейский район |
| 8.2. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | Ежеквартально | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению администрации муниципального образования Ейский район | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |
| 8.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид | Постоянно | Отчет | Отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский район |

Заместитель начальника управления экономического

развития, начальник отдела экономики                                             О.Н.Горобченко