## Лист1
Приложение № 2 к письму от 15.07.2021 № 70.12-09-7766/21
План-график догазификации* индивидуальных жилых домовладений*** в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан** по муниципальному образованию Ейский район
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации*
[6 empty] | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023год
[6 empty] | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации | Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений*** в населенном пункте, шт | Срок догазификации* (месяц) |  | Мероприятия**** необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих догазификации
[7 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9***** | 10 | 11 | 12 | 13***** | .. | .. | .. | ..*****
| 1 | Ейский район | ст. Должанская | 2900 | ООО СМФ "Прометей" | 114 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 465 | январь | декабрь | строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
реконструкция существующей газораспределительной сети
| 2 | Ейский район | пос. Моревка | 444 | ООО СМФ "Прометей" | 3 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 28 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 3 | Ейский район | пос. Мирный | 238 | ООО СМФ "Прометей" | 10 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 41 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 4 | Ейский район | пос. Советский | 628 | ООО СМФ "Прометей" | 6 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 26 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 5 | Ейский район | пос. Заря | 74 | ООО СМФ "Прометей" | 3 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 9 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 6 | Ейский район | пос. Большевик | 106 | ООО СМФ "Прометей" | 9 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 38 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 7 | Ейский район | х. Дальний | 36 | ООО СМФ "Прометей" | 0 | ноябрь | декабрь | строительство газораспределительной сети | 36 | август | декабрь | строительство газораспределительной сети
[9 empty] | установка пункта редуцирования газа |  |  |  | установка пункта редуцирования газа
[9 empty] | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки) |  |  |  | прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
строительство газопровода-ввода
| 8 | Ейский район | пос. Комсомолец | 780 | ООО СМФ "Прометей" | 34 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 134 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 9 | Ейский район | пос. Симоновка | 73 | ООО СМФ "Прометей" | 6 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 24 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 10 | Ейский район | с. Александровка | 995 | ООО СМФ "Прометей" | 32 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 128 | январь | декабрь | строительство газораспределительной сети
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
строительство газопровода-ввода
| 11 | Ейский район | пос. Степной | 123 | ООО СМФ "Прометей" | 25 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 98 | январь | декабрь
| 12 | Ейский район | пос. Садовый | 319 | ООО СМФ "Прометей" | 6 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 24 | январь | декабрь | строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
| 13 | Ейский район | х. Зеленая Роща | 189 | ООО СМФ "Прометей" | 9 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 35 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 14 | Ейский район | пос. Яснопольский | 101 | ООО СМФ "Прометей" | 11 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 41 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 15 | Ейский район | х. Рассвет | 26 | ООО СМФ "Прометей" | 4 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 17 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 16 | Ейский район | ст. Камышеватская | 1786 | ООО СМФ "Прометей" | 138 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 550 | январь | декабрь | строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
| 17 | Ейский район | с. Кухаривка | 647 | ООО СМФ "Прометей" | 5 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 20 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
| 18 | Ейский район | с. Воронцовка | 662 | ООО СМФ "Прометей" | 21 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 84 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 19 | Ейский район | х. Приазовка | 97 | ООО СМФ "Прометей" | 5 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 16 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 20 | Ейский район | с. Красноармейское | 87 | ООО СМФ "Прометей" | 8 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 31 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 21 | Ейский район | пос. Октябрьский | 861 | ООО СМФ "Прометей" | 20 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 80 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 22 | Ейский район | пос. Н. Островского | 168 | ООО СМФ "Прометей" | 16 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 65 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 23 | Ейский район | пос. Первомайский | 159 | ООО СМФ "Прометей" | 12 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 46 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 24 | Ейский район | пос. Братский | 185 | ООО СМФ "Прометей" | 16 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 66 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 25 | Ейский район | пос. Заводской | 252 | ООО СМФ "Прометей" | 15 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 62 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 26 | Ейский район | пос. Пролетарский | 58 | ООО СМФ "Прометей" | 6 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 22 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 27 | Ейский район | пос. Ново-Деревянковский | 69 | ООО СМФ "Прометей" | 4 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 17 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 28 | Ейский район | ст. Ясенская | 2037 | ООО СМФ "Прометей" | 144 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 580 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 29 | Ейский район | пос. Ясенская Переправа | 295 | ООО СМФ "Прометей" | 2 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 5 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 30 | Ейский район | х. Шиловка | 95 | ООО СМФ "Прометей" | 8 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 31 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 31 | Ейский район | пос. Морской | 4 | ООО СМФ "Прометей" | 0 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 4 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 32 | Ейский район | пос. Береговой | 5 | ООО СМФ "Прометей" | 0 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 5 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 33 | Ейский район | Ейское городское поселение | 17920 | филиал №2 АО "Газпром газораспределение Краснодар" | 404 | ноябрь | декабрь | строительство газопровода-ввода | 120 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
| 34 | Ейский район | Ейское городское поселение | 0 | ООО СМФ "Прометей" | 0 |  |  |  | 9 | январь | декабрь | строительство газопровода-ввода
Начальник управления ЖКХ и КС администрации МО Ейский район | [16 empty] | К.И. Кириллов
* - технологического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования объектов индивидуального жилищного строительства, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, до границ земельных участков, в пределах которых расположено такое газоиспользующее оборудование и находящихся в населённых пунктах, по территории которых проложены газораспределительные сети
** - является составной частью региональной программы газификации, подготовленной в соответствии с Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 (в настоящее время готовятся изменения)
*** - зарегистрированное индивидуальное жилое домовладение и земельный участок, на котором расположено индивидуальное жилое домовладение, в установленном порядке (в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ) "О государственной регистрации недвижимости"
**** - строительство газопроводов, необходимых для технологического присоединения заявителей, и (или) осуществление мероприятий по врезке и пуску газа в газоиспользующее оборудование заявителя и (или) осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительных сетей исполнителя и (или) иных смежных газораспределительных сетей и (или) газотранспортных сетей (газопроводов-отводов и (или) газораспределительных станций), необходимых для технологического присоединения заявителя
***** - указывается из выпадающего списка

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)