Программа

комплексного развития

социальной инфраструктуры

Камышеватского сельского поселения Ейского района на 2018-2033 годы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Камышеватского сельского поселения Ейского района на 2018-2033 годы

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.	ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

2.2.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, СЛОЖИВШЕЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В П. 1 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050

2.3.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.4.	ОЦЕНКА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

3.	ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, (СГРУПИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

4.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ПОСЕЛЕНИЯ

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

- ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Камышеватское сельское поселение Ейского района на 2018-2033 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы, его местонахождение | Администрация Камышеватского сельского поселения Ейского района; Россия, Краснодарский край, Ейский район, станица Камышеватская, улица Советская, 147 |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Камышеватского сельского поселения Ейского района; Россия, Краснодарский край, Ейский район, станица Камышеватская, улица Советская, 147 |
| Цели и задачи программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования Камышеватского сельского поселения Ейского района; Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа; Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа; Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области культуры; Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы): 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5.Создание условий для безопасного проживания населения на территории Ейского городского поселения Ейского района. 6.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | реконструкция дома культуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2033 годы 1-й этап 2018-2026 года 2-й этап – 2027-2033 года |
| Объемы и источники финансирования | 1. Бюджет поселения; 2. Бюджет муниципального района; 3.Региональный бюджет; 4. Федеральный бюджет; 5. Внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие социальной инфраструктуры –культуры. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения округа услугами в области культуры. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Социально-экономическое состояние

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам (Таблица 1).

Таблица 1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 51 | 255 | 200 | 78 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 126 | 630 | 240 | 38 |
| 3. Внешкольные учреждения, мест | 13 | 65 | 70 | 108 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 17,6 | 88 | 53 | 60 |
| 5. Больницы, коек (Амбулатории) | 13,5 | 67,5 | 20 | 30 |
| 6. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 0,5 | 1 | 200 |
| 7. Аптека, объект |  | 1 | 1 | 100 |
| 8. Помещения физкультурно-оздоровительной работы, м² общ. площ. | 80 | 400 | 100 | 25 |
| 9. Территория физкультурно-спортивной зоны, га | 0,9 | 4,5 | 1,5 | 33 |
| 10. Спортивный зал, м² зала | 200 | 1000 | 730 | 73 |
| 11. Плавательный бассейн, м² зерк.воды | 100 | 500 | 0 |  |
| 12. Помещения культурно-массовой работы и досуга населения, м² общ.площ. | 60 | 300 | 600 | 200 |
| 13. Интернет-клуб, м² пола | 3 | 15 | 0 |  |
| 14. Клубы, дома культуры, мест | 300 | 1500 | 545 | 36 |
| 15. Кинотеатры, мест |  | 0 | 0 |  |
| 16. Библиотеки, тыс.единиц хранения | 6 | 30 | 31 | 103 |

Камышеватское сельское поселение располагается в южной части, Ейского района Краснодарского края. Районным центром является город Ейск Краснодарского края. Расстояние до районного центра - 40 км. Широта 46,406387. Долгота 37,94738. Площадь территории сельского совета составляет 20,072 кв. км. Здание администрации расположено по адресу: 353650 Краснодарский край Ейский район станица Камышеватская улица Советская 147.

На территории станицы расположено 1789 домовладений.

По состоянию на на 1 января 2017 года составляет 4955 человек: из них детей  до 18 лет – 732; лиц трудоспособного возраста 3196 человек, пенсионеров  1027.

За прошедший период 2016 года в центре занятости было официально зарегистрировано 47 безработных.

В поселении проживают 18 многодетных семей.

В течение года родилось 44 чел., умерло – 75 чел.

На территории Камышеватского сельского поселения имеются средняя школа №6, два детских сада, участковая больница, Дом культуры, библиотека, отделение связи,  ветеринарный участок, участок ООО «Комунальщик», ГБУ СО КК «Камышеватский ДИПИ», ГКУ СО КК «Камышеватский СРЦН», ФГУП « Почта России»  34 торговых точек, 21 фермерских хозяйств и базовое (градообразующее) сельскохозяйственное предприятие  «Камышеватское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Представительным органом Камышеватского сельского поселения является Совет, осуществлявший свои полномочия в составе 19 депутатов. В целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме  его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с  учётом необходимости решения конкретных текущих задач. При администрации поселения осуществляет свою деятельность Совет профилактики.

В настоящее время на воинском учете стоит 877 человек. Из них: 66 человек,  подлежащих призыву и первоначальной постановке на воинский учет; 25 офицеров запаса. За 12 месяцев 2016 года на воинском  учете состоят 877 человек, сняты – 60.

В настоящее время проходят срочную службу в рядах Российской  армии 16 юношей.

На территории Камышеватского сельского поселения находится отделение социального обслуживания на дому ГБУ СО КК « Ейский КЦСОН». Отделение оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоящим на обслуживании, социальные услуги в зависимости от сложности жизненной ситуации, в которой они оказались (уборка жилья, доставка продуктов питания, медикаментов, содействие в оформлении документов и иные услуги, входящие в Краевой перечень гарантированных государством социальных услуг).

За отчетный период обслужен 72 человек. Количество социальных работников – 13 человек.

В поселении есть специалисты по социальной работе, которые решают вопросы по оформлению документов на льготы, детские пособия, выдаются проездные талоны.

На территории станицы находятся МБОУ СОШ №6 и  МБУДОУ ДС №19, МБУДОУ ДС № 9. В средней школе обучается 341 учащихся, педагогический коллектив составляют 28 человек. Учащиеся школы принимают активное участие во все кубанских турнирах среди детских команд на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу, волейболу. Имеют призовые места. Школьники неоднократно становились призерами муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, победителями и призерами краевых и Всероссийских конкурсов.

МБУДОУ ДС №19, МБУДОУ ДС № 9 посещает 155 ребенка.  Коллективы работников детских садов – 46 человек. Дети размещаются в 4-х возрастных группах: 1 – ясельная, 2- младшая, 3- средняя и 4- дошкольная.  В детском саду имеется все необходимое для  полноценного образования и воспитания детей: музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры» Камышеватского сельского поселения Ейского района  – это учреждение культурно - досугового типа, созданное для выполнения работ, оказания услуг в  целях обеспечения полномочий Камышеватского сельского поселения в сфере культуры. Коллектив составляет 25 человек. Здесь работают 30 клубных формирований (26 кружков и 4 клубов по интересам), в течение всех летних месяцев при ДК работала детская игровая площадка.

На территории сельского поселения находится Муниципальное бюджетное учреждение «Камышеватская библиотека» Камышеватского сельского поселения Ейского района (далее - Библиотека). Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. Количество читателей  за прошедший год 1500.

Из объектов здравоохранения на территории поселения функционирует: - участковая больница на 20 койко-мест стационар; - скорая мед. помощь с 1 автомобилем; - одна аптека. Коллектив участковой больницы составляет 34 человек. В 2016 году за помощью обратились 12708 человек, на дому посещено 1079 человек. Функционирует стоматологический кабинет, работает  стационар дневного пребывания – 20 койко-мест.

На территории Камышеватского сельского поселения действуют спортивные клубы. Работают секции по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису. Количество привлеченных к занятиям физкультурой и занимающихся в секциях составляет 110 человек.

За 2016 год общий объем доходов, поступивших в бюджет Камышеватского сельского поселения, с учетом безвозмездных поступлений составил 26 484,7  тыс. рублей.

Из них – НДФЛ 3 521,9 тыс. руб., единый сельхозналог 2 583,4 тыс. руб. налог на  имущество 801,5 тыс. руб., земельный налог 4 835,3 тыс. руб.

Доходы, получаемые от реализации имущества: 1463,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления на 2016 год составили 8 673,3 тыс. рублей из них:

Расходы сельского поселения за 2016 год составили 23903,6 тыс. рублей.  В основном средства были израсходованы на благоустройство сельского поселения, на содержание аппарата администрации и муниципальных бюджетных учреждений – Дома культуры и библиотеки, на межбюджетные трансферты (Общегосударственные вопросы - 8848,8 тыс.руб., Культура и кинематография – 7396,2 тыс.руб., Жилищно-коммунальное хозяйство – 3405,5 тыс.руб., Национальная экономика – 3520 тыс.руб.,  организацию муниципального финансового контроля – 14,3тыс. руб. и другие).

Обеспечивает населения сельского поселения питьевой водой ООО «Коммунальщик». Численность  работников – 7 человека.

Прогноз проектной численности населения выполнен на основе анализа многолетних данных Всесоюзных и Всероссийской переписей населения. Данный период времени отражает, как период экономической активности страны и экономики поселения, влекущий за собой рост численности населения, так и период спада экономической активности в перестроечный и постперестроечный периоды, когда наблюдается резкий спад  жизненного уровня населения и снижения роста численности населения.

В данном анализе автоматически учитываются параметры демографических компонентов, а также параметры естественного и механического приростов ст. Камышеватской  Камышеватского сельского поселения.

Проектная численность Камышеватского сельского поселения на первую очередь строительства до 2022 года ориентировочно составит 5,2 тыс. человек, на расчетный срок до 2033 года – 5,4 тыс. человек, на перспективу до 2047 года – 5,6 тыс. человек.

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

Экономическая сфера

На территории Камышеватского сельского поселения располагается  базовое сельскохозяйственное предприятие  «Камышеватское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, 21 фермерских хозяйств, около 34-х предпринимателей в сфере торговли.

Ведущей отраслью хозяйственной деятельности Камышеватского сельского поселения является сельское хозяйство: растениеводство и животноводство.

Основным градообразующим предприятием Камышеватского сельского поселения является предприятие  «Камышеватское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

Всего за хозяйством закреплено 6602 га, из них сельскохозяйственные угодья составляют – 6602 га.

Предприятие имеет отделение растениеводства, где выращивают зерновые культуры (пшеницу, ячмень, горох, овес), и технические (подсолнечник, лен).

Урожайность по основным видам культур находится на уровне средне районных показателей.

На территории поселения также имеются МТМ с гаражом на 50 сельхоз машин, склады, полевой стан.

На территории сельского поселения расположено 21 фермерских хозяйств, которые обрабатывают земельные участки общей площадью 11953 га пашни.

Фермерские хозяйства выращивают зерновые, подсолнечник.

Положительную динамику развития на территории поселения получили личные подсобные хозяйства. На территории станицы Камышеватской расположены 1787 личных подсобных хозяйств, которые в основном занимаются разведением животных. В личных подсобных хозяйствах содержится – 358 голов КРС, свиней – 734 гол., овцы и козы – 200 гол.

Основные социально-экономические показатели по Камышеватскому сельскому поселению приводятся в таблице 2.

Основные социально-экономические показатели в ретроспективном анализе по Камышеватскому сельскому поселению Ейского района.

Таблица 2

| Показатель, единица измерения | 2015 год | Прогноз на 2016 год | 2016г. в % к 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс.чел | 4,9 | 4,9 | 100 |
| 2. Численность занятых в экономике, чел | 2020 | 2030 | 100 |
| 3. Фонд оплаты труда, тыс.руб. | 35754 | 36540 | 102 |
| 4. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн.руб. | 447 | 457 | 102,2 |
| 5. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 5.1 Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 58175,1 | 59230 | 101,8 |
| 5.2 Сахарная свекла, тыс. тонн |  |  |  |
| 5.3 Масличные, тыс. тонн | 2585 | 2650 |  |
| 5.4 Картофель – всего, тыс. тонн | 842 | 920 | 109,3 |
| 5.5 Овощи – всего, тыс. тонн | 690,9 | 850 | 123 |
| 5.6 Скот и птица (в живом весе) – всего, тыс. тонн | 617,2 | 475 | 77 |
| 5.7 Молоко – всего, тыс. тонн | 935,2 | 1130 | 120,8 |
| 5.8 Яйца – всего, млн. штук | 1,709 | 2,812 | 164,5 |

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Генеральный план Камышеватского сельского поселения Ейского района выполнен на основе градостроительного кодекса Краснодарского края (в ред. Закона Краснодарского края от 02.03.2012г. №2454 – КЗ), градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 №133-ФЗ), других законодательных документов, действующих норм и правил. Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны»; Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 02.07.2009 № 1765-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения»; Закон Краснодарского края от 15.07.2005 № 906-КЗ «О порядке установления и изменения границ административно-территориальных единиц»; Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности. В поселении имеется официальный сайт: http://kamyshevatskoe.ru/ в разделе «Официальные документы» размещены муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) подготовка и утверждение плана реализации документации территориального планирования, в том числе программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности. Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, СЛОЖИВШЕЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В П.1 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА №1050

Таблица 3. Технико – экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 51 | 255 | 200 | 78 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 126 | 630 | 240 | 38 |
| 3. Внешкольные учреждения, мест | 13 | 65 | 70 | 108 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 17,6 | 88 | 53 | 60 |
| 5. Больницы, коек (Амбулатории) | 13,5 | 67,5 | 20 | 30 |
| 6. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 0,5 | 1 | 200 |
| 7. Аптека, объект |  | 1 | 1 | 100 |
| 8. Помещения физкультурно-оздоровительной работы, м² общ. площ. | 80 | 400 | 100 | 25 |
| 9. Территория физкультурно-спортивной зоны, га | 0,9 | 4,5 | 1,5 | 33 |
| 10. Спортивный зал, м² зала | 200 | 1000 | 730 | 73 |
| 11. Плавательный бассейн, м² зерк.воды | 100 | 500 | 0 |  |
| 12. Помещения культурно-массовой работы и досуга населения, м² общ.площ. | 60 | 300 | 600 | 200 |
| 13. Интернет-клуб, м² пола | 3 | 15 | 0 |  |
| 14. Клубы, дома культуры, мест | 300 | 1500 | 545 | 36 |
| 15. Кинотеатры, мест |  | 0 | 0 |  |
| 16. Библиотеки, тыс.единиц хранения | 6 | 30 | 31 | 103 |

Сложившейся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

На территории Камышеватского сельского поселения имеются средняя школа №6, два детских сада, участковая больница, Дом культуры, библиотека, отделение связи,  ветеринарный участок, участок ООО «Комунальщик», ГБУ СО КК «Камышеватский ДИПИ», ГКУ СО КК «Камышеватский СРЦН», ФГУП « Почта России»  34 торговых точек, 21 фермерских хозяйств и базовое (градообразующее) сельскохозяйственное предприятие  «Камышеватское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

На территории Камышеватского сельского поселения находится отделение социального обслуживания на дому ГБУ СО КК « Ейский КЦСОН». Отделение оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоящим на обслуживании, социальные услуги в зависимости от сложности жизненной ситуации, в которой они оказались (уборка жилья, доставка продуктов питания, медикаментов, содействие в оформлении документов и иные услуги, входящие в Краевой перечень гарантированных государством социальных услуг)

За отчетный период обслужен 72 человек. Количество социальных работников – 13 человек.

В поселении есть специалисты по социальной работе, которые решают вопросы по оформлению документов на льготы, детские пособия, выдаются проездные талоны.

На территории станицы находятся МБОУ СОШ №6 и  МБУДОУ ДС №19, МБУДОУ ДС № 9. В средней школе обучается 341 учащихся, педагогический коллектив составляют 30 человек. Учащиеся школы принимают активное участие во все кубанских турнирах среди детских команд на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу, волейболу. Имеют призовые места. Школьники неоднократно становились призерами муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, победителями и призерами краевых и Всероссийских конкурсов.

МБУДОУ ДС №19, МБУДОУ ДС № 9 посещает 155 ребенка.  Коллективы работников детских садов – 46 человек. Дети размещаются в 4-х возрастных группах: 1 – ясельная, 2- младшая, 3- средняя и 4- дошкольная.  В детском саду имеется все необходимое для  полноценного образования и воспитания детей: музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры» Камышеватского сельского поселения Ейского района  – это учреждение культурно - досугового типа, созданное для выполнения работ, оказания услуг в  целях обеспечения полномочий Камышеватского сельского поселения в сфере культуры. Коллектив составляет 25 человек. Здесь работают 30 клубных формирований (26 кружков и 4 клубов по интересам), в течение всех летних месяцев при ДК работала детская игровая площадка.

На территории сельского поселения находится Муниципальное бюджетное учреждение «Камышеватская библиотека» Камышеватского сельского поселения Ейского района (далее - Библиотека). Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. Количество читателей  за прошедший год 1500.

Из объектов здравоохранения на территории поселения функционирует: - участковая больница на 20 койкомест стационар; - скорая мед. помощь с 1 автомобилем; - одна аптека. Коллектив участковой больницы составляет 34 человек. В 2016 году за помощью обратились 12708 человек, на дому посещено 1079 человек. Функционирует стоматологический кабинет, работает  стационар дневного пребывания – 20 койкомест.

На территории Камышеватского сельского поселения действуют спортивные клубы. Работают секции по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису. Количество привлеченных к занятиям физкультурой и занимающихся в секциях составляет 110 человек.

2.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогнозом на 2017 год и на период до 2032 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры Камышеватского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края:

-повышение уровня жизни населения Камышеватского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; -развитие жилищной сферы в Камышеватском сельском поселении Ейского муниципального района Краснодарского края;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Камышеватском сельском поселении Ейского муниципального района Краснодарского края;

-сохранение культурного наследия на территории Камышеватского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края.

Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. К социально – нормируемым отраслям следует отнести следующие: детские дошкольные и школьные учреждения, здравоохранение, учреждения культуры и искусства, частично спорта.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

– обеспечения устойчивого развития поселения;

– формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

– развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся:

– обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией охранных сред, эколого-воспроизводящих функций;

– увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения; усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети; создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития населенных пунктов, входящих в состав поселения:

– совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов;

– регенерация и развитие жилых территорий;

– развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

– реорганизация и развитие производственных территорий.

Планировочная структура ст-цы Камышеватской представляет собой компактное образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц и развитым общественно-административным центром.

С учетом анализа сложившейся ситуации генеральным планом предлагается развитие станицы на расчетный срок, в северном направлении, в продолжение существующей застройки. В восточной части поселка предлагается реконструкция жилой застройки в части её  уплотнения. Дополнительно, в станице предусмотрено 44,5 га новых жилых территорий. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками размером 0,25 - 0,3 га. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Резерв жилой застройки на отдаленную перспективу предусмотрен в восточной части станицы.

С целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, генеральным планом предусматривается совершенствование имеющейся структуры обслуживания и размещение новых объектов на территориях общественно – деловой зоны. Для удобства обслуживания населения в районах, удаленных от центра, проектом предусматривается проектирование объектов повседневного обслуживания населения, предприятий торговли, детских садов и т.д.

Производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и расположенные в жилой застройке рекомендуются к перепрофилированию в многофункциональный центр. В составе проектируемых общественных центров размещаются магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, столовые, предприятия КБО, помещения культурно-массовой работы с населением, клубы, отделения связи, сбербанки, аптеки, зрительные залы, бильярд, боулинг, офисы и др.

В целях равномерного распределения на территории населенного пункта объектов торговли с учетом новой застройки, для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуются небольшие комплексные здания торгово-бытового назначения частных предпринимателей.

При размещении объектов соцкультбыта проектом учитывались нормативные радиусы пешеходной доступности.

Также предполагается увеличение площади зеленых насаждений в населенном пункте и проектирование спортивно-оздоровительных сооружений.

Развитие производственных территорий предусмотрено в северо-западой и северной части станицы, в продолжение сложившейся производственной зоны.

Территория логистического комплекса предусмотрена между железной и автодорогами местного значения. Общая площадь составит 11,3 га.

Генеральным планом предусмотрено расширение существующего кладбища в северо-восточном направлении, также необходимо насаждение санитарно - защитного озеленения от границы кладбища до жилой застройки шириной 50м.

Для производственных предприятий, расположенных на территории поселения необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономичное использование земельных участков. Генеральным планом предусматривается улучшение состояния окружающей среды за счет модернизации сохраняемых объектов с нормативной санитарной зоной до границ жилой застройки.

Камышеватское сельское поселение располагает благоприятными природно-климатическими условиями для достижения высокой эффективности сельскохозяйственного производства.

Основным определяющим фактором перспективного развития Камышеватского сельского поселения является высокий потенциал территории для ведения отраслей сельского хозяйства: растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции.

Развитие растениеводства в первую очередь связанно с повышением экономической эффективности производства зерна. В зерновом хозяйстве в силу природных и экономических факторов главными культурами останутся озимая пшеница, горох, ячмень.

Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Главным фактором интенсификации отрасли является совершенствование технологии возделывания культур посредством оптимизации режима питания растений, использования высокоурожайных сортов и гибридов, применения наиболее рациональных схем размещения растений.

Второй по значимости приоритетной отраслью растениеводства после зернового хозяйства является выращивание технических культур, важнейшими из которых является подсолнечник, лен. В целях сохранения плодородия почв и повышения урожайности следует сократить посевы под подсолнечником в хозяйствах, где их концентрация превышает нормативы и расширить посевные площади под другими масличными культурами, к примеру, под соей.

Также потенциалом роста обладает отрасль овощеводства. По причине высокой трудоемкости и капиталоемкости отрасли необходимо создать условия для формирования овощеводческих хозяйств. Важным направлением интенсификации овощеводства является внедрение в производство урожайных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и вредителями, хорошо сохраняющихся и пригодных к механизированной уборке. Дальнейшее повышение эффективности овощеводства в значительной степени зависит от уровня механизации технологических процессов, последовательного перехода к комплексной  механизации.

Важнейшим условием сбалансированного развития сельского хозяйства поселения является дальнейшее развитие отрасли животноводства. Основными стратегическими задачами животноводства являются увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и рост объемов продукции животноводства, применение новых технологий содержания животных.

Определяющим фактором увеличения объемов производства продукции животноводства является укрепление кормовой базы отрасли. Для увеличения показателей кормопроизводства целесообразно осуществить мероприятия по повышению урожайности кормовых культур в полевых севооборотах и созданию орошаемых сенокосов и пастбищ.

Главными бюджета образующим предприятиям Камышеватского сельского поселения по-прежнему будет являться высокорентабельное сельскохозяйственное предприятие  «Камышеватское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева.

В Камышеватском сельском поселении имеются предпосылки развития малого бизнеса.

В станице отсутствуют предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Наличие сельскохозяйственной сырьевой базы является непременным условием развития перерабатывающего производства: консервные цеха по переработке молока, овощей, кукурузы, производству соков, и т.д.

Предлагается дальнейшее развитие малого бизнеса и предпринимательства в сфере торговли, общественного питания, кондитерского производства, грузоперевозок, торгово-закупочной  деятельности. В связи с отсутствием в станице объектов бытового обслуживания предлагается организовать предприятия по ремонту обуви, бытовой техники, парикмахерские, СТО и т.д.

Для занятия женских рук предлагается развитие швейного производства, народного промысла: вышивка, вязание, плетение корзин и др.

Необходимо дальнейшее развитие личного подсобного хозяйства: свиноводство, птицеводство, кролиководство, овцеводство, выращивание коз, производство молока, яиц и др.

Генеральным планом предусмотрены резервные площадки для размещения предприятий малого бизнеса.

Дальнейшее развитие высокорентабельного предприятия  «Камышеватское» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, развитие малого бизнеса и предпринимательства, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, а также реализация мероприятий намеченных генеральным планом по развитию сферы обслуживания (учреждений социального и культурно-бытового обслуживания) позволяют положительному решению проблемы занятости населения Камышеватского сельского поселения.

В состав Камышеватского сельского поселения входит один населенный пункт – ст.Камышеватская.

Прогноз проектной численности населения выполнен на основе анализа многолетних данных Всесоюзных и Всероссийской переписей населения. Данный период времени отражает, как период экономической активности страны и экономики поселения,, влекущий за собой рост численности населения, так и период спада экономической активности, в перестроечный и постперестроечный периоды, когда наблюдается резкий спад  жизненного уровня населения и снижения роста численности населения.

В данном анализе автоматически учитываются параметры демографических компонентов, а также параметры естественного и механического приростов ст. Камышеватской Камышеватского сельского поселения.

Проектная численность Камышеватского сельского поселения на первую очередь строительства до 2022 года ориентировочно составит 5,2 тыс. человек, на расчетный срок до 2033 года – 5,4 тыс. человек, на перспективу до 2047 года – 5,6 тыс. человек

2.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Камышеватского сельского поселения в поселении разработана следующая нормативно-правовая база:

–	Генеральный план Камышеватского сельского поселения Ейского муниципального района;

–	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Камышеватского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края  на «2015-2015 годы»;

–	Лесной кодекс Российской Федерации;

–	Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

–	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

–	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

–	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

–	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

–	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

–	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»;

–	Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

–	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

–	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

–	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

–	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

–	ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания».

–	НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Камышеватского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края.

3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ, (СГРУПИРОВАННЫЕ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ) С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ, МОЩНОСТЬ (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) ПЛОЩАДЬ, КАТЕГОРИЯ И ДР.), СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ), ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Таблица 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико – экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | назначение | мощность | площадь | категория |  |  |
| Учреждения культуры |
| 1 | Реконструкция существующего Дома культуры | Ст. Камышеватская | Дом культуры | Услуги культуры | 545 мест | - | В | 1 очередь до 2021 года | Администрация СП |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Таблица 6. Укрупненная оценка необходимых инвестиций по объектам социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры | Сроки реализации в плановом периоде | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Цели и задачи | Источник финансирования категория |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета всех уровней, тыс. руб. | Внебюджетные средства, тыс. руб. |  |  |
| 1 | Реконструкция существующего Дома культуры | Ст. Камышеватская | клуб | Повышение качества оказания услуг | 5000 | - | 1 очередь до 2021 года | Пересчет цен в соответствии со сметными нормативами |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Статья 1. Параметры застройки жилых зон

#### 1. В состав жилых зон включаются:

#### - зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (не более 3 этажей) с приусадебными земельными участками.

#### 2. Подготовку генерального плана Камышеватского сельского поселения Ейского района и внесение в него изменений, документации по планировке территории, проектирование отдельных объектов и застройку жилых зон следует осуществлять с соблюдением следующих условий:

#### 1) наличие в каждом жилом районе необходимого количества объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений, почты и других объектов социального назначения), инженерно-технического обеспечения, парковок и озеленения в соответствии с расчетными показателями, установленными местными нормативами (в случае отсутствия - нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края);

#### 2) хранение индивидуального автотранспорта в зонах многоквартирной жилой застройки на автостоянках для постоянного, временного хранения и на гостевых автостоянках с учетом требований настоящих местных нормативов;

#### 3) проектирование и прокладка необходимых коммуникаций для установки камер видеонаблюдения, комплексов экстренного вызова «Гражданин – полиция» и помещений для расположения стационарных постов полиции;

#### 4) на придомовой территории многоквартирных жилых домов не допускается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки общественных организаций;

#### 5) многоквартирные жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать с отступом от красных линий или границ земельного участка.

#### По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме учреждений образования и воспитания). При размещении зданий по красной линии устройства входных узлов, пандусов, стилобатов, крылец должно осуществляться между красной линией и стеной здания в границах земельного участка объекта, а также с учетом обеспечения нормативных противопожарных разрывов от автостоянок;

#### 6) в жилых зданиях допускается размещать встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. При размещении помещений общественного назначения следует учитывать ограничения, установленные в пунктах 4.10, 4.11, 4.13 - 4.15 «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция      СНиП 31-01-2003».

#### 3. Размещение инженерных сооружений (индивидуальных котельных, отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ, электроподстанций и т.д.) на линии застройки магистральных улиц разрешается только в особых технологически обоснованных случаях с обязательным архитектурным или средовым оформлением данного объекта.

#### 4. Расчетную плотность населения на территории жилых районов (кварталов) следует принимать не более чем 300 чел./га.

#### 5. Расчетный показатель минимальной обеспеченности общей площадью жилого помещения в многоквартирных жилых домах следует принимать в значениях, указанных в таблице № 1.

Таблица №1

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Минимально допустимый уровень обеспеченности общей площадью, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 |
| Массовый (экономкласс) | 30 |
| Социальный (муниципальное жилье) | 20 |

6. Минимальный состав и размеры площадок на придомовой территории многоквартирных домов следует принимать в соответствии с таблицей № 2.

Таблица № 2

| Тип площадки | Удельный размер площадок, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| Для занятий физкультурой и спортом | 2,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |

7. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей (также в условиях дефицита территорий следует предусматривать многоуровневые парковки и гаражи), в том числе:

- жилые районы - 25 процентов;

- промышленные и коммунально-складские зоны - 25 процентов;

- общественно-деловые и специализированные центры - 5 процентов;

- зоны массового кратковременного отдыха - 15 процентов.

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест (парковочные места) на 1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

8. При проектировании многоквартирных домов в границах земельного участка многоквартирного дома следует предусматривать места для (постоянного) хранения и парковки автомобилей жителей из расчета на одну квартиру не менее одного машино-места (парковочного места) при условии реконструкции, не менее 0,75 машино-места (парковочного места).

При проектировании комплексной застройки микрорайонов (кварталов) и жилых районов допускается предусматривать места для хранения и парковки автомобилей жителей вне границ земельного участка жилого дома, объединив их для нескольких жилых домов, в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м; на территориях коттеджной застройки - не более чем в 200 м.

Статья 2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования

1. Объектами, относящимися к области образования, являются:

1) дошкольные образовательные организации общего типа;

2) дошкольные образовательные организации специализированного типа;

3) дошкольные образовательные организации оздоровительные;

4) общеобразовательные организации (школы, лицеи, гимназии, кадетские училища);

5) межшкольные учебно-производственные комбинаты;

6) общеобразовательные организации, имеющие интернат;

7) профессиональные образовательные организации (колледжи);

8) дворцы (Дома) творчества школьников;

9) станции юных техников;

10) станции юных натуралистов;

11) детско-юношеские спортивные школы;

12) детские школы искусств (музыкальные, художественные, хореографические);

13) иные подобные объекты.

2. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций следует принимать в значениях, указанных в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация общего типа | мест на 1000 жителей | 104 | м | 300 <2)> |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1 - 6 лет | 3 | не нормируется |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 1 - 6 лет | 12 |  |

Примечания:

1) объектами дошкольного образования должны быть обеспечены 85% численности детей дошкольного возраста, в том числе:

- в дошкольных образовательных организациях общего типа - 70%;

- в дошкольных образовательных организациях специализированного типа - 3%;

- в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%;

2) в сельских поселениях, при одно- и двухэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций общего типа до 500 м.

3. Расчетные показатели общеобразовательных организаций следует принимать в значениях, указанных в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия, кадетские училища) | учащихся на 1000 жителей | 126 | м | 500 <2)> |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | % от численности школьников | 8 | не нормируется |
| 4. | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | по заданию на проектирование | минут транспортной доступности | 30 |

Примечания:

1) обеспеченность общеобразовательными организациями следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену;

4. Расчетные показатели объектов дополнительного образования следует принимать в значениях, указанных в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | не нормируется |
| 2. | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |
| 3. | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |
| 4. | Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |
| 5. | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |
| 6. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 | не нормируется |

5. Размеры земельных участков объектов, относящихся к области образования, следует принимать в значениях, указанных в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование объекта образования | Размеры земельных участков, кв. м на 1 место |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения, место | для отдельно стоящих зданий при вместимости до 100 мест - 40, свыше 100 мест - 35, для встроенных при вместимости более 100 мест - не менее 29 |
| 2. | Общеобразовательные организации (школа, лицей, гимназия, кадетские училища) | при вместимости: до 400 мест - 50, 400 - 500 мест - 60, 500 - 600 мест - 50, 600 - 800 мест - 40, 800 - 1100 мест - 33, 1100 - 1500 мест - 21, 1500 - 2000 мест - 17, 2000 и более - 16, с учетом площади спортивной зоны и здания школы. В условиях реконструкции возможно уменьшение на 20% |

#### Статья 3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

#### 1. Объектами, относящимися к области здравоохранения, являются:

#### 1) стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями;

#### 2) поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара;

#### 3) кабинеты врачей общей практики;

#### 4) клиники;

#### 5) консультативно-диагностические центры;

#### 6) фельдшерские пункты;

#### 7) станции (подстанции) скорой медицинской помощи;

#### 8) аптеки;

#### 9) молочные кухни (для детей до 1 года);

#### 10) раздаточные пункты;

#### 11) санаторно-курортные учреждения;

#### 12) иные подобные объекты.

#### 2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения, следует принимать в значениях, указанных в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| 1. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | м | 1000 |
| 2. | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | по заданию на проектирова ние, определяемому органами здравоохране ния, но не менее 13,47; в том числе: больничных - 10,2; полустационар ных - 1,42; в домах сестринского ухода - 1,8; хосписах - 0,05 | минут транспорт ной доступности | 30 |
| 3. | Консультативно-диагностический центр | м(2) общей площади | по заданию на проектирова ние | не нормируется |
| 4. | Фельдшерский пункт | 1 объект | по заданию на проектирова ние | м | 1000 |
| 5. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомо биль | 1 на 10 тыс. чел. | минут транспорт ной доступнос ти (автомо биля до пациента) | 15 |
| 6. | Аптека | объект | 1 на 15 тыс. жителей | м | 500 (800 при малоэтаж ной застройке) |
| 7. | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 8. | Раздаточный пункт | м(2) общей площади на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 9. | Санаторно-курортное учреждение | место | по заданию на проектирование | не нормируется |

#### Статья 4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта

1. Объектами, относящимися к области физической культуры и массового спорта, являются:

1) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

2) территории плоскостных спортивных сооружений;

3) спортивные залы общего пользования;

4) бассейны крытые (открытые) общего пользования;

5) стадионы;

6) иные подобные объекты.

2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта, следует принимать в значениях, указанных в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорайонного) значения |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м(2) общей площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 2. | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального (микрорайонного) значения | га на 1000 чел. | 0,1 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |
| 3. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района | м(2) площади пола на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| 4. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | м(2) зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 5. | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |
| 6. | Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения | га на 1000 чел. | 0,35 | минут транспортной доступности | 30 |

#### Статья 5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области озеленения территории

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) должна составлять не менее 6 кв. м на 1 человека и не менее 25% площади территории жилого района.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее           16 кв. м на 1 человека.

Минимальные размеры площади в гектарах принимаются:

- парков планировочных районов (жилых районов) - 10;

- садов жилых зон (микрорайонов) - 3;

- скверов - 0,5.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов.

Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка

- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75;

- аллеи, дороги, площадки - 10 - 15;

- площадки - 8 - 12;

- здания и сооружения - 5 - 7.

Статья 6. Расчетные показатели объектов, относящихся к учреждениями культуры клубного типа

Расчетные нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры и их доступность принимается в соответствии с таблицей 9.

| № | Наименование объектов обслуживания | Норматив обеспеченности (на 1 тыс. жителей) | Параметры доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Театрами | 7 зрительских мест | транспортной доступностью до 60 мин. |
| 2 | Музеями | 0,022 единицы | транспортной доступностью до 60 мин. |
| 3 | Общедоступными библиотеками | 0,06 единицы | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| 4 | Культурно-досуговыми учреждениями | 16 мест | с пешеходно-транспортной доступностью до 30 мин. |
| 5 | Кинотеатрами (кинозалами) | 8 мест | транспортной доступностью до 60 мин. |
| Параметры организации территории и обслуживания Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50-60 кв. м площади пола на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности устанавливаются заданием на проектирование. Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» – 1 учреждение на муниципальный район. Учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест. Норматив обеспеченности населения музеями принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» при численности населения : от 5 до 10 тыс. человек – 1 объект . Размеры земельных участков музеев устанавливаются заданием на проектирование. Нормативы обеспеченности населения сельскими учреждениями культуры клубного типа приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»: - для сельских населенных пунктов – 200 мест на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков городских и сельских учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование. Норматив обеспеченности населения библиотеками по соответствующим типам библиотек следует принимать: для сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 тыс. человек - общедоступная -1 объект; Размеры земельных участков для библиотек устанавливаются заданием на проектирование. |

### Часть II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

### МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

#### Статья 7. Обоснование расчетных показателей жилых зон

В статье 1 местных нормативов приведены расчетные показатели для жилых зон, установленные с учетом требований СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,                           СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».

Статья 8. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования

1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении          Ж СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция    СНиП 2.07.01-89*».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов принят на уровне, установленном в таблице № 5 пункта 10.4            СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                         СНиП 2.07.01-89*».

2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении                              Ж СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция     СНиП 2.07.01-89*».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов принят на уровне, установленном таблицей пункта 10.5                     СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                         СНиП 2.07.01-89*».

3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении                             Ж СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов не нормируется.

4. Обоснование расчетных показателей обеспечения объектами образования.

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Ейского района составляет 137000 человек; численность населения Камышеватского сельского поселения Ейского района составляет 5130 человек.

По состоянию на 27 июня 2017 года в общеобразовательных организациях муниципального образования Ейского района обучается         11972 школьников. Таким образом, на 1000 человек жителей приходится         87 школьников.

Численность детей от 0 до 7 лет составляет 1249 человека, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. В настоящее время муниципальные детские сады посещают  5615 детей. Всего в Ейском районе численность детей от 0 до 7 лет составляет 9781 ребенок. Таким образом, на 1000 человек приходится 71 ребенок дошкольного возраста.

Статья 9. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения

#### Расчетные показатели объектов здравоохранения приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р.

#### Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей № 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

### ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

### МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

#### Статья 10. Назначение местных нормативов

1. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2. Местные нормативы отражают специфические особенности Камышеватского сельского поселения Ейского района, связанные с формированием новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием территории Камышеватского сельского поселения Ейского района.

#### Статья 11. Основные понятия, применяемые в местных нормативах

В настоящих местных нормативах используются следующие основные понятия:

1) градостроительная документация - документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

2) жилая зона - территориальная зона в населенном пункте, используемая для размещения жилых зданий, а также объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан;

3) жилой район - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного и периодического обслуживания, а также часть объектов городского значения. Границами, как правило, являются естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения;

4) квартал - первичный элемент планировочной структуры застройки площадью до 10 га, ограниченный транспортными и пешеходными улицами, площадями, иными элементами планировочной структуры;

5) микрорайон - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, от 10 до 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования. Границами микрорайона, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Иные понятия, используемые в настоящих местных нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, нормативных актах технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВЕННО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Камышеватского СП разработана в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития поселения, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории поселения.

В свою очередь, местные нормативы градостроительного проектирования Камышеватского СП позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования, таких как прогноз социально-экономического развития поселения и генплан поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах социально-экономического развития;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

При внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселения учитывались требования:

- охраны окружающей среды;

- санитарно-гигиенических норм;

- охраны памятников истории и культуры;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

- пожарной безопасности.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, отраженные в таблице 5 настоящей Программы, соответствуют нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе целям и задачам настоящей Программы.

Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 50-60 кв. м площади пола на 1 тыс. человек. Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности устанавливаются заданием на проектирование.

Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» – 1 учреждение на муниципальный район. Учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Норматив обеспеченности населения музеями принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» при численности населения: от 5 до 10 тыс. человек – 1 объект.

Размеры земельных участков музеев устанавливаются заданием на проектирование.

Нормативы обеспеченности населения сельскими учреждениями культуры клубного типа приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»:

- для сельских населенных пунктов – 200 мест на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков городских и сельских учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование.

Норматив обеспеченности населения библиотеками по соответствующим  типам библиотек следует принимать:

для сельских поселений с численностью населения от 1000 до  3000 тыс. человек - общедоступная -1 объект.

Размеры земельных участков для библиотек устанавливаются заданием на проектирование.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, отраженные в таблице 5 настоящей Программы заключается в следующем.

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

В состав Камышеватского сельского поселения входит один населенный пункт – ст. Камышеватская.

Прогноз проектной численности населения выполнен на основе анализа многолетних данных Всесоюзных и Всероссийской переписей населения. Данный период времени отражает, как период экономической активности страны и экономики поселения, влекущий за собой рост численности населения, так и период спада экономической активности в перестроечный и постперестроечный периоды, когда наблюдается резкий спад  жизненного уровня населения и снижения роста численности населения.

В данном анализе автоматически учитываются параметры демографических компонентов, а также параметры естественного и механического приростов ст. Камышеватской Камышеватского сельского поселения.

Проектная численность Камышеватского сельского поселения на первую очередь строительства до 2022 года ориентировочно составит 5,2 тыс. человек, на расчетный срок до 2033 года – 5,4 тыс. человек, на перспективу до 2047 года – 5,6 тыс. человек. По результатам прогноза ожидается рост численности населения муниципального образования на 7%.

Плотность населения в границах муниципального образования измениться с 35 чел./кв. км до 38 чел./кв. км.

Установление расчетных показателей в местных нормативах градостроительного проектирования должно выполняться с учетом территориальных особенностей поселения, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

В качестве отличительных особенностей были выделены следующие:

- численность населения и тип поселения;

- природно-климатическое районирование.

Нормативы обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания необходимо использовать в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

По численности населения городские и сельские поселения разделены на следующие группы:

городские поселения

- менее 2 тыс. человек;

- от 2 до 5 тыс. человек;

- от 5 до 10 тыс. человек;

сельские поселения

- менее 0,5 тыс. человек;

- от 0,5 до 1 тыс. человек;

- от 1 до 2 тыс. человек;

- от 2 до 5 тыс. человек;

- от 5 до 10 тыс. человек;

Распределение городских и сельских поселений по численности населения является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения:

- музеи;

- выставочные залы;

- библиотеки;

- учреждения культуры клубного типа.

Большое значение имеет тип поселений (городской/сельский), определяющий целесообразность размещения объектов и значение норматива.

В сельских поселениях уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания устанавливается выше, чем для городских, но перечень предоставляемых услуг при этом меньше. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности, обеспеченное необходимой численностью населения, формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения выше.

Таким образом, дифференциация по численности населения и типу поселения позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

Дифференцирование поселений по природно-климатическому районированию позволяет установить минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения, их размеры земельных участков и уровень территориальной доступности объектов для населения с учетом климатических особенностей территорий.

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности установлены:

для объектов местного значения в области культуры:

- библиотеки;

- учреждения культуры клубного типа;

- музеи.

Нормативы обеспеченности библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями местного значения установлены на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах».

Для поселений нормативы обеспеченности учреждениями культуры клубного типа установлены исходя из численности населения данных поселений и мощностных характеристик, приходящихся на 1 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

Нормативы размеров земельных участков для объектов культурно-досугового назначения местного значения определены согласно действующим нормативным документам и рекомендациям по проектированию соответствующих объектов культурно-досугового назначения.

Минимальные размеры земельных участков для библиотек установлены согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», а также ранее действовавших обоснованных расчетных показателей, с учётом сложившейся практики проектирования:

- универсальные библиотеки - 35 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения;

- детские библиотеки - 39 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения;

- юношеские библиотеки - 38 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения;

- общедоступные библиотеки - 32 кв. м. на 1 тыс. ед. хранения.

Расчетный показатель минимально допустимых размеров земельных участков для учреждений культуры клубного типа установлен 0,4-0,5 га на 1 объект.

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

– упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

– организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга;

– формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

– обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

– обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

– установление режима использования территории объекта культурного наследия.

В границах Камышеватского сельского поселения предусматривается развитие полной сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, главной задачей которой является повышение качества уровня жизни населения.

С учетом анализа сложившейся ситуации генеральным планом предлагается развитие станицы на расчетный срок, в северном направлении, в продолжение существующей застройки. В восточной части поселка предлагается реконструкция жилой застройки в части её  уплотнения. Дополнительно, в станице предусмотрено 44,5 га новых жилых территорий. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками размером 0,25 - 0,3 га. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. Резерв жилой застройки на отдаленную перспективу предусмотрен в восточной части станицы.

С целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, генеральным планом предусматривается совершенствование имеющейся структуры обслуживания и размещение новых объектов на территориях общественно – деловой зоны. Для удобства обслуживания населения в районах, удаленных от центра, проектом предусматривается проектирование объектов повседневного обслуживания населения, предприятий торговли, детских садов и т.д.

Производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и расположенные в жилой застройке рекомендуются к перепрофилированию в многофункциональный центр. В составе проектируемых общественных центров размещаются магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, столовые, предприятия КБО, помещения культурно-массовой работы с населением, клубы, отделения связи, сбербанки, аптеки, зрительные залы, бильярд, боулинг, офисы и др.

В целях равномерного распределения на территории населенного пункта объектов торговли с учетом новой застройки, для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуются небольшие комплексные здания торгово-бытового назначения частных предпринимателей.

При размещении объектов соцкультбыта проектом учитывались нормативные радиусы пешеходной доступности.

Также предполагается увеличение площади зеленых насаждений в населенном пункте и проектирование спортивно-оздоровительных сооружений.

Развитие производственных территорий предусмотрено в северо-западой и северной части станицы, в продолжение сложившейся производственной зоны.

Территория логистического комплекса предусмотрена между железной и автодорогами местного значения. Общая площадь составит 11,3 га.

Генеральным планом предусмотрено расширение существующего кладбища в северо-восточном направлении, также необходимо насаждение санитарно - защитного озеленения от границы кладбища до жилой застройки шириной 50м.

Для производственных предприятий, расположенных на территории поселения необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономичное использование земельных участков. Генеральным планом предусматривается улучшение состояния окружающей среды за счет модернизации сохраняемых объектов с нормативной санитарной зоной до границ жилой застройки.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план Камышеватсого сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта муниципального образования Камышеватского сельское поселение.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

– обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Специалист 1 категории

администрации Камышеватского

сельского поселения Ейского района                                                     Е.Н. Скидан