Доклад о ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Ейского района» за 2021 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» сроком реализации с 2021 по 2026 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 5 сентября 2018 года № 700 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ейского района» (с учетом внесенных изменений) и включает в себя две подпрограммы:

- «Инвестиционное развитие Ейского района»;

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе».

Целью муниципальной программы является: обеспечение комплексного сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития Ейского района.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования Ейский район. В целом в 2021 году на реализацию мероприятий, входящих в её состав двух подпрограмм, было предусмотрено финансирование на общую сумму 647,0 тыс. рублей, из которых освоено 642,9 тыс. рублей, что составило исполнение 99,4%, осталось не освоено 4,1 тыс. рублей за счет подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе».

| Предусмотрено муниципальной программой и входящими в её состав подпрограмм | Утверждено на 2021 год | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, ед. | 12 | 12 | 100,0% |
| Количество целевых показателей, ед. | 9 | 8 | 88,9% |

На финансирование мероприятий подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» в бюджете района в 2021 году было предусмотрено средств на сумму 318,0 тыс. рублей, фактически по итогам 2021 года было освоено средств на сумму 318,0 тыс. рублей, процент освоения составил 100%.

Расходование денежных средств по подпрограмме в разрезе мероприятий сложилось в 2021 году следующим образом:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | Использовано средств, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1.1 Участие в Международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий (форумов, выставок, «круглых столов», семинаров), обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1 Обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район (комплексная поддержка Инвестиционного портала, модернизация Инвестиционного портала) | 78,0 | 78,0 | 100,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 318,0 | 318,0 | 100,0 | 0,0 |

В целом на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» в 2021 году было выделено денежных средств в размере 329,0 тыс. руб., из которых освоено 324,95 тыс. руб. или 98,8%.

Расходование денежных средств по подпрограмме в разрезе мероприятий сложилось в 2021 году следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Объем финансиро- вания, тыс.руб. | Использо-вано средств, тыс.руб. | Процент освоения средств, % | Остаток неисполь-зованных средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Формирование инфраструктуры поддержки для оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 252,0 | 252,0 | 100% | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Изготовление, приобретение информационных материалов и презентационного оборудования | 32,0 | 31,82 | 99,4% | 0,18 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Изготовление, размещение (монтаж, демонтаж) информационных материалов (баннеров, растяжек) о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на объектах наружной рекламы | 5,0 | 4,33 | 86,6% | 0,67 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация мероприятия «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района» | 40,0 | 36,8 | 92% | 3,2 |
|  | Всего по подпрограмме | 329,0 | 324,95 | 98,8% | 4,1 |

Исполнение целевых показателей муниципальной программы за 2021 год:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | % к предыду-щему году | 121,3 | 150,5 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 4822 | 4782 |
| подпрограмма «Инвестиционное развитие Ейского района» |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 1900 | 2609 |
| 4 | Количество соглашений в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Ейского района | единиц | 1 | 1 |
| 5 | Документ стратегического планирования «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ейский район до 2030 года» | единиц | 0 | 0 |
| подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» |
| 6 | Количество оказанных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Ейского района, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 480 | 480 |
| 7 | Наполнение официального сайта муниципального образования Ейский район (www.yeiskraion.ru) и инвестиционного портала (www.invest-eisk.ru) информацией для субъектов предпринимательства | единиц | 195 | 244 |
| 8 | Число участников проведенных мероприятий, в том числе «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района», семинаров, «круглых столов», конференций по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 205 | 337 |
| 9 | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества муниципального образования Ейский район, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 1 | 5 |

По итогам 2021 года не достигнуто исполнение только одного целевого показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства», при плане – 4822 ед., фактически по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском районе составило 4782 ед., из них: средние предприятия - 13 ед. (юридические лица), малые предприятия – 4769 ед., в том числе: юридические лица – 1041 ед., индивидуальные предприниматели – 3728 ед. Плановое значение по данному показателю исполнено на 99,2%, отклонение от плана составило 40 ед. Причиной не выполнения плана по данному целевому показателю послужило то, что в течение 2021 года часть индивидуальных предпринимателей Ейского района закрывали предпринимательство и регистрировали себя в качестве самозанятых граждан.

Так, по итогам 2021 года число зарегистрированных самозанятых граждан на территории Ейского района составило 2810 ед., что на 58% или на 1032 ед. больше, чем в 2020 году (1778 ед.).

По данным Краснодарстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Ейского района по итогам работы за 2021 год – 2609,1 млн рублей, что составляет 150,5% по отношению к 2020 году, при среднем темпе роста по краю – 103,2%.

В 2021 году в Ейском районе завершена реализация инвестиционного проекта, который был реализован в рамках заключенного на Международном инвестиционном форуме в г. Сочи в 2016 году протокола о намерениях                     по взаимодействию в сфере инвестиций «Организация устойчивого производства овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами в СПОССК «Ейский АГРОСОЮЗ» стоимостью 98,26 млн. рублей. В ходе реализации проекта создано 12 рабочих мест, организовано производство овощных культур открытого грунта с применением полива дождевальными машинами кругового типа Western (4 шт.) в станице Копанской. Данная технология позволяет выращивать овощные культуры с высокой урожайностью и два раза в год.

Кроме того, в течение 2021 года было завершено строительство следующих объектов:

- 5-ти этажный многоквартирный жилой дом (ООО «СЗ «Ейск-Экс-Порт») по адресу: г. Ейск, ул. Коммунаров, 79. Общая площадь строительства – 2703,4 кв.м., 40 квартир;

- 3-этажный 15-квартирный жилой дом (Цуканов А.А.) по адресу: г.Ейск, ул. Победы, 191. Общая площадь строительства – 1327,9 кв.м., 15 квартир;

- Жилой микрорайон «Мечта», многоквартирный жилой дом (I очередь) (ООО «ЭКЗА») по адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 204/1. Общая площадь I очереди строительства – 4400,3 кв.м., 60 квартир;

- Комплекс жилых многоквартирных домов (5-ти этажный многоквартирный жилой дом, 3 этап строительства) (ООО «Гражданпромстрой») по адресу: г. Ейск, ул. Красная, 35/2. Общая площадь 3-го этапа строительства – 2441 кв.м., 30 квартир.

С целью оказания информационной меры поддержки на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru) создан раздел                        «В помощь предпринимателю» (https://www.yeiskraion.ru/biz_help/biznews/), где размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан о действующих мерах государственной поддержки.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан об имеющихся программах по поддержке и развитию бизнеса на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru) размещается тематическая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Фонда развития бизнеса Краснодарского края (https://moibiz93.ru/about/business-fund) и Фонда микрофинансирования Краснодарского края (www.fmkk.ru).

В администрации муниципального образования Ейский район на ежеквартальной основе проводятся заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе муниципального образования Ейский район.

Предпринимателям и физическим лицам оказывается методическая помощь, выдаются буклеты, брошюры о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края, Фонда развития бизнеса Краснодарского края, оказывается консультационно-методическая помощь при формировании необходимого пакета документов.

В 2021 году в Фонд микрофинансирования Краснодарского края обратилось 14 субъектов малого и среднего предпринимательства Ейского района, в итоге было выдано микрозаймов на сумму более 41,6 млн. рублей.

Для содействия развитию предпринимательства, привлечения молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в период с 13 по 17 декабря 2021 года на территории муниципального образования Ейский район прошла «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района – 2021», в рамках которой проведен конкурс «Лучший молодежный бизнес – проект». Конкурс проводился в целях роста деловой активности и экономической самостоятельности молодёжи Ейского района, популяризации и стимулирования предпринимательской деятельности, формирования в Ейском районе среды молодых предпринимателей. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 12 бизнес-проектов. Победители конкурса были награждены дипломами главы муниципального образования Ейский район и ценными призами, остальные участники конкурса были также отмечены дипломами главы муниципального образования Ейский район и поощрительными призами.

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Ейский район «Социально-экономическое развитие Ейского района» за 2021 год. В результате, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (1,00).