Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2018 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский район подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 20.06.2018 №466 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2019

Управление экономики, инвестиций и промышленности

администрации муниципального образования Ейский район

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom\_eisk@mail.ru

**Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2018 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики Ейского района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Ейского района, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2018 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район от 20 июня 2018 года №466). Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с приложением №1 распоряжения администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2018 года №256-р «Об утверждении перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района» в состав муниципальных программ, реализуемых в 2018 году в Ейском районе, входит 22 муниципальные программы различной направленности:

Общий объем финансирования программных мероприятий составил **2115,399 млн.руб.**, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 19516,3 тыс.руб. (0,92% от общего объема финансирования);
* краевого бюджета – 1239314,7 тыс.руб. (58,59%);
* местного бюджета – 856410,4 тыс.руб. (40,48%);
* внебюджетных источников – 157,5 тыс.руб. (0,01%).

Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме **2097,524 млн. руб.,** в том числе:

* средства федерального бюджета – 19516,2 тыс.руб. (0,93% от общего объема);
* средства краевого бюджета – 1229981,1 тыс.руб. (58,64%);
* средства местного бюджета – 847869,1 тыс.руб. (40,42%)
* внебюджетные источники – 157,5 тыс.руб. (0,01%).

В 2018 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

Фактическое финансирование составило 99,16% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 17,875 млн.руб. (0,84%).

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Уточненный план на 2018 год, тыс.руб. | Исполне-ние за 2018 год, тыс.руб. | % испол-нения за 2018 год | Доля финансирования программ в общем объеме финанси-рования, % | Объем не освоен-ных средств, тыс. руб.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1335892,4 | 1333636,6 | 99,83 | 63,58 | 2255,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 140797,8 | 137635,0 | 97,75 | 6,56 | 3162,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 159652,6 | 159432,3 | 99,86 | 7,60 | 220,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 500,0 | 332,0 | 66,40 | 0,02 | 168,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 36628,5 | 35899,6 | 98,01 | 1,71 | 728,9 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 18083,4 | 15922,3 | 88,05 | 0,76 | 2161,1 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 6569,1 | 6153,1 | 93,67 | 0,29 | 416,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | 1000,0 | 484,5 | 48,45 | 0,02 | 515,5 |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 300,0 | 212,4 | 70,80 | 0,01 | 87,6 |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 4524,0 | 4151,6 | 91,77 | 0,20 | 372,4 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 32468,9 | 31968,2 | 98,46 | 1,52 | 500,70 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 600,0 | 500,0 | 83,33 | 0,02 | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7744,0 | 7744,0 | 100,00 | 0,37 | 0,00 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 33657,6 | 33039,8 | 98,16 | 1,58 | 617,80 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 13219,7 | 13010,1 | 98,41 | 0,62 | 209,60 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2527,6 | 2527,6 | 100,0 | 0,12 | 0,00 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 56983,6 | 55397,3 | 97,22 | 2,64 | 1586,30 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 27658,7 | 25256,6 | 91,32 | 1,20 | 2402,10 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 7533,2 | 7489,0 | 99,41 | 0,36 | 44,20 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 165951,5 | 164258,5 | 98,98 | 7,83 | 1693,00 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 62948,8 | 62315,9 | 98,99 | 2,97 | 632,90 |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 157,5 | 157,5 | 100,00 | 0,01 | 0,00 |
| **Всего по муниципальным программам** | **2115398,9** | **2097523,9** | **99,16** | **100,00** | **17875,0** |

Из 22 муниципальных программ Ейского района с лучшим финансовым результатом (100%) исполнены 3 муниципальные программы:

1)« Поддержка Ейского районного казачьего общества»;

2)«Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района»;

3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район».

По 11 муниципальным программам исполнение составляет более 95%, по 3 программам менее 95% и по 5 программам менее 90%.

Из 278 целевых показателей, установленных в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 236 показателям.

В отчетном году из 268 мероприятий муниципальных программ, запланированных к реализации, 257 – выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ, включая проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложении №1, 2.

***Доклады координаторов муниципальных программ***

***о результатах реализации муниципальных программ***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Ейском районе»***

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 1335892,4 тыс.руб., из которых освоено 1333636,6 тыс.руб. (99,83%).

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и 4 основных мероприятия.

В 2018 году в муниципальной системе образования осуществляли свою деятельность 68 образовательных организаций:

- 36 дошкольных образовательных учреждений;

- 25 общеобразовательных учреждений;

- 7 учреждений дополнительного образования детей.

Сегодня в стратегии развития дошкольного образования главным является обеспечение его доступности. В настоящее время доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольными учреждениями составляет 100%.

Одним из проблемных вопросов общего образования является обучение школьников во вторую смену.

В целях решения данной проблемы необходимо организовать пристройку к СОШ № 11 и строительство новой школы на 1100 мест.

На капитальные и текущие ремонты, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и выполнение требований пожарной безопасности выделено 28138,0 тыс.руб.:

- 17138,5 тыс.руб. – из местного бюджета;

- 11000,0 тыс.руб. – средства ЗСК.

Это позволило выполнить:

1) перевод с 1 сентября 2018 года на местный бюджет специализированной охраны общеобразовательных учреждений, на эти цели выделено 4005,0 тыс.руб.;

2) капитальный ремонт пищеблока МБДОУ ДСКВ № 22;

3) устройство пандуса, капитальный ремонт системы канализации, устройство вентиляции СОШ № 20 г.Ейска;

4) устройство пандуса СОШ № 7 г.Ейска;

5) текущие ремонты в школах № 6 ст.Камышеватской, № 25 ст.Должанской, № 8 ст.Копанской;

6) подключение СОШ № 11 г.Ейска к центральному отоплению;

7) благоустройство территории (замена асфальтового покрытия) МБДОУ ДСКВ № 29 г.Ейска;

8) текущие ремонты систем канализации в школах № 24 с.Александровка, № 22 пос.Октябрьский, системы водоснабжения в детском саду № 21 с.Александровка;

9) капитальные ремонты систем отопления в ДСКВ № 26, ДО ДЮЦ, СОШ № 15, ДСКВ № 17, установку теплосчетчика в ДСКВ № 24 пос.Советский;

10) капитальный ремонт ограждения ДСКВ № 5 ст.Ясенской;

11) устройство полосы препятствий СОШ № 2 г.Ейска;

12) мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности на сумму 4,0 млн. руб.;

13) на условиях софинансирования приобрести школьные автобусы для 3-х школ;

14) провести капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 23 с.Воронцовка;

15) капитальные ремонты пищеблоков СОШ № 15; СОШ № 27 п.Комсомолец, ДОУ № 29 г.Ейска;

16) капитальные ремонты актовых залов лицея № 4, ООШ № 5;

17) замену оконных блоков в ДОУ № 2, ДОУ № 29, ДОУ № 34 г.Ейска, ДОУ № 9 ст.Камышеватской, ДОУ № 35 п.Моревка;

18) обновить мягкий инвентарь для дошкольных учреждений.

Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остается государственная итоговая аттестация.

Выпуск учащихся 11(12)-х классов составил 610 человек, это на 105 человек больше в сравнении с прошлым годом.

Результаты ЕГЭ, как и в прошлые годы, показывают хорошую подготовку выпускников, стабильность результатов.

По качеству обучения в 2017-2018 учебном году Ейский район занимает среди других муниципалитетов 11 место в Краснодарском крае (в 2016-2017 учебном году – 22 место).

По результатам ЕГЭ-2018 Ейский район в десятке лучших по пяти предметам (русский язык, математика профильная, физика, информатика и ИКТ, биология).

В этом году Ейский район улучшил свои показатели по обязательным предметам: по русскому языку с 17 места поднялся на 6 место, по профильной математике – с 11 места на 6.

Количество выпускников, получивших наивысший балл на ЕГЭ, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 7 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций Ейского района (в том числе учителя) за 2018 год составила 28850,0 руб., что составляет 100 % к целевому показателю (28850,0 руб.), в том числе дополнительно выделенное финансирование в ноябре 2018 года позволило обеспечить среднюю заработную плату за ноябрь 2018 года в размере 33899,0 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций Ейского района (в том числе воспитатели) составила 27700,0 руб., что составляет 104,2% к целевому показателю.

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей составила 29804,0 руб., что составляет 100% к целевому показателю (29804,0 руб.).

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»***

В рамках муниципальной программы на 2018 год выделено 140797,8 тыс.руб., из них освоено 137635,0 тыс.руб. или 97,75% к плановым значениям.

***Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры***

***и массового спорта»***

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2018 год выделено 28300,0 тыс.руб., из них освоено 25826,8 тыс.руб. или 91,26%.

По итогам 2018 года 62 988 человек регулярно занимаются физической культурой и спортом, что на 1136 человек больше, чем в 2017 году. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спотом, составил 44,6% при плановом показателе 43,5.

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15лет, систематически занимающихся в спортивных учреждениях Ейского района, составил 27% при целевом показателе 26%.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 18,6 % от всех жителей Ейского района с ограниченными возможностями здоровья (11159 человек) при плановом показателе – 18,5%.

2076 человек с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Ейского района, регулярно занимаются физической культурой и спортом (2054 человека – в 2017 году), 150 спортсменов-инвалидов занимаются паралимпийскими видами спорта в муниципальном казенном учреждении «Виктория». За 2018 год подготовлено 69 спортсменов-разрядников с ограниченными возможностями здоровья. По данному показателю Ейский район находится на 2-м месте.

Доля трудящихся Ейского района, принимающих участие в Спартакиаде трудящихся Ейского района, составила 55% от жителей Ейского района, занимающихся трудовой деятельностью.

1479 спортсменов-разрядников подготовлены в 2018 году, уровень достижения целевого показателя составил 1,48.

В 2018 году на территории муниципального образования Ейский район проведено 2666 спортивных мероприятий по 25 видам спорта, в 2017 году – 2651 мероприятие, в которых приняли участие 162 928 человек (2017 год – 160 900 человек).

 На высоком уровне были проведены 8 Всероссийских (в 2017 году – 6 мероприятий) и 29 краевых соревнований. Ейский район принимал спортсменов из 75 субъектов Российской Федерации и 43 муниципалитетов Краснодарского края. В 2018 году построен спортивный зал по адресу: г.Ейск, улица Свердлова, угол Калинина, занимающиеся обеспечены спортивными сооружениями, включающими в себя: 4 стадиона, 149 плоскостных спортивных сооружения, 54 спортивных зала, 1 спорткомплекс с ледовой ареной, 4 плавательных бассейна, 18 стрелковых сооружений и 57 прочих сооружений.

В рамках мероприятий данной подпрограммы на 2018 год выделено 112497,8 тыс.руб., из них освоено 111808,2 тыс.руб. или 99,39% к плану.

В подведомственном подчинении отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район (далее – ОФКС Ейского района) находятся 6 учреждений. В 2018 году данным учреждениям предоставлено субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 70914,3 тыс.руб., из которых освоено 70903,8 тыс.руб.

В 2018 году из краевого бюджета выделены средства на укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных спортивных учреждений, подведомственных ОФКС Ейского района, в размере 2197,1 тыс.руб., софинансирование составило 299,7 тыс.руб.

В рамках средств, выделенных на выполнение муниципального задания, подведомственные учреждения в отчетном году провели и приняли участие в 173 спортивных мероприятиях. Спортивную подготовку в данных учреждениях проходят 2676 человек, что на 50 человек больше, чем в 2017 году (101 % от планового объема). Из этого числа занимающихся 1200 человек получили разряды (1111 разрядников в 2017 году, 104% от планового объема). Также, из числа занимающихся, 90 спортсменов вошли в состав сборных команд Краснодарского края и сборных команд России.

В 2018 году спортсменами Ейского района завоевано 670 медалей различного уровня, что на 30 медалей больше, чем в 2017 году, из них 237 золотых, 197 серебряных и 236 бронзовых медалей на спортивных мероприятиях различного уровня.

В рамках выполнения обязательств по обеспечению социальной поддержки молодых специалистов и заслуженных педагогических работников ОФКС Ейского района из средств краевого бюджета предусмотрены 281,3 тыс.руб., которые освоены в полном объеме. Данной поддержкой обеспечено 2 заслуженных работника и 2 молодых специалиста.

В 2018 году спортивные учреждения обеспечили стабильность состава спортсменов на этапах спортивной подготовки.

Кроме того, в рамках предоставленных объемов финансирования проведены следующие мероприятия:

- приобретены строительные материалы и проведен текущий ремонт Центрального стадиона города Ейска, произведена замена пластмассовых сидений;

- заменены конденсаторы, а также проведена диагностика и ремонт компрессоров в спортивном комплексе «Снежинка» МБУ «Мечта» Ейского района;

- проведен текущий ремонт внутренних и наружных сетей канализации в спортивном комплексе пос.Комсомолец СШ «Рассвет» Ейского района;

- проведен текущий ремонт системы отопления спортивного комплекса «Юность» МКУ «СШОР им.Запорожченко».

***3. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2018 году выделено 159652,6 тыс.руб., освоено 159432,2 тыс.руб., или 99,86%.

Программа состоит из двух подпрограмм и основного мероприятия.

***Подпрограмма 1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»***

На выполнение мероприятий подпрограммы на 2018 год предусмотрено всего 92178,7 тыс.руб., из них освоено 92002,9 тыс.руб. или 99,81%.

Основные цели подпрограммы являются развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям.

К задачам подпрограммы относится:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг

- создание условий для сохранения традиционной народной культуры;

- развитие любительского народного творчества;

- сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Основные средства подпрограммы в 2018 году были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг);

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности;

- проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов, в том числе, подготовка и проведение VI кинофестиваля «Провинциальная Россия»;

- финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений;

- предоставление субсидий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек;

- обеспечение развития учреждений культуры – укрепление материально-технической базы;

- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Отрасль «Культура» Ейского района включает в себя 66 учреждений, деятельность которых направлена на духовное и эстетическое образование детей, возрождение и сохранение национальной культуры Кубани.

Ейский городской Дворец культуры является базовым учреждением культуры города Ейска, в 2018 году отремонтирован зрительный зал на сумму 26398,0 тыс.рублей, из которых 15,0 млн. рублей – средства краевого бюджета.

Показатель динамики роста средней заработной платы работников культуры района составляет 120,7 % (в 2017 году – 118,7 %). Среднемесячная заработная плата работников отрасли культуры – 22718,0 руб.

В Ейском районе осуществляет свою деятельность 51 коллектив общей численностью 1519 человек, из них Звание «Народный» носят 30 коллективов и 21 коллектив – «Образцовый».

За отчетный период учреждениями культуры проведено 10054 мероприятия с охватом 928360 человек.

Среди проведенных в отчетном году мероприятий наиболее значимыми являются такие, как:

- 75- я годовщина освобождения города Ейска от немецко-фашистских захватчиков – 5 февраля;

- месячник оборонно-массовой и патриотической работы;

- ежегодный конкурс «Битва хоров»;

- участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля;

- 73-я годовщина празднования Победы в Великой Отечественной войне;

- в период с мая по октябрь обеспечена подготовка и работа в этнографическом комплексе «Атамань»;

- открытие курортного сезона «Ейское лето-2018» и VI Российский Кинофестиваль «Провинциальная Россия»;

- праздничные мероприятия, посвященные 170-летию города Ейска и Ейского района;

- 170-летие ст.Камышеватской и ст.Должанской;

- День урожая;

- участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 75-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ;

- 29 ноября в рамках проведения Всемирного дня ребенка в Детской школе искусств города Ейска прошло районное мероприятие «Юные таланты Приазовья». Самые одаренные и талантливые учащиеся ДШИ были удостоены премии главы Ейского район.

Библиотечная система Ейского района играет большую роль в отрасли «Культура». На территории района функционируют 2 централизованные библиотечные системы: городская с 7-ю филиалами и районная с 16-ю филиалами.

В 2018 году предоставлены субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» на сумму 31,5 тыс.руб.

Также проведен капитальный ремонт библиотеки в ст.Ясенская, в библиотеке ст.Александровка заменена кровля.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование деятельности образовательных учреждений»***

Предусмотренные средства на выполнение мероприятий подпрограммы на 2018 год освоены в полном объеме – 63228,5 тыс.руб.

Основной целью подпрограммы является развитие и реализация образовательного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к художественно-эстетическому образованию.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование деятельности образовательных учреждений по предоставлению муниципальных услуг;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

На территории района успешно действуют 4 детские школы искусств.

Основная доля финансирования подпрограммы предусмотрена на реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений ДШИ (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг)».

К началу учебного года во всех Детских школах искусств города и района установлены видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения.

В 2018 году финансирование мероприятий по обеспечению деятельности и развитию образовательных учреждений, укреплению материально-технической базы не предусмотрено.

 ***Основное мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения муниципального образования Ейский район «Архив»***

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 4245,4 тыс.руб., из которых освоено 4200,9 тыс.руб. (98,95%).

Запланированные к реализации целевые показатели выполнены в полном объеме.

1. ***Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в 2018 году выделено 500,0 тыс.руб., из них освоено 332,0 тыс.руб. (66,4%).

Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального образования Ейский район включает 78 санаторно-курортных организаций и более 2500 частных средств размещения. Коечная емкость Ейских курортов составляет 7413 мест.

За 2018 год Ейский район посетило 759 тысяч человек, что составило 106,5% к аналогичному периоду 2017 года. Средняя стоимость одного койко-места – 989,5 руб.

По итогам 2018 года от предприятий санаторно-курортного комплекса Ейского района в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 42456,0 тыс.руб. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет 107,3%.

Среди мероприятий, направленных на развитие отрасли, можно выделить следующие:

- участие в международной туристической выставке с 10 по 12 марта 2018 года «Интурмаркет-2018» (г. Москва);

- участие в международном фестивале туризма и отдыха с 13 по 15 марта 2018 года «МИТТ-2018» (г. Москва).

В рамках исполнения мероприятия «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» проведена работа по изготовлению печатной рекламно-информационной продукции санаторно-курортного комплекса Ейского района (флеш-накопители, блокноты, магниты, значки, календари, авторучки с логотипом «Ейские курорты», карты-схемы Ейского района) для распространения на международных туристических выставках.

Для привлечения отдыхающих и позиционирования Ейского района, размещения рекламной информации на курортной территории, популяризации событийного туризма изготовлено и приобретено выставочное оборудование: стенды, баннеры и т.д.

В результате проведенной в 2017 году работы по разработке документов территориального планирования муниципального образования Ейский район, проекта планировки территории косы Долгой в целях развития пляжных территорий Краснодарского края (в соответствии с Законом Краснодарского края от 30 ноября 2017 года № 3692-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»), постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 3 октября 2018 года № 797 утвержден проект планировки территории косы Долгой.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Неосвоение бюджетных средств связано с невозможностью исполнения контракта на оказание услуг по изготовлению рекламно-информационного путеводителя о Ейских курортах единственным участником по итогам электронного аукциона, уменьшением начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции, а также уплатой регистрационных взносов в выставочных мероприятиях за счет средств краевого бюджета.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2018 году выделено 36628,5 тыс.руб., из которых освоено 35899,6 тыс.руб. (98,01 %).

Основной объем средств был направлен на пять основных мероприятий муниципальной программы:

- улучшение водоснабжения;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности;

- участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Ейский район;

- руководство и управление в сфере установленных функций;

- проведение комплексных мероприятий отдельных государственных полномочий по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю.

В 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- ремонт водопроводной сети в п.Комсомолец;

- ремонт водопроводных сетей по ул.Зеленой п.Приазовка 2 очередь;

- ремонт водопроводных сетей по ул.Почтовая, ул.Мира в с.Кухаривка;

- ремонт водопроводных сетей по ул.Солнечной, ул.Набережной и ул.Морской в с.Воронцовка;

- ремонт водопроводных сетей по ул.Ростовской от ул.Московской до ул.Восточной с.Кухаривка;

- замена насоса на скважинах №207, №411, №16804;

- развитие систем теплоснабжения;

- установка знаков на объекте: «Подъезд к пос.Яснопольскому»;

- строительный контроль автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. «Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте: «Подъезд к с.Красноармейское», установка дорожных знаков на объекте: «Подъезд к с. Красноармейское Ейского района», установка знаков на объекте: «Подъезд к пос.Яснопольскому», «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к х.Новатор», «Ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте «Подъезд к пос.Заря»;

- установка дорожных знаков на объекте: «Подъезд к с.Красноармейское Ейского района»;

- работы по реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» Ейского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к х.Новатор на участках от ПК0+00 до ПК2+88 в Ейском районе»;

- ремонт асфальтобетонного покрытия на объекте «Подъезд к пос.Заря»;

- разработка проекта планировки и межевания территории на объекте: «Подъезд к пос.Яснопольскому»;

- разметка автомобильной дороги «Подъезд к с. Красноармейское» «Подъезд к пос.Яснопольскому»;

- участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (иные межбюджетные трансферты на исполнении переданных полномочий).

Также из районного бюджета были предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг, проведения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие топливно-энергетического комплекса***

***в Ейском районе»***

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 18083,4 тыс.руб., из них освоено 15922,3 тыс.руб. (88,05 %).

Целями муниципальной программы являются:

- развитие газификации сельских населенных пунктов Ейского района;

- наращивание темпов газификации с учетом максимальной нагрузки действующих газопроводов.

Для реализации поставленных целей предусмотрены задачи:

- проведение комплекса мероприятий по строительству, реконструкции газопроводов высокого и низкого давления в поселениях Ейского района;

- выполнение мероприятий по проектно-изыскательским работам;

- выполнение технических отчетов, проверки режимно-наладочных работ на котельных.

Основной объем денежных средств в 2018 году был направлен на улучшение газоснабжения населенных пунктов Ейского района.

В отчетном году в рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов с постановкой на государственный кадастровый учет на объекты газоснабжения: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарская и ул.Октябрьская, между ул.Восточная и ул.Коммунаров в ст-це Камышеватская Ейского района»;

- строительство объекта: «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул. Пролетарская и ул.Октябрьская, между ул.Восточная и ул.Коммунаров ст-цы Камышеватская Ейского района». Строительный контроль;

- проектно изыскательские работы по объекту: «Схема газоснабжения х.Новатор Ейского района»;

- разработка проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Маркса от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров, по ул.Рабочей и ул.Кавказкой от ул.Красной до ул.К.Маркса в ст-це Камышеватская Ейского района»;

- изготовление сметной документации проекта стадии «Р» по объекту «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул.Пролетарская и ул.Октябрьская, между ул.Восточная и ул.Коммунаров в ст-це Камышеватская Ейского района»;

- проектные работы по объекту: Схема газоснабжения микрорайона в границах улиц Ростовская-Кленовая, Ейская-Одесская с.Кухаривка Ейского района;

- лабораторный контроль газопровода по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Маркса от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров, по ул.Рабочей и ул.Кавказкой от ул.Красной до ул.К.Маркса ст-цы Камышеватская Ейский район»;

- разработка проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта:

1.«Газоснабжение пос.Пролетарского Ейского района, 2- очередь.

2.«Газопроводы низкого давления» «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления северо-восточной части с.Кухаривка Ейского района».

3.«Распределительные газопроводы низкого давления по ул.Пролетарская от ул.Ленина до ул.Коммунистической, по ул.Горького от ул.Коммунистической до ул.Калинина в пос. Степной Ейского района»;

- инженерно-геодезические работы по объектам:

1.«Распределительные газопроводы низкого давления по ул.Пролетарская от ул.Ленина до ул.Коммунистической, по ул.Горького от ул.Коммунистической до ул.Калинина в пос. Степной Ейского района».

2.«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления северо-восточной части с.Кухаривка Ейского района».

3.«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления восточной части с.Воронцовка Ейского района».

4.«Распределительный газопровод низкого давления по ул.Мира в пос.Октябрьском Ейского района». Стадия проектная и рабочая документация;

- кадастровые работы по объектам:

1.«Распределительные газопроводы низкого давления по ул.Пролетарская от ул.Ленина до ул.Коммунистической, по ул.Горького от ул.Коммунистической до ул.Калинина в пос. Степной Ейского района».

2.«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления Восточной части с.Воронцовка Ейского района».

3.«Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул. Пролетарская и ул.Октябрьская, между ул.Восточная и ул.Коммунаров в ст-це Камышеватская Ейского района;

- авторский надзор по объекту «Распределительные газопроводы высокого давления. ШГРП-5,6. Распределительные газопроводы низкого давления между ул. Пролетарская и ул. Октябрьская, между ул. Восточная и ул. Коммунаров в ст-це Камышеватская Ейского района»;

- строительный контроль на объекте «Распределительные газопроводы низкого давления по ул.К.Маркса от ул.Ветеранов до ул.Коммунаров, по ул.Рабочей и ул.Кавказской от ул.Красной до ул.К.Маркса в ст-це Камышеватская Ейский район» «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Мира в пос.Октябрьском Ейского района».

***7. Муниципальная программа***

***«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2018 году выделено 6569,1 тыс.руб., из которых освоено 6153,1 тыс.руб. или 93,67 %.

Из 3-х запланированных к реализации в отчетном году целевых показателя, 2 – выполнены не в полном объеме.

## В 2018 году было запланировано выполнение 10 корректировок генеральных планов сельских поселений на сумму 1000,0 тыс.руб. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» были утверждены новые требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. В связи с указанными требованиями возросла стоимость корректировки генеральных планов, в результате чего в 2018 году выполнено внесение изменений только в генеральный план Копанского сельского поселения Ейского района на сумму 954,0 тыс. руб.

По целевому показателю «Корректировка Правил землепользования и застройки сельских поселений Ейского района» внесены изменения в:

1. ПЗЗ Должанского и Копанского сельских поселений;

2. ПЗЗ Ясенского, Алексанровского, Должанского сельских поселений в целях приведения к единому градостроительному регламенту зоны Ж1;

3. ПЗЗ Красноармейского и Моревского сельских поселений;

4. ПЗЗ Трудового, Камышеватского, Ейского сельских поселений;

5. ПЗЗ Копанского, Красноармейского, Кухаривского, Моревского, Должанского сельских поселений.

На кадастровый учет в 2018 году поставлено 23 зеленые зоны, из них 7 зон поставлено на учет исполнителем по договору на сумму 87,8 тыс.руб. и 16 зон поставлено на учет управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район по межведомственному взаимодействию.

***8. Муниципальная программа***

***«Инвестиционное развитие Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2018 году выделено из средств районного бюджета 1000,0 тыс.руб., из которых освоено 484,5 тыс.руб. или 48,45 %.

Цель муниципальной программы – повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Ейский район.

Задачами муниципальной подпрограммы являются:

- увеличение объема инвестиций в экономику муниципального образования Ейский район;

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности;

- обеспечение кадрового потенциала инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Ейский район.

Для достижения поставленных целей, программой предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

1)участие в международных и российских конгрессно-выставочных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий;

2)обеспечение функционирования Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район;

3)участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации.

Неполное освоение средств по программе произошло за счет следующих мероприятий:

1. По мероприятию № 1.1.1.2 «Участие в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи, обеспечение участия делегации «Ейского района», уплата регистрационных взносов» (план – 732,0 тыс.руб., факт – 313,3 тыс.руб.) средства в сумме 418,7 тыс.руб. не были освоены в связи с тем, что департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее – Департамент) были внедрены новые подходы к порядку участия муниципальных образований Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме (15-16 февраля 2018 года), утверждена новая Концепция проведения презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края 29 ноября 2017 года (сокращен количественный состав делегаций районов, сокращено количество дней форума, уменьшен перечень и количество сувенирной продукции, изменены технические требования к изготовлению мультимедийной программы-презентации, ряд расходов, которые ранее оплачивались муниципалитетами, таких как: застройка выставочного стенда, аренда выставочной площади, аренда оборудованного стенда, оплата услуг переводчика, техническая поддержка выставочного стенда в 2018 году муниципалитетами не осуществлялись и не оплачивались).

2.По мероприятию № 1.1.1.4 «Разработка (актуализация) бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов» (план – 100,0 тыс.руб., факт – 40,0 тыс.руб.) средства в сумме 60,0 тыс.руб. не были освоены в связи с тем, что по данному мероприятию были предусмотрены средства на оплату работ по разработке новых бизнес-планов (технико-экономических обоснований) инвестиционных проектов и актуализации, ранее размещенных в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края проектов. Вместе с тем, в связи с проведением политики по дальнейшему сокращению расходов муниципальных образований в соответствии с приказом Департамента от 14 декабря 2018 года № 162 «О внесении изменений в приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 31 августа 2016 года № 82 «Об утверждении Положения о Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края» изменились требования к количественному наполнению Единой системы инвестиционных предложений Краснодарского края. В соответствии с данным приказом муниципальным образованиям Краснодарского края рекомендовано обеспечить наличие в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края не менее 1 инвестиционного проекта и не менее 3 инвестиционных площадок, ранее действовало требование не менее 8 инвестиционных проектов и не менее 8 инвестиционных площадок.

3.По мероприятию № 1.2.1.1 «Актуализация и модернизация Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район» (план – 50,0 тыс.руб., факт – 25,0 тыс.руб.) средства в сумме 25,0 тыс.руб. не были освоены в связи с тем, что Департаментом были внедрены новые подходы к порядку участия муниципальных образований Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме (15-16 февраля 2018 года), утверждена новая Концепция проведения презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края 29 ноября 2017 года и утверждены новые требования к дизайну и наполняемости Инвестиционных порталов муниципальных образований Краснодарского края.

4.По мероприятию № 1.2.1.2 «Сопровождение Инвестиционного портала администрации муниципального образования Ейский район» (план – 78,0 тыс.руб., факт – 77,99 тыс.руб.) средства в сумме 10,0 руб. не были освоены в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика) в соответствии договором, заключенным согласно п. 4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.

5.По основному мероприятию №1.3.1 «Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации» (план – 40,0 тыс.руб., факт – 28,2 тыс.руб.) средства в сумме 11,8 тыс.руб. не были освоены в связи с тем, что Департаментом в 2018 году для специалистов муниципальных образований Краснодарского края в основном проводились однодневные обучающие семинары (курсы повышения квалификации) по закрепленным направлениям деятельности и данное обучение не оплачивалось муниципальными образованиями Краснодарского края.

По данным Краснодарстата объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Ейского района по итогам работы за 2018 год – 2230,4 млн.руб., что составляет 219,5% по отношению к 2017 году, при среднем темпе роста по краю – 91,3% (2 место в рейтинге муниципальных образований).

В2018 годузавершена реализация пятиинвестиционных проектов в сфере жилищного строительства:

1. «Строительство комплекса жилых многоквартирных домов по ул. Красная,43 угол ул. Коммунистическая,20 в г. Ейске (2-я и 3-я очередь)». Инвестор: ООО «Жилой комплекс на Красной». Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Красная, 43, угол ул. Коммунистическая, 20. Объем освоенных инвестиций – 147,356 млн.рублей.

2)«Строительство трехэтажных многоквартирных жилых домов блокированной застройки (1, 2, 3 очереди)». Инвестор: ОАО «Ейск-Экс-Порт». Место реализации проекта: г.Ейск, ул.Красная, 76/1, угол ул.Абрикосовой, 29/1, ул.Красная, 76/2 угол пер.Александровского,8. Объем освоенных инвестиций – 130,4 млн.руб.

3)«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома (секция 2)». Инвестор: ООО «Гражданпромстрой». Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 17. Объем освоенных инвестиций – 100,7 млн.руб.

4)«Многоквартирный 3-х этажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже (1 и 2 этапы строительства)». Инвестор: ООО «Югстрой». Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Янышева, 22.

5) «Многоквартирный 3-х этажный жилой дом». Инвестор: Касьянова И.Б. Место реализации проекта: г. Ейск, ул. Ясенская, 25.

***9. Муниципальная программа***

***поддержки малого и среднего предпринимательства***

***в Ейском районе***

На реализацию муниципальной программы в 2018 году выделено 300,0 тыс.руб., из которых освоено 212,4 тыс.руб. или 70,8 %.

В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском районе составило 5346, что на 4,7% больше к 2017 году (5104). Из них 10 средних предприятий, 1220 малых предприятий, 4116 индивидуальных предпринимателей.

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 17067 человек трудоспособного населения Ейского района. Численность занятых в экономике, доля работников малого и среднего бизнеса составляет 27,3 %.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году составил 47138,0 млн.руб., что на 4,8 % больше, чем в 2017 году (44 964,7 млн.руб.).

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году составил 990,6 млн.руб., что на 1,1% больше, чем в 2017 году (980,3 млн.руб.).

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об имеющихся программах по поддержке и развитию бизнеса на официальном сайте муниципального образования Ейский район (yeiskraion.ru), на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район (invest-eisk.ru) и на официальном сайте администрации города Ейска (adm-yeisk.ru) размещается тематическая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также баннеры, содержащие активную ссылку для перехода на официальные сайты Гарантийного фонда ([www.gfkuban.ru](http://www.gfkuban.ru)) и Фонда микрофинансирования ([www.fmkk.ru](http://www.fmkk.ru)). Также баннеры, содержащие активную ссылку Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда Краснодарского края, размещены в Интернет-версии газеты «Приазовские Степи» (http://priazovka.ru).

В средствах массовой информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства опубликовано 95 газетных публикаций; на интернет-сайте размещено 187 сообщений, из них: 147 сообщений на инвестиционном портале администрации муниципального образования Ейский район.

В 2018 году функционировал «Центр поддержки предпринимательства», расположенный в ТК «Меотида».

В администрации муниципального образования Ейский район и Ейской межрайонной торгово-промышленной палате размещены «Ящики доверия» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Все обращения, поступающие в «Ящик доверия», рассматриваются на заседании Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе муниципального образования Ейский район.

В многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ейский район размещен информационный стенд «В помощь предпринимателю», который содержит информацию о телефоне «горячей линии» по вопросам предпринимательства; об адресах «Ящика доверия»; о видах и формах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, о проведении краевых конкурсов и ярмарок для субъектов малого и среднего предпринимательства, о деятельности Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

Предпринимателям оказывается методическая помощь, выдаются буклеты, брошюры о деятельности Фонда микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийного Фонда Краснодарского края, оказывается консультационно-методическая помощь при формировании необходимого пакета документов.

В 2018 году в Фонд микрофинансирования Краснодарского края обратилось 10 субъектов малого и среднего предпринимательства Ейского района, в итоге было заключено 12 договоров и выдано микрозаймов на сумму 23485,0 тыс. руб.

Для содействия развитию предпринимательства, привлечения молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в период с 19 по 23 ноября 2018 года на территории муниципального образования Ейский район прошла «Неделя малого и среднего бизнеса Ейского района – 2018», в рамках которой проведено более 15 мероприятий с участием более 210 человек.

***10. Муниципальная программа***

***«Информационное общество Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном году выделено 4524,0 тыс.руб., из которых освоено 4151,6 тыс.руб. или 91,77 % от плановых значений.

***Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение и сопровождение»***

На реализацию в 2018 году подпрограммных мероприятий выделено 3650,0 тыс.руб., из которых освоено 3330,7 тыс.руб. (91,25%).

Основной целью подпрограммы является обеспечение информационной открытости администрации муниципального образования Ейский район и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества, а также сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей общества, создание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу района, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- размещение информационных материалов в печатных районных, краевых и федеральных СМИ по освещению деятельности исполнительной и законодательной власти муниципального образования и её структурных подразделений;

- освещение деятельности администрации МО Ейский район в Интернет-СМИ;

- освещение деятельности администрации МО Ейский район на телевидении.

В 2018 году в печатных изданиях было опубликовано 1840 материалов, в сетевых изданиях – 334 материала, а на местном телевидении размещено 178 ТВ-сюжетов. Источником финансирования подпрограммы является бюджет муниципального образования Ейский район.

***Подпрограмма 2 «Информационный Ейский регион»***

На реализацию в 2018 году подпрограммных мероприятий выделено 874,0 тыс.руб., из которых освоено 820,7 тыс.руб. (93,9%).

Основные цели подпрограммы заключаются в:

- обеспечении доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

- создании, развитии и эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Подпрограмма имеет 2 целевых показателя, которые характеризуют непосредственный результат реализации мероприятий:

- обеспечение представительства органов местного самоуправления в сети «Интернет»;

- создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем для обеспечения деятельности органов местного самоуправления

В 2018 году было обеспечено:

представительство органов местного самоуправления в сети «Интернет» в количестве 3 сайтов органов местного самоуправления (официального сайта, инвестиционного портала и сайта курортов муниципального образования Ейский район);

100% функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем органов местного самоуправления.

***11. Муниципальная программа***

***«Обеспечение безопасности населения Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы в 2018 году выделено 32468,9 тыс. руб., из которых освоено 31968,2 тыс.руб. или 98,46% от плановых значений.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» состоит из трех подпрограмм.

***Подпрограмма 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного***

***и техногенного характера, гражданской обороне»***

На реализацию в 2018 году подпрограммных мероприятий выделено 27657,7 тыс.руб., из которых освоено 27157,2 тыс.руб. (98,19%).

В 2018 году единой дежурно-диспетчерской службой Ейского района принято 9669 обращений, из них 1220 обращений, связанных с угрозой безопасности, по всем случаям организовано своевременное реагирование.

60 раз проводилось оповещение населения, в том числе через СМИ, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с планом эвакуационной комиссии 4 раза проводились эвакуационные мероприятия.

Аварийно-спасательным отрядом Ейского района осуществлено 249 выездов для проведения аварийно-спасательных работ, в результате которых спасено 48 человек.

В полном объеме выполнен план основных мероприятий муниципального образования Ейский район в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 2018 года.

В целях выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций доукомплектованы оперативные группы Ейского района (110,9 тыс.руб.) и учебно-материальные базы (27,1 тыс.руб.), закуплено в резерв имущество на сумму 39,1 тыс.руб., изготовлены памятки по информированию населения и информационные знаки, стенды общей стоимостью 55,5 тыс.руб.

Организовано обучение работающего населения в организациях, учащихся в учебных заведениях, неработающих в учебно-консультационных пунктах, имеющихся в каждом поселении.

На курсах гражданской обороны осуществлена подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 449 человек, подготовка руководителей и ответственных за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума – 10 человек, профессиональная подготовка матросов-спасателей – 23 человека.

Обучение проходило в соответствии с планом комплектования курсов гражданской обороны. Для проведения обучения на курсах гражданской обороны Службой спасения Ейского района был закуплен видеопроектор на сумму 27,1 тыс.руб.

Кроме того, в отчетном году оборудован и выставлен дополнительный спасательный пост на побережье Азовского моря в районе Должанской косы, закуплено оборудование на сумму 500,0 тыс.руб.

***Подпрограмма 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»***

На реализацию в 2018 году подпрограммных мероприятий выделено 1000,0 тыс.руб., которых освоены в полном объеме.

Денежные средства предусмотрены на приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, организации эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента Системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Так в 2018 году Ейским городским поселением установлено 2 видеокамеры, приобретено и передано району 14 видеокамер; за счет бюджетных средств муниципального образования Ейский район приобретено 18 видеокамер обзорного видеонаблюдения, установлено 32 видеокамеры. Всего, согласно адресного плана, установлено 34 видеокамеры.

За 2018 год организациям предоставлено 143 видеофайла аппаратно-программного комплекса видеомониторинга.

В рамках мероприятия по дооснащению ситуационно-мониторингового центра проведены работы по увеличению дискового пространства серверной, увеличена глубина архива, всего освоено 489,0 тыс.руб.

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения осуществляется силами Службы спасения Ейского района.

Видеонаблюдение на территории населенных пунктов Ейского района с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан осуществляется на постоянной основе в течение года.

***Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений»***

На реализацию подпрограммы в 2018 году выделено 3811,2 тыс.руб., из которых освоено 3811,0 тыс.руб. (99,9%).

В рамках реализации подпрограммных мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в 45 учреждениях, подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский район (19 – дошкольных, 21 – общеобразовательное, 5 – дополнительного образования), проведены необходимые работы, закуплено имущество на сумму 3811,0 тыс.руб.

Мероприятия подпрограммы выполнены полностью в рамках запланированных бюджетных средств.

***12. Муниципальная программа***

***по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений***

***и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2018 году выделено 600,0 тыс.руб., из которых освоено 500,0 тыс.руб. или 83,3% от плановых значений.

Муниципальная программа состоит из 6 основных мероприятий, целями исполнения которых является профилактика проявлений терроризма, создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, создание эффективной системы противодействия коррупции, профилактика проявлений экстремизма.

В отчетном периоде 2018 года обеспечен общественный порядок и безопасность, в том числе в период подготовки и проведения праздничных, культурно-массовых и общественно-политических мероприятий. В ходе проведения данных мероприятий террористических актов, преступлений экстремистской направленности, тяжких и особо тяжких преступлений, которые могли оказать негативное влияние на оперативную обстановку или вызвать общественный резонанс не допущено.

Важным фактором обеспечения правопорядка и общественной безопасности является взаимодействие органов местного самоуправления, общественности с полицией в вопросах профилактики правонарушений и преступлений.

Во всех поселениях муниципального образования Ейский район созданы и действуют территориальные комиссии по профилактике правонарушений (10 сельских и 1 городская) и одна Координационная комиссия по профилактике правонарушений Ейского района.

Объектами профилактического воздействия в работе территориальных комиссий по профилактике правонарушений в поселениях являются граждане, состоящие на профилактическом учете в полиции, злоупотребляющие спиртными напитками, наркоманы, которые не заняты полезным трудом, граждане, имеющие судимости, в чьих семьях проживают несовершеннолетние дети.

В 2018 году на территории муниципального образования Ейский район проведено 132 заседания территориальных комиссий по профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 418 граждан, из них:

- 309 подучетных граждан, состоящих на учете в ОМВД России по Ейскому району;

- 70 ранее судимых граждан;

- 259 граждан из категории поднадзорников, условно-досрочно-освобожденных, осужденных без изоляции от общества;

- 12 граждан из категории хронических алкоголиков;

- 44 из категории употребляющих наркотические средства;

- 14 семейных дебоширов;

- 13 неблагополучных родителей;

- 2 несовершеннолетних.

По результатам работы территориальных комиссий по профилактике правонарушений приняты решения:

1) рекомендовано обратиться в Центр занятости – 159 гражданам (26 трудоустроено);

2) рекомендовано обратиться в лечебные учреждения для прохождения лечения от алкоголизма и наркомании – 56 гражданам (1 прошел лечение);

3) оказано социальной помощи – 81 гражданину.

Приоритетным направлением в работе территориальных комиссий по профилактике является работа с гражданами, состоящими на профилактических учетах.

Важным показателем результативности профилактической работы действующих территориальных комиссий по профилактике является принятие решений в отношении граждан, которые бы способствовали их социальной адаптации, прекращению противоправной деятельности, изменению характера поведения и стиля жизни, трудоустройству и лечению.

При каждом УПП созданы и осуществляют свою деятельность Советы общественности (7 Советов общественности).

В 2018 году проведено 15 заседаний Совета общественности.

Работа Координационной комиссии по профилактике правонарушений муниципального образования Ейский район координирует взаимодействие с территориальными комиссиями по профилактике правонарушений в поселениях Ейского района, с правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По радио транслировались рекомендации по действиям в различных чрезвычайных ситуациях (при обнаружении посторонних предметов и т.п.).

Для информационного сопровождения проводимых мероприятий широко использовались средства массовой информации – газеты («Приазовские степи», «Совет Приазовья», «Пульс недели», «Деловой Ейск» и «Колокол православия»), информационные сайты (yeiskraion.ru), радио «Ейский Арбат» (28 громкоговорителей в центре города и 5 по ул. К.Маркса), радио «Ретро-FM», «Авторадио», местный телеканал «ЕТВ».

Через СМИ регулярно доводились телефоны «горячей линии» («02», 2-39-77, 2-54-24, 2-21-89) с призывом граждан проявлять бдительность и сообщать информацию о подозрительных лицах и обнаруженных ими посторонних предметах.

Работа по профилактике терроризма, экстремизма, охране общественного порядка на территории муниципального образования Ейский район продолжается, и её эффективность будет зависеть от качественного исполнения своих обязанностей должностными лицами и представителями общественности на всех уровнях реализации указанных задач.

В рамках реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» в 2018 году проведено свыше 598 рейдовых мероприятий, в которых приняли участие около 1596 народных дружинников и 618 сотрудников полиции.

На территории Ейского района создано и действует 11 народных дружин (НД) по охране общественного порядка:

-по одной дружине в каждом сельском поселении (всего 10) и 1 дружина в Ейском городском поселении. Общая численность народных дружинников составляет 350 человек.

Также действует дружина казаков.

Ежедневно на охрану общественного порядка выходит:

- до 7 сотрудников полиции;

- от 2 до 10 членов НД;

- от 2 до 10 казаков-дружинников.

Особое внимание уделяется организации ежедневных рейдовых мероприятий, охране общественного порядка, выявлению правонарушителей, в том числе родителей (лиц, их заменяющих) к административной ответственности и анализу состояния общественного порядка, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках выполнения основного мероприятия по профилактике проявлений терроризма в 2018 году проведена следующая работа.

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации его последствий и проявлений проводится еженедельный мониторинг складывающейся общественно-политической ситуации, оперативной обстановки, а также анализ правонарушений, способных вызвать общественный резонанс.

В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан Ейского района, координации антитеррористической деятельности проводятся заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Ейский район и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального образования Ейский район.

В целях активизации информационно-пропагандистской работы на территории муниципального образования Ейский район проводилась разъяснительная работа как с руководителями предприятий и организаций, так и с населением о необходимости усиления антитеррористической защищенности объектов, правил поведения при угрозе совершения террористических актов.

Изготовлено и распространено на объектах транспортной инфраструктуры 100 листовок-памяток при обнаружении посторонних предметов.

Изготовлено и распространено среди населения через ТОСы 2000 листовок антитеррористической направленности с указанием телефонов «горячей линии», дежурной части отдела МВД России по Ейскому району, отделения УФСБ Краснодарского края в г. Ейске.

Изготовлено и размещено на объектах образования 300 листовок и 200 плакатов антитеррористической направленности.

Работа по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными настоящей Программой и Планом по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Ейский район на 2018 год.

В соответствии с указанным Планом, с начала 2018 года проведены следующие мероприятия.

В рамках мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, обеспечено проведение обязательных вводных бесед с гражданами, поступающими на муниципальную службу.

Проводятся мероприятия по размещению на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования Ейский район и членов их семей за 2017 год.

Для установления обратной связи с гражданами работает телефон «горячей линии» (8-(86132) 3-61-00), на который любой гражданин может позвонить и сообщить о фактах коррупционных или иных правонарушений, совершенных муниципальными служащими.

В целях информирования населения о возможности использования телефонов доверия при возникновении фактов склонения к коррупционному поведению размещена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Агитационная листовка «Коррупции – НЕТ!» (в цветном формате) размещена в служебных помещениях администрации, а также в служебных помещениях подведомственных муниципальных учреждений.

Аналогичная работа проведена в поселениях Ейского района.

Работа муниципального образования Ейский район регулярно освещается в местных средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район: https://www.yeiskraion.ru.

***13. Муниципальная программа***

***«Поддержка Ейского районного казачьего общества»***

Средства районного бюджета, направленные на реализацию муниципальной программы, освоены в полном объеме в размере 7744,0 тыс.руб.

Ейское районное казачье общество (далее – Ейского РКО) состоит из 1 городского и 11 хуторских казачьих обществ, находящихся на территории Ейского района, которое включает в себя 772 казака, принявших на себя обязательство по несению государственной службы.

За 2018 год Ейское РКО увеличилось на 1 ХКО, а численность на 21 казака.

За отчетный период члены Ейского РКО Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ», привлекались совместно с сотрудниками полиции к охране общественного порядка.

В ходе участия в мероприятиях по охране общественного порядка казаками Ейского районного казачьего общества совместно с сотрудниками полиции в 2018 году выявлено и пресечено 13 преступлений, 1473 административных правонарушений, задержано 6 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами.

В целях реализации Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 941 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков», создана казачья мобильная группа Ейского РКО для проведения мероприятий совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Ейскому району и отделом МВД России по Ейскому району по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории муниципального образования Ейский район, участвовали в мероприятиях по выявлению и уничтожению очагов культивированной и дикорастущей конопли, а также в рейдах по проверке мест пребывания и отдыха молодежи в вечернее и ночное время.

Казаки добровольной казачьей дружины в количестве 16 человек совместно с пограничниками выполняли задачи по обеспечению контроля за соблюдением режима Государственной границы Российской Федерации и по разъяснению гражданам пограничных правил.

В декабре 2018 года количество членов казачьей дружины по участию в защите Государственной границы Российской Федерации увеличилось до 28 человек.

Членами добровольной казачьей дружины совместно с пограничниками в 2018 году выполнено 1188 рейдов по охране Государственной границы.

Выявлено нарушителей пограничного режима – 58, нарушителей в сфере охраны водных биоресурсов – 69, изъято лодок – 6, рыболовных сетей – 20577 м, рыбы – 123 кг.

Казаки Ейского РКО приняли активное участие в проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в ходе которого были проведены:

- соревнования на Кубок атамана Ейского РКО по традиционным казачьим играм;

- соревнования по казачьему троеборью среди допризывной казачьей молодежи;

- турнир на кубок Героя России В.Е.Едаменко по казачьему рукопашному бою;

- соревнования по основам военной службы и др.

Парадный расчет казаков Ейского РКО и кадеты классов казачьей направленности участвовали в парадах, посвященных 322-й годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска и Дня Кубанского казачьего войска, а также 9 мая на 73-ю годовщину Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

Казаки Ейского РКО принимали участие в митингах, уроках мужества и других мероприятиях, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы, Дню памяти и скорби, Дням воинской славы и памятным датам России.

Проводились спортивные соревнования среди учащихся классов и групп казачьей направленности, допризывной казачьей молодежи.

На базе 859 ЦБП и ПЛС МА ВМФ (в/ч 49371) проводилась ежегодная районная молодежная военно-патриотическая игра «Вьюга», посвященная 30-летию завершения выполнения боевой задачи ограниченным контингентом Советских войск в Афганистане, которая проходила при непосредственном участии казачат из классов и групп казачьей направленности.

С 14 по 16 сентября 2018 года казаки Ейского РКО приняли активное участие в 3-х дневных военно-полевых сборах Кубанского казачьего войска, которые проводились на базе войскового полигона в/ч 33859 «Алабат».

Ейское РКО заняло 1-е место среди восьми районных казачьих обществ Ейского казачьего отдела.

В период проведения призывных кампаний атаманы, члены хуторских казачьих обществ участвовали в проведении Дней призывников и торжественных проводах односельчан в ряды Вооруженных сил.

Члены призывной комиссии основного и резервного состава, атаман Ейского РКО Ю.Г.Ковров и начальник казачьего штаба Д.А.Овсянников участвовали в работе призывной комиссии муниципального образования Ейский район.

Атаманами хуторских казачьих обществ Ейского РКО совместно с ветеранами проводились выступления в классах казачьей направленности и других образовательных учреждениях района на тему: «Героические подвиги кубанских казаков».

На территории Ейского района осуществляют свою деятельность военно-патриотические клубы (ВПК) казачьей молодежи хуторских казачьих обществ: ВПК «Казачья вольница» Широчанского ХКО, ВПК «Звезда-2» Краснофлотского ХКО, ВПК им. атамана С.И.Белого Октябрьского ХКО, ВПК «Ейский казачек» Должанского ХКО.

Администрация муниципального образования Ейский район оказывала содействие казачьему обществу в перевозке на пассажирском автотранспорте казаков, членов их семей и учащихся казачьих классов для участия в мероприятиях, посвященных 27-ой годовщине со дня принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и Дню кубанского казачества», а также в мероприятиях, посвященных знаменитой «Кущевской атаке» кубанских казаков в годы Великой Отечественной войны, участвовали в Тиховских, Незамаевских и других поминовениях.

Также был проведен районный фольклорный фестиваль «Ейский казачок».

В целях возрождения и поддержания казачьей культуры, традиций, воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей Родине в муниципальном образовании Ейский район созданы и работают творческие коллективы казачьей направленности (17):

- образцовый вокальный ансамбль «Ейские казачата»;

- народный хор «Казачий круг»;

- народный хор русской и казачьей песни;

- хор кубанской казачьей песни «Голоса Кубани»;

- ансамбль казачьей песни «Гуляй душа»;

- народный ансамбль казачьей песни;

- хор ветеранов «Неиссякаемые родники»;

- вокальный коллектив «Родные напевы»;

- вокальная группа «Кубанская песня»;

- НСК «Хор ветеранов труда»;

- вокальный коллектив «Казачок»;

- хоровой коллектив «Играй гармонь»;

- народный хор «Родные напевы»;

- мужская группа малого хора «Станичники»;

- народный самодеятельный хор русской и казачьей песни «Кубанская околица»;

- народный самодеятельный коллектив «Гармошечка»;

- вокальный ансамбль «Родные напевы».

Данные коллективы своей творческой и просветительской деятельностью вносят большой вклад в поднятие культурной жизни Ейского района и Кубани.

Казаки Ейского районного казачьего общества продолжают работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

***14. Муниципальная программа «Дети Ейского района»***

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 33657,6 тыс.руб., из них из освоено 33039,8 тыс.руб. (98,16 %).

Муниципальная программа «Дети Ейского района» состоит из четырех подпрограмм:

***Подпрограмма 1 «Одаренные дети»***

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» в 2018 году составил 500,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 481,9 тыс. рублей (96,38 %).

Решению проблемы развития одаренности учащихся способствуют проводимые конкурсы, смотры, предметные олимпиады, спортивные соревнования, в которых школьники района принимают активное участие.

Так, с января 2018 года учащиеся Ейского района приняли участие в нескольких масштабных и значимых мероприятиях интеллектуальной направленности.

В январе-феврале 2018 обучающиеся 9-11 классов Ейского района приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, который проходил в г. Краснодар и г.Армавир (технология).

Всего в региональном этапе участвовали 29 человек, 3 из которых стали победителями и 7 человек призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Олимпиадное движение в Ейском районе ширится, школьники участвуют во многих олимпиадах, утвержденных Перечнем:

- в Евразийской лингвистической олимпиаде;

- в Кавказской математической олимпиаде;

- в олимпиаде для обучающихся 7-11классов «СМАРТ СТАРТ» и других олимпиадах, проводимых высшими учебными заведениями РФ.

Между этапами всероссийской олимпиады школьники, показавшие лучшие результаты, приглашаются на учебно-тренировочные сборы в г.Краснодар. По выходным дням школьники Ейского района обучаются в группах по подготовке к олимпиадам на базе Кубанского государственного университета.

В мае 2018 года прошла ежегодная Краевая научно-практическая конференция «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани. Команду Ейского района представляли 8 школьников 9-11 классов.

С 3 по 5 мая 2017 года в городе Краснодаре проходило краевое интеллектуальное мероприятие «Научно-практическая конференция Малой сельско-хозяйственной академии учащихся», в котором приняли участие школьники 8-10 классов МБОУ СОШ №11 г.Ейска. В рамках данного мероприятии проводилась предметная олимпиада «Агро» по биологии и химии для обучающихся 10-11 классов, где наши школьники также приняли активное участие.

Традиционно в конце учебного года подводятся итоги муниципального конкурса «Научное общество ХХI века». В 2017-2018 учебном году в конкурсе приняли участие 8 образовательных учреждений. Конкурс проводится с целью популяризации деятельности школьных научных обществ учащихся, привлечения одаренных школьников к исследовательской деятельности, а также выявления и распространения опыта учителей по организации работы научных обществ учащихся по трем групповым категориям.

Также были организованы муниципальные этапы разнообразных краевых конкурсов:

- краевой конкурс «Семейные экологические проекты»;

- Всероссийский конкурс сочинений;

- VIII открытый краевой интеллектуальный конкурс «Самое синее в мире…»;

- краевой краеведческий конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- «Моей любимой маме»;

- конкурс творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся «Вместе ярче»;

- конкурс «Моя малая Родина»;

- конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов.

В целях воспитания патриотизма, духовности, нравственной и политической культуры подрастающего поколения, вовлечения обучающихся в активные формы гражданского и патриотического воспитания в январе 2018 года был проведен конкурс на лучшую эмблему месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2017-2018 учебном году.

В целях раннего выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей ежегодно в период с января по апрель проходит олимпиада для учащихся начальных классов по русскому языку, математике и окружающему миру. В зональном этапе (для 4-х классов), который проходит в ст.Ленинградской, школьники Ейского района стабильно показывают отличные результаты.

Учащиеся и воспитанники образовательных организаций участвуют в конкурсах творческой направленности. В течение 2017-2018 учебного года для обучающихся образовательных организаций был организован 151 конкурс творческой и научной направленности, в которых приняло участие около 3026 человек. Среди них на муниципальном уровне – 339 победителей, 348 призеров и 77 лауреатов.

В краевых этапах приняло участие 509 школьников, из них: 23 победителя и 26 призеров.

Во Всероссийском уровне приняли участие 171 обучающийся, 1 учащийся стал победителем.

Учащиеся Ейского района активно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР»; в Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»; во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», в краевом конкурсе-фестивале детской песни «Звонкие голоса».

***Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления***

***и занятости детей»***

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 3855,9 тыс.руб., из которых освоено 3855,8 тыс. руб. (100 %).

В 2018 году был осуществлен подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту отдыха и обратно в Анапский район в количестве 79 человек, общая сумма перевозок составила 148,4 тыс.руб., (за счет краевого бюджета 58,4 тыс.руб. за счет местного бюджета 90,0 тыс.руб.). По линии социальной защиты организовано 3 поездки в оздоровительные учреждения Краснодарского края, оздоровлено 120 детей, израсходовано 212,4 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования Ейский район (далее – местный бюджет).

В целях организации оздоровления, отдыха и занятости школьников в подпрограмме были запланированы и проведены следующие мероприятия:

1. Предоставление субсидий из краевого и муниципального бюджетов образовательным учреждениям Ейского района на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае.

С февраля по декабрь 2018 года в краевых здравницах ФДЦ «Артек» Крым, СОЛ «Глобус» (г.Новороссийск, п.Южная Озереевка), «Регион 93» (Северский район), ВДЦ «Смена» (Анапа, п.Сукко) в профильных сменах, организованных министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – Министерство) отдохнули 40 человек (0,3% от числа учащихся, подлежащих охвату данной формой занятости). Это школьники - победители конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, активисты школьной жизни.

Путевки приобретались Министерством за счет средств краевого бюджета.

2. Предоставление субсидий из краевого и муниципального бюджетов образовательным учреждениям Ейского района на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений.

В течение летнего периода на базе общеобразовательных учреждений функционировало 24 профильных лагеря с дневным пребыванием и 3 лагеря труда и отдыха дневного пребывания. С общим охватом 1427 человек (12,8 % от общего числа школьников, подлежащих охвату данной формой оздоровления).

Из них:

- профильные лагеря с дневным пребыванием, функционирующие на базе образовательных учреждений в летний период – 24 шт., 1367 человек;

- лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, функционирующие на базе общеобразовательных учреждений в летний период – 3 шт., 60 человек.

Финансирование осуществлялось за счет средств краевого и местного бюджетов: КБ – 1744,0 тыс.руб., МБ – 557,6 тыс.руб.

- с 6 по 23 июля 2018 года 20 школьников отдохнули в муниципальной профильной смене «Патриот» на базе ДОЛСТ «Ейск». Финансирование путевок осуществлялось за счет средств местного бюджета - 468 тыс.руб.;

- в этот же период на базе ДОЛСТ «Ейск» функционировал трудовой лагерь круглосуточного пребывания «Бригантина», где отдохнуло 18 подростков. Финансирование этих смен также осуществлялось за счет средств местного бюджета - 421,2 тыс.руб.

***Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»***

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из средств краевого бюджета составили 2382,0 тыс.руб. на 2018 год, из которых освоено 2242,9 тыс.руб. (94,16%).

 В 2018 году было проведено 32 заседания КДН и ЗП, из них: внеочередных (внеплановых) – 2, выездных – 5 (2017 г. - 34).

На заседаниях было рассмотрено 543 дела, из них:

- административных материалов – 307;

- материалов на несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в социально опасном положении – 40;

- о постановке на учет в КДН и ЗП детей и семей – 33,

- о снятии с учета в КДН и ЗП детей и семей – 41;

- о продолжении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями – 42;

- об утверждении планов индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними – 80.

За отчетный период в КДН и ЗП по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 307 дел об административных правонарушениях, что на 12 дел меньше, чем в 2017 году (319 дел).

Из 307 протоколов об административных правонарушениях на несовершеннолетних было составлено – 237 (2017 г. – 196), на родителей – 60 (2017 г. – 108), на иных лиц – 10 (2017 г. – 15).

В 2018 году на заседаниях КДН и ЗП было вынесено 282 постановления о назначении административного наказания (2017 г. – 300), из них: на несовершеннолетних – 215 (2017 г. – 183), на родителей – 57 (2017 г. – 102), на иных лиц – 10 (2017 г. – 15).

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 60 постановлений в виде предупреждения (2017 г. – 41), из них: на несовершеннолетних – 28 (2017 г. – 6), на родителей – 32 (2017 г. – 67).

На заседаниях КДН и ЗП было вынесено 222 постановления о назначении штрафов (2017 г. – 259), из них: на несовершеннолетних – 187 (2017 г. – 177), на родителей – 25 (2017 г. – 67), на иных лиц – 10 (2017 г. – 15).

Всего было назначено штрафов на общую сумму 334,3 тыс.руб. (2017 г. – 346,7 тыс.руб.), из них: на несовершеннолетних – 287,4 тыс.руб. (2017 г. – 236,9 тыс.руб.), на родителей – 31,9 тыс.руб. (2017 г. – 87,3 тыс.руб.), на иных лиц – 15,0 тыс.руб. (2017 г. – 22,5 тыс.руб.).

Всего было выплачено штрафов на общую сумму 278,2 тыс.руб. (2017 г. – 286,1 тыс.руб.), из них: на несовершеннолетних – 235,8 тыс.руб. (2017 г. – 206,3 тыс.руб.), на родителей – 27,4 тыс.руб. (2017 г. – 67,8 тыс.руб.), на иных лиц – 15,0 тыс.руб. (2017 г. – 12,0 тыс.руб.).

В течение 2018 года проводилась работа с лицами, подвергнутыми штрафам, по своевременной оплате назначенных штрафов. В результате проведенной работы было составлено 6 административных протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, протоколы были направлены в суд, по 3 административным протоколам судом вынесены постановления о признании данных лиц виновными, назначены 2 наказания в виде обязательных работ сроком на 30 часов и 20 часов, а также наложен 1 административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, 3 административных протокола находятся на рассмотрении в суде.

Специалистами органов и учреждений системы профилактики активно проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, направленная на предупреждение совершения правонарушений детьми.

В 2018 году во всех образовательных учреждениях специалистами органов и учреждений системы профилактики и сотрудниками полиции проводилась с родителями и несовершеннолетними разъяснительная работа по вопросу употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и вредных последствий.

Анализ дел, рассматриваемых на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, показывает, что в 2019 году работа с несовершеннолетними и родителями по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств должна быть продолжена с привлечением медицинских сотрудников наркологического диспансера, особое внимание уделять контролю за занятостью учащихся во внеурочное и каникулярное время.

В феврале 2018 года была проведена Акция «Неделя Здоровья школьников Кубани», в рамках которой проведено более 600 мероприятий, с участием 11948 учащихся и 3146 родителей. Во всех школах оформлены стенды в рекреациях, в классных кабинетах оформлены уголки «Здоровья», выставки тематической литературы.

В Ейском районе с 12 по 23 марта 2018 года прошел 1 этап Всероссийской акции, направленной на получение оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью». Всего было проведено более 250 мероприятий, охват учащихся составил 12123 и 2742 родителя. В рамках Акции также приняли участие специалисты Ейского филиала «Наркологический диспансер», детские психиатры-наркологи, медицинские работники, сотрудники ОМВД, которые проводили лекции, беседы и индивидуальные консультации со школьниками о вреде табакокурения, употребления алкоголя, наркотических веществ.

В рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» в образовательных учреждениях прошло 288 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, из них: 107 лекций и 180 бесед; проверено 80 объектов и других мест нахождения несовершеннолетних и молодежи, из которых: 2 объекта транспорта, 51 учреждение торговли, 11 досуговых учреждений, 14 мест массового пребывания несовершеннолетних и 2 учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних.

26 июня 2018 года в рамках Международного дня борьбы с наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в образовательных учреждениях Ейского района проведено 55 мероприятий, в которых приняли участие 2134 учащихся, 1972 родителя. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения в детско-подростковой среде, были проведены на летних детских оздоровительных площадках. В рамках районной молодежной акции «#СТОПнаркотик», на летних дворовых площадках профилактическими мероприятиями было охвачено более 300 учащихся.

С 7 по 16 сентября 2018 года прошел II этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018», где предусмотрено активное участие сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Ейскому району, в лекционной и пропагандийской деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений.

По итогам акции в образовательных учреждениях прошло 278 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, из них: 115 лекций и 163 беседы; проверено 80 объектов и других мест нахождения несовершеннолетних и молодежи, из которых: 2 объекта транспорта, 50 учреждений торговли, 13 досуговых учреждений, 14 мест массового пребывания несовершеннолетних и 2 учреждения с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних. Проведение II этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» было опубликовано в средствах массовой информации.

В каждом общеобразовательном учреждении реализовывается программа «Школа – территория без курения». Данная программа учитывает результаты ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся, достигших 13- летнего возраста.

 Большое количество мероприятий проходит в кабинетах профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, которые функционируют в восьми общеобразовательных учреждениях. На базе данных кабинетов проведен ряд мероприятий: 170 «круглых столов», 176 тематических классных часа, 136 беседы, 47 акций, 39 викторин.

Проведены рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в торговых точках. За 2018 год в ходе совместных мероприятий выявлено 4 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Фактов реализации несовершеннолетним лицам табачной продукции не выявлено.

При проведении мониторинга объектов торговли и общественного питания, в обязательном порядке обращается внимание руководителей на рекомендованное присутствие информационных объявлений (вывесок) о запрете продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним лицам.

В 2018 году в ходе проведенного мониторинга было установлено, что объектов, осуществляющих деятельность с нарушением пп. 2 п. 7 ст. 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака» на территории муниципального образования Ейский район нет.

За отчетный период снизилось число правонарушений, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей с 50 до 44.

За отчетный период сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 71 правонарушение среди несовершеннолетних по курению, что на 20 правонарушений меньше, чем в 2017 году (91).

В 2018 году члены КДН и ЗП совместно с медицинскими работниками приняли участие в школьных родительских собраниях по вопросу ведения здорового образа жизни несовершеннолетними, защиты прав и законных интересов детей.

В течение года специалистами органов и учреждений системы профилактики принимаются действенные меры по оказанию помощи несовершеннолетним в получении документа удостоверяющего личность. В 2 раза уменьшилось число привлеченных несовершеннолетних к административной ответственности с 11 до 5.

В целях оказания методической помощи ежемесячно с инспекторским составом ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ейскому району начальником отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район проводились занятия по знанию требований КоАП РФ, с целью недопущения получения доказательств с нарушением закона.

Для недопущения насилия и жестокого обращения в отношении подростков, согласно утвержденному межведомственному плану в районе проводились мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

Главной задачей в работе органов и учреждений системы профилактики является осуществление индивидуального подхода в организации и проведении профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями.

***Подпрограмма 4 «Дети-сироты»***

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 26919,7 тыс.руб., из которых освоено 26459,2 тыс.руб. (98,29 %).

Данный объем денежных средств распределен на четыре мероприятия подпрограммы:

1)обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства федерального, краевого бюджетов);

2)обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета;

3)финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда;

4)осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения.

 По состоянию на 31 декабря 2018 года в управлении жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район на учете граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состоит 217 человек.

В целях реализации Закона Краснодарского края от 20 декабря 2017 года №3722-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством социального развития и семейной политики муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции в сумме 25619,6 тыс. рублей на приобретение 21 жилого помещения, которые были приобретены и предоставлены гражданам в период с июня по октябрь 2018 года.

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ейский район от 22 мая 2015 года уполномоченным органом на приобретение жилых помещений для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, определено управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район.

***15. Муниципальная программа***

 ***«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы выделено 13219,7 тыс.руб., из которых освоено 13010,1 тыс.руб. или 98,41 %.

В программу включено 7 основных мероприятий.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы проведены работы по:

1) изготовлению схем и ситуационных планов на здания центральных котельных и земельные участки под ними для целей государственной регистрации муниципальной собственности Ейского района (40 объектов) на общую сумму 65,0 тыс.руб.;

2) оценке объектов имущества муниципального образования Ейский район для постановки на баланс, перерасчета годовой арендной платы за аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ейский район, а также определения рыночной стоимости объектов, включенных в программу приватизации на общую сумму 295,4 тыс.руб.;

3) изготовлению технической инвентарной документации, получения архивных данных, необходимых для государственной регистрации права собственности муниципального образования Ейский район на объекты недвижимости (здания, строения, сооружения, помещения) на общую сумму 115,7 тыс.руб.;

4) топографической съемке земельных участков, кадастровые работы по формированию земельных участков, необходимых для постановки на государственный учет и регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения Ейского района: подъезд к пос.Дальний Трудового сельского поселения, подъезд к х.Рассвет Александровского сельского поселения, общей стоимостью 95,0 тыс.руб.;

5) топографической съемке земельных участков, кадастровые работы по формированию земельных участков, необходимых для постановки на государственный учет и регистрации права муниципальной собственности под объектами теплового хозяйства, состоящими в реестре муниципальной собственности на территории поселений Ейского района в количестве 11 штук (Ясенское с/п, Трудовое с/п, Александровское с/п, Ейское с/п, Копанское с/п, Кухаривское с/п, Красноармейское с/п) общей стоимостью 283,9 тыс.руб.;

6) топографической съемке земельных участков для определения местонахождения коммуникаций и определения возможности раздела земельных участков под объектами недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования Ейский район на сумму 144,9 тыс.руб.;

По основному мероприятию «Проведение комплекса работ по изготовлению (корректировке) схемы размещения рекламных конструкций, а также демонтажу рекламных конструкций» объем полученных доходов от договоров на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы (рекламных конструкций) достиг планируемых показателей вследствие проведения претензионно-исковой работы с арендаторами рекламных конструкций.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы превышены плановые показатели по демонтажу рекламных конструкций на 134,92%. Были проведены работы по демонтажу 170 рекламных конструкций, эксплуатируемых без разрешения, из них: 8 штук демонтировано за счет бюджетных средств и 162 – за счет средств владельцев конструкций, что привело к экономии бюджетных средств, выделенных для этих целей. Также выполнен комплекс работ по изготовлению (корректировке) схемы размещения рекламных конструкций. Сумма расходов составила 72,0 тыс.руб.

Кроме того, проведены работы по формированию 5 земельных участков для последующего проведения аукциона по предоставлению их в аренду. Аукцион запланирован на второй квартал 2019 года. Стоимость работ составила 131,6 тыс.руб.

В 2018 году проведены кадастровые работы по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства с целью предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, стоимостью 91,4 тыс.руб., на публикацию информационных сообщений в средствах массовой информации о проведении торгов (информации о наличии свободных земельных участков) потрачено 58,0 тыс.руб.

На обеспечение деятельности управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район фактически за 2018 год израсходовано 11657,1 тыс.руб., (услуги телефонной и факсимильной связи, оплата коммунальных платежей и налогов, приобретение канцелярских товаров и ремонт офисной техники и т.д.).

***16. Муниципальная программа***

***«Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района»***

На реализацию муниципальной программы выделено 2527,6 тыс.руб., которые полностью освоены.

Целями муниципальной программы является:

 - формирование системы поддержки общественных объединений и некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных, социально значимых проблем населения Ейского района;

- формирование механизма партнерских отношений между органами исполнительной власти, общественными объединениями и некоммерческими организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях общества, обеспечение социальной и политической стабильности в районе, укрепление доверия граждан к органам представительной и исполнительной власти района.

Для реализации поставленных целей требуется решение следующих задач:

- муниципальная поддержка социально ориентированных общественных организаций, осуществляющих деятельность в Ейском районе, направленная на социальную поддержку и защиту социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод, решение актуальных проблем граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда;

- создание условий для вовлечения ветеранов и инвалидов в активную общественную жизнь общества.

Из предоставленных в рамках реализации муниципальной программы денежных средств:

- 1977,6 тыс.руб. выделено на поддержку Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: оказание материальной помощи ветеранам-фронтовикам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдове ветерана ВОВ, павшего на полях сражений и не вышедшей замуж повторно, оказание материальной помощи председателю и двум заместителям председателя и ответственному секретарю Ейского районного совета ветеранов, двум членам президиума, оказание материальной помощи председателям первичных организаций в связи с проведением тематических мероприятий, расходы на приобретение подарочных наборов ветеранам, расходы на поздравление ветеранов ВОВ – тружеников тыла с днями рождения, считающимися юбилейными, расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, обслуживание оргтехники, оформление наглядной информации, расходы на адресную подписку на газету «Кубанские новости» на 1-е и 2-е полугодия, расходы, связанные с посещением больных ветеранов на дому и в стационарах, с ритуальными мероприятиями;

- 50,0 тыс.руб. выделено отделению в городе Ейске «Интернационалист» КРОО «Российский союз ветеранов Афганистана» в связи с празднованием 15 февраля 2018 года 29-ой годовщины вывода Советских войск из Афганистана и израсходованы организацией на проведение мероприятий, а также на оказание материальной помощи вдовам и семьям погибших в локальных конфликтах.

На организацию и проведение мероприятий к знаменательным датам

(День защитника Отчества, Международный женский день, День пожилого человека, День инвалида и другие) согласно планам работы, согласованным с администрацией муниципального образования Ейский район, перечислены денежные средства в сумме 400,0 тыс.руб. следующим общественным организациям:

- Ейскому районному отделению Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» (50,0 тыс.руб.);

- Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (50,0 тыс.руб.);

 - Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (50,0 тыс.руб.);

 - Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (50,0 тыс.руб.);

- Ейской местной организации «Всероссийское общество слепых» в рамках трехстороннего соглашения (200,0 тыс.руб.).

100,0 тыс.руб. были выделены общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района» на проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов, приобретение велотренажера, гелиевых шаров, мороженного, футболок с логотипом общественной организации, флеш-карт для записи музыки, жилеток для волонтеров, сувенирных кружек.

Запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели выполнены в полном объеме.

***17. Муниципальная программа***

***«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»***

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 56983,6 тыс.руб., из которых освоено 55397,3 тыс.руб. (97,22 %).

Данный объем денежных средств распределен между двумя основными мероприятиями муниципальной программы:

1) обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе;

2) дополнительное материальное обеспечение к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Ейский район.

Министерством труда и социальной политики Краснодарского края в 2018 году были выделены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, а именно:

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;

- обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

- финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей;

- финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По состоянию на 31 декабря 2018 года, в Ейском районе проживают 28869 детей.

Основными формами устройства детей, состоящих на учете, являются:

- усыновление – 94ребенка;

- опека (попечительство) – 120 детей;

- приемные и патронатные семьи – 109 детей.

Системная работа управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район и межведомственное взаимодействие по раннему выявлению семейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства способствует уменьшению ежегодно более чем на 10% численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом ежегодно увеличивается численность детей, передаваемых на семейные формы воспитания. В 2018 году 100 % вновь выявленных детей были переданы на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), приемную семью.

В соответствии с семейным законодательством приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, которое позволяет ребенку стать полноправным членом семьи.

За 2018 год было усыновлено 6 детей, на постусыновительном контроле в настоящее время состоит 16 усыновленных детей.

Самой распространенной формой устройства является опека (попечительство). В Ейском районе 229 ребенка находятся под опекой (попечительством).

Активно развивается такая форма устройства как приемная семья. Если в 2008 году в Ейском районе в 51 приемной семье воспитывалось 84 ребенка, то в настоящее время в 65 семьях воспитывается 108 детей.

В соответствии с Краевым законодательством для детей, не имеющих юридического статуса «оставшегося без попечения родителей» предусматривается право на проживание и воспитание в семье – патронат. В 2018 году на патронатное воспитание был передан 1 ребенок. Данная форма устройства дает юридические основания для передачи детей на семейные формы устройств.

Одним из важных направлений в деятельности является устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

***18. Муниципальная программа***

***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия***

 ***в Ейском районе»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2018 году выделено 27658,7 тыс.руб., из которых освоено 25256,6 тыс.руб. (91,32%).

Данный объем денежных средств распределен между 4-мя основными мероприятиями:

1)осуществление управленческих функций;

2)финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

3)предупреждение и ликвидация болезней животных (за данные мероприятия отвечает управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства);

4)информационное обеспечение сельхозтоваропроизводителей.

Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края выделено на субсидирование производства продукции, а именно: строительство теплиц, субсидирование приобретения молодняка животных и птицы, производство мяса и молока 17,3 млн.руб. В связи с отсутствием документов, подтверждающих право на получение субсидий, освоение составило 15,0 млн. руб. (86,7 %).

Одним из основных направлений в работе по развитию является государственная поддержка малых форм хозяйствования. Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район в соответствии с подпрограммой «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разрабатывается нормативно-правовая документация порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории Ейского района.

В 2018 году за реализованную продукцию мяса, молока, строительство теплиц, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных выплачено субсидий из краевого бюджета в сумме 15,0 млн. руб.

На производство продукции (за реализованное мясо) было выплачено 1010,6 тыс. руб., за реализованное молоко – 130,0 тыс. руб., на приобретение племенных сельскохозяйственных животных – 3343,1 тыс.руб., на приобретение молодняка кроликов, гусей и индейки – 500,0 тыс. руб. Таким образом, на субсидирование животноводческой отрасли направлено 33,2 % от общего объема субсидий.

На субсидирование отрасли растениеводства направлено 66,8 % районного лимита. На возмещение части затрат по строительству теплиц было выплачено 10050,28 тыс.руб. Всего выплаты произведены по 123 заявлениям граждан, в том числе, 111 глав ЛПХ и 12 глав КФХ.

Участие в данных программах позволяет наращивать производство мясной, молочной, овощеводческой и плодово-ягодной продукции в целях эффективного импортозамещения и обеспечения доступной местной сельскохозяйственной продукцией для потребителей.

В течение всего года на территории города Ейска проводятся ярмарки выходного дня по продаже сельхозпродукции по сниженным ценам. В 2018 году проведено 145 сельскохозяйственных ярмарок, в работе которых приняли участие 247 сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности нашего и соседних районов. Ассортимент реализуемой продукции: картофель, овощи, мед, масло растительное, крупы, сахар, мука, хлеб, кондитерские изделия, колбасные изделия промышленной выработки.

 Кроме того, муниципальное образование Ейский район приняло участие в таких международных конгрессно-выставочных мероприятиях, как Кубанская ярмарка 2018 и выставка «АГРОТур» г. Краснодар.

***19.Муниципальная программа***

***«Молодежь Ейского района»***

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году было выделено 7533,2 тыс.руб., из которых освоено 7489,0 тыс.руб. или 99,4%.

Главным достижением отрасли молодежная политика 2018 года можно считать установку нового экстрим-парка для занятий на ВМХ-велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и самокатах. На эти цели из средств районного бюджета в рамках финансирования муниципальной программы «Молодежь Ейского района» было выделено 2500,0 тыс.руб., в том числе:

2000,0 тыс.руб. – приобретение оборудования экстрим-парка;

500,0 тыс.руб. – установка ограждения экстрим-парка.

Размер образовавшейся в результате конкурсных процедур экономии составила 156,25 тыс.руб.

Экономия, образовавшаяся при реализации проекта по созданию нового экстрим-парка для занятий на ВМХ-велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и самокатах, была использована на реализацию других мероприятий муниципальной программы.

В рамках решения задачи по эффективной реализации основных направлений государственной молодежной политики на территории муниципального образования Ейский район предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1. Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи – 80,0 тыс.руб. Данные денежные средства использованы на:

- организацию и проведение районной военно-патриотической игры «Вьюга»;

- организацию и проведение гражданской кампании «Георгиевская лента»;

- организацию и проведение районных акций «Свеча и гранит», посвященной выводу советских войск из Афганистана, и «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби;

- велопробег, приуроченный к празднованию Дню флага Российской Федерации.

2. Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи - 66,3 тыс.руб. (приобретение вопросной базы для проведения мероприятий, а также призового фонда для победителе районного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?», приобретение призового фонда для победителей Ейской лиги КВН (торты, кубки, подарки).

3. Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде – 15,2 тыс.руб. (изготовление наглядных агитационных материалов – стикер, листовка, лифлет – для распространения в рамках молодежных мероприятий соответствующей тематики).

4. Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на популяризацию и развитие молодежного самоуправления в муниципальном образовании Ейский район: школьного (ученического) и студенческого самоуправления, молодёжного координационного Совета при главе муниципального образования Ейский район.

5. Поддержка молодежных инициатив (благотворительные, донорские, экологические и другие волонтерские акции, социальный патронаж) – 1,0 тыс.руб. на изготовление удостоверений для молодых людей, входящих в органы молодежного самоуправления; приобретение расходных материалов при проведении волонтерских экологических акций (перчатки, мусорные мешки).

6. Организация и проведение районных мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов, анкетирования и других мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодёжи района, направленных на формирование здорового образа жизни - 44,3 тыс.руб. (проведение районного первенства по перетягиванию каната «Битва канатов», приобретение призового фонда для победителей и участников мероприятия; проведение акции наркотрафарет и турниров по экстремальным видам спорта.

7. Организация и проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, форумов, слетов и других мероприятий по летнему оздоровлению и отдыху подростков и молодежи, развитию молодежного туризма. Организация и проведение молодежных форумов, муниципальных оздоровительных смен, туристических слетов, туристических однодневных и многодневных походов - 135,4 тыс.руб. (оплата расходов на организацию и проведение муниципальных тематических смен и молодежных форумов).

В 2018 году наряду с традиционным маршрутом «Кочевники Приазовья», проходящим по территории Ейского района, разработаны и апробированы два новых маршрута «Неувядаемый цвет (Ейский и Щербиновский районы) и «Криница» (Ейский и Каневской районы).

Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании уделяется проведению молодежных форумов. Главный молодежный форум 2018 года «Новые горизонты» прошел в период с 29 июня по 1 июля в станице Должанской. В мероприятии приняли участие более 200 человек из числа молодежи Ейского городского и сельских поселений Ейского района в возрасте от 18 до 29 лет. Традиционной частью форума стала спортивная программа, подготовленными силами поселений. Также в рамках форума прошел слет клубов исторической реконструкции «Битва стихий». Победителем форума стало Ясенское сельское поселение.

С 24 по 27 июля 2018 года в станице Должанской состоялся молодежный форум «Православный Азов». Участие в мероприятии приняли 162 человека из числа молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Форум проводился совместно с отделом по работе с молодежью Ейской и Тимашевской епархии. В рамках форума проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие молодежи: семинары, дискуссионные площадки, круглые столы, лекции, спортивные соревнования, военно-патриотическая эстафета.

8. Организация и проведение районных профилактических мероприятий, акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, в том числе для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета в органах системы профилактики – 8,0 тыс.руб. (проведение районного мероприятия, посвященного празднованию Дня матери).

9. Обеспечение участия молодежи района в районных, краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий) – 385,9 тыс.руб. В 2018 году управлением по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район организовано и проведено 45 выездов молодежи на мероприятия, проводимые за пределами Ейского района.

10. Обеспечение деятельности управления по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район – 3336,1 тыс.руб.

Всего в 2018 году управлением по делам молодежи и его курируемыми учреждениями организовано и проведено более 400 мероприятий, участниками и зрителями которых стали более 93000 человек.

***20. Муниципальная программа***

***«Развитие здравоохранения в Ейском районе»***

 На реализацию мероприятий программы в 2018 году было выделено 165951,5 тыс.руб., из которых освоено 164258,5 тыс.руб. или 98,70%.

 Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих целей:

- улучшение показателей здоровья населения Ейского района;

- совершенствование системы бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов;

- совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях;

-совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения Ейского района;

- повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Ейского района.

Основными задачами в рамках муниципальной программы являются:

- увеличение продолжительности жизни населения Ейского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний;

- повышение качества жизни граждан пожилого возраста;

- удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения;

- повышение эффективности здравоохранения и укомплектованности медицинскими работниками за счет привлечения и закрепления медицинских кадров, в том числе специалистов наиболее дефицитных специальностей, в учреждения здравоохранения Ейского района;

- оказание мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения муниципального образования Ейский район;

-повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения;

- внедрение и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и качества оказываемых медицинских услуг.

Данная программа включает в себя четыре подпрограммы:

***Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний***

***и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»***

 На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году было выделено 55864,8 тыс.руб., которые освоены в полном объеме.

 Основной целью в рамках подпрограммы является улучшение показателей здоровья населения Ейского района.

 Предоставленные денежные средства израсходованы на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения на выполнение муниципального задания по организации осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории района».

 Благодаря проведенным мероприятиям достигнуты такие целевые показатели, как:

 - охват профилактическими осмотрами детей – 100 %;

 - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 100 %;

 - охват профилактическими осмотрами взрослых – 100 %.

 Удалось почти 3 раза снизить показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом B, а также сократить среднюю продолжительность пребывания пациента на койке до 8 дней.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи и системы льготного обеспечения в амбулаторных условиях»***

 Общий объем финансирования на 2018 год составил 107907,0 тыс.руб. за счет краевого бюджета, а израсходовано 106410,2 тыс.руб., выполнение составило 98,6%.

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для медицинских нужд.

 Цели и задачи, поставленные подпрограммой, позволяют повысить качество жизни граждан пожилого возраста, удовлетворить потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения.

 Дополнительное лекарственное обеспечение с момента его введения в 2018 году позволило значительно улучшить обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медикаментами. Обеспечен контроль поступления льготных лекарств в аптеки, расширен их ассортимент. Больные получили доступ к современным и эффективным препаратам.

В Ейском районе сформирован и ведется регистр пациентов с орфанными заболеваниями.

Реализация мероприятий по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях повышает уровень обеспеченности пациентов Ейского района лекарственными препаратами по льготным рецептам.

Неисполнение в полном объеме выделенных денежных средств связано с дефектурой позиций у производителя (медикаменты не являются Российского производства), товар не поставлен в установленные сроки в полном объеме (согласно контракта).

***Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»***

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год, составил 2179,7 тыс.руб., а израсходовано 1983,5 тыс.руб., выполнение составило 90,9%.

В 2018 году заключено 22 договора на целевое обучение в ФГБОУ ВО «Куб ГМУ» Минздрава России (18-лечебное дело, 4 – педиатрия).

По программе «Земский доктор» приняты 4 врача.

Прошли обучение по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 95 человек, в том числе по специальностям: «Эндоскопия», «Хирургия», «урология», «Рентгенология», «Неонатология», «Педиатрия», «Ультразвуковая диагностика».

Кроме того, с целью увеличения обеспеченности специалистами с высшим и средним образованием проводятся следующие мероприятия:

- по программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» в Кубанском государственном медицинском университете по программе «Целевой прием» за счет федерального бюджета обучаются 6 студентов;

- по программе «Целевое обучение» заключено 2 договора с ординаторами по специальности «Оториноларингология», «Урология».

 Для привлечения специалистов в МБУЗ МО Ейский район «ЦРБ» из других регионов администрацией ЦРБ предоставляются компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.

***Подпрограмма 4 «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Ейского района»***

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году не предусмотрены.

***21.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района»***

Общий объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил 62948,8 тыс. руб. За отчетный год фактические расходы по муниципальной программе составили 62315,9 тыс. руб. или 98,9% от предусмотренных планом.

Данная муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.

***Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетного процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»***

Объем финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 26241,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. За отчетный год фактические расходы по подпрограмме составили 25626,4 тыс.руб. или 97,7% от запланированных. Экономия в размере 615,0 тыс. руб. сложилась за счет оптимизации бюджетных расходов.

Все запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме:

- в процессе бюджетного планирования осуществлялось методическое руководство, направленное на повышение результативности расходов районного бюджета;

- обеспечена качественная, в соответствии с утвержденным графиком, подготовка проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ейского района на очередной финансовый год и плановый период;

- проект решения о районном бюджете на очередной 2019 финансовый год и на плановый период 2020-2021 годов внесен на рассмотрение Совета муниципального образования Ейский район в установленные сроки;

- составлены и ведутся реестр расходных обязательств муниципального образования Ейский район, сводная бюджетная роспись и кассовый план районного бюджета;

- формирование ежемесячной и годовой бюджетной отчетности консолидированного бюджета осуществлялось в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- продолжена работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Ейский район: на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются решения Совета муниципального образования Ейский район о бюджете, решения, постановления по бюджетному процессу, «Бюджет для граждан», отчеты об исполнении районного бюджета, приказы начальника финансового управления, сводная бюджетная роспись, кассовый план исполнения бюджета, муниципальная долговая книга, материалы заседаний общественного совета и другие документы;

- в целях осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2018 году в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Ейский район от 22 марта 2018 года № 184 и от 31 октября 2018 года № 875 проведены публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год и проекту районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

За отчетный 2018 год уровень достижения целей и решения задач подпрограммы составил 100%.

***Подпрограмма 2 «Совершенствование***

 ***межбюджетных отношений»***

Объем финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 25507,7 тыс.руб., в том числе за числе за счет средств:

краевого бюджета – 9035,9 тыс. руб.;

районного бюджета – 16471,8 тыс. руб.

За отчетный год фактические расходы составили 25507,7 тыс.руб. т.е. 100% от предусмотренного плана.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме:

- в целях обеспечения выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района из краевого и районного бюджетов предоставлены дотации в сумме 9035,9 тыс. руб. и 16471,8 тыс. руб. соответственно;

- в рамках стимулирования органов местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными финансами, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 19 мая 2014 года № 342 «Об утверждении Порядка оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района» финансовым управлением проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2017 год. По итогам оценки 1 поселению присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, 7 поселениям – II (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, 3 поселениям – III (низкая) степень качества управления муниципальными финансами. Сводный рейтинг поселений Ейского района утвержден постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 7 августа 2018 года № 619 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района по итогам 2017 года» и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в сети «Интернет».

В результате применения механизма выравнивания:

- повысился уровень бюджетной обеспеченности 9 поселений района;

- сокращено различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Ейского района, эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений по итогам 2018 года составила 1,6 раза, при максимально допустимом значении показателя – не более чем в 2 раза;

- фактическое значение показателя доли поселений Ейского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% объема собственных доходов бюджетов поселений в общем количестве поселений Ейского района составило 9,1%, при плане не более 20%, что является положительной динамикой.

По итогам года эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

***Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»***

В 2018 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные муниципальным контрактом сроки. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 11181,8 тыс. руб. или 99,8% от уточненного плана 11199,7 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2019 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский район составил 101880,0 тыс. руб., что на 160020,0 тыс. руб. или 61,1% ниже показателя, предусмотренного программой (261900, тыс.руб.). Высокий уровень снижения муниципального долга связан с предоставлением в 2018 году министерством финансов Краснодарского края бюджетного кредита в сумме 43720,0 тыс. руб. в целях замещения коммерческих заимствований с последующим списанием в сумме 41534,0 тыс. руб.

В целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга, выполнения условий договора о реструктуризации муниципального долга, снижения ставки по коммерческому кредиту в 2018 году осуществлена перекредитация коммерческого кредита посредством проведения электронного аукциона, осуществлены заимствования под 8,21% годовых и частичное погашение коммерческих кредитов на сумму 41720,0 тыс. руб., в том числе 13000,0 тыс. руб. за счет собственных средств, 28720,0 тыс. руб. за счет краевых, а также погашен остаток бюджетного кредита на сумму 2186,0 тыс. руб. Это позволило сэкономить в бюджете района более 2,2 млн.руб. и уточнить годовой план по финансированию расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 11199,7 тыс. рублей. Таким образом, по итогам 2018 года муниципальный долг в целом сокращен на 56720 тыс. руб.

За 2018 год фактический процент расходов на обслуживание муниципального долга составил 1,08%, при утвержденном в муниципальной программе целевом показателе – не выше 4,5%, что в 4,2 раза ниже планового показателя, при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов других уровней.

По итогам 2018 года все целевые показатели подпрограммы достигнуты.

***22. Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район»***

На реализацию муниципальной программы в отчетном 2018 году выделено 157,5 тыс.руб., которые освоены в полном объеме.

Основные цели муниципальной программы:

- эффективное использование энергетических ресурсов Ейского района и предоставление населению района высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, а также стимулирование энергосбережения;

- создание условий для внедрения в коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;

- уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

В 2018 году были проведены следующие мероприятия:

 - техническое перевооружение систем ХВО (химическая водоочистка) котельных поселений Ейского района;

 - сокращение области применения ламп накаливания и замена их энергосберегающими в учреждениях, органов местного самоуправления Ейского района;

 - заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в бюджетных учреждениях, органов местного самоуправления Ейского района.

Целевые показатели, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме.

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2018 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2018 год, тыс.рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2018 год, тыс.рублей | % исполнения за 2018 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы  | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы  | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**  | **Уровень эффективности реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 1335892,4 | 1333636,6 | 99,83 | 63,58 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 140797,8 | 137635,0 | 97,75 | 6,56 | 0,94 | 0,96 | **0,92** | **высокий** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 159652,6 | 159432,3 | 99,86 | 7,60 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе»  | 500,0 | 332,0 | 66,40 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 36628,5 | 35899,6 | 98,01 | 1,71 | 0,95 | 0,78 | **0,75** | **удовлетворительный** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 18083,4 | 15922,3 | 88,05 | 0,76 | 0,64 | 0,92 | **0,67** | **неудовлетворительный** |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 6569,1 | 6153,1 | 93,67 | 0,29 | 1,00 | 0,57 | **0,60** | **неудовлетворительный** |
| 8 | Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | 1000,0 | 484,5 | 48,45 | 0,02 | 1,00 | 0,87 | **1,00** | **высокий** |
| 9 | Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | 300,0 | 212,4 | 70,80 | 0,01 | 1,00 | 0,98 | **1,00** | **высокий** |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | 4524,0 | 4151,6 | 91,77 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 32468,9 | 31968,2 | 98,46 | 1,52 | 0,94 | 0,91 | **0,86** | **средний** |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 600,0 | 500,0 | 83,33 | 0,02 | 0,95 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7744,0 | 7744,0 | 100,00 | 0,37 | 1,00 | 0,98 | **0,98** | **высокий** |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 33657,6 | 33039,8 | 98,16 | 1,58 | 0,95 | 1,00 | **0,97** | **высокий** |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 13219,7 | 13010,1 | 98,41 | 0,62 | 1,00 | 0,70 | **0,72** | **удовлетворительный** |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 2527,6 | 2527,6 | 100,0 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 56983,6 | 55397,3 | 97,22 | 2,64 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 27658,7 | 25256,6 | 91,32 | 1,20 | 1,00 | 0,99 | **1,00** | **высокий** |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 7533,2 | 7489,0 | 99,41 | 0,36 | 1,00 | 0,88 | **0,88** | **средний** |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | 165951,5 | 164258,5 | 98,98 | 7,83 | 1,00 | 0,85 | **0,85** | **средний** |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 62948,8 | 62315,9 | 98,99 | 2,97 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| 22 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район» | 157,5 | 157,5 | 100,00 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | **1,00** | **высокий** |
| **Всего по муниципальным программам** | **2115398,9** | **2097523,9** | **99,16** | **100,00** | **0,96** | **0,89** | **0,86** | **средний** |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2018 году уровень достижения целевых показателей составил 0,89 баллов, оценка эффективности реализации программ 0,86 балла. Данный анализотражает средний уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что, в свою очередь, говорит о необходимости более успешного выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район.

Приложение №2

**Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Ейского района на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы | Рейтинг муниципальной программы (подпрограммы) в порядке убывания оценки эффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | Управление внутренней политики администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **1** |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **2** |
| Муниципальная программа «Информационное общество Ейского района» | Отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **3** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **4** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **5** |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | Управление культуры администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **6** |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **7** |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | Отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **8** |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | **9** |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ейский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **10** |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством, делам военнослужащих и воспитанию допризывной молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **11** |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **12** |
| Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Ейском районе | Управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | **13** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | **14** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район | 0,95 | **15** |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | Управление по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,94 | **16** |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,94 | **17** |
| Муниципальная программа «Инвестиционное развития Ейского района» | Управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район | 0,93 | **18** |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в Ейском районе» | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Ейский район «Центральная районная больница» | 0,92 | **19** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,88 | **20** |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | Управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,83 | **21** |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,76 | **22** |