Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2025 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края от 13.02.2026 г. №66 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 04.07.2014 г. №480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района».]

2026

Управление экономического развития и инвестиций

администрации муниципального образования

Ейский муниципальный район Краснодарского края

г.Ейск, ул.Свердлова, 106,

Тел.(86132) 2-30-23, 2-30-29

e-mail: econom@yeiskraion.ru

1

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики осуществляется на основе реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края, а также муниципальных программ.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Ейского района в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ейский район за 2025 год» составлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ейского района» (с изменениями).

Доклад сформирован на основании сведений координаторов муниципальных программ.

В перечень муниципальных программ, реализованных в 2025 году в Ейском районе, входят муниципальные программы различной направленности:

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ в 2025 году составил 4 647 715,6 тыс. руб. за счет бюджетных средств, в том числе:

- федерального бюджета – 257 766,1 тыс. руб. (5,5% от общего объема финансирования);

- краевого бюджета – 2 646 180,7 тыс. руб. (56,9%);

- районного бюджета – 1 743 768,8 тыс. руб. (37,6%);

Кроме того, план по внебюджетным источникам составил 100 407,4 тыс. руб.

Фактическое кассовое исполнение муниципальных программ сложилось в сумме 4 600 803,7 тыс. руб. за счет бюджетных средств, в том числе:

- средства федерального бюджета – 251 344,9 тыс. руб., (5,5% от общего объема финансирования);

- средства краевого бюджета – 2 626 601,4 тыс. руб. (57,1%);

- средства районного бюджета – 1 722 857,4 тыс. руб. (37,4%);

Сумма освоенных денежных средств из внебюджетных источников составила 115 109,2 тыс. руб.

В 2025 году финансирование программ распределялось следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на 2025 год, тыс.руб. | Исполнение за 2025 год, тыс.руб. | % испол-нения за 2025 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализа-ции (дости-жения целевых показа-телей) муници-пальной про-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 2 955 086,90 | 2 945 014,80 | 99,66 | 64,011 | 1,000 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 417 552,60 | 411 572,70 | 98,57 | 8,946 | 0,995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 300 325,90 | 299 436,40 | 99,70 | 6,508 | 0,963 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | 200,00 | 185,80 | 92,90 | 0,004 | 1,000 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 303 654,80 | 294 261,50 | 96,91 | 6,396 | 1,000 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 57 444,20 | 57 290,50 | 99,73 | 1,245 | 1,000 |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 7 926,30 | 7 846,00 | 98,99 | 0,171 | 1,000 |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 1 044,90 | 1 044,20 | 99,93 | 0,023 | 1,000 |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 3 590,00 | 1 800,50 | 50,15 | 0,039 | 1,000 |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 4 100,00 | 4 087,1 | 99,69 | 0,089 | 1,000 |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 87 631,40 | 85 266,70 | 97,30 | 1,853 | 1,000 |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 18 713,70 | 18 161,50 | 97,05 | 0,395 | 0,889 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7 072,90 | 7 072,90 | 100,00 | 0,154 | 0,992 |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 99 695,60 | 99 466,90 | 99,77 | 2,162 | 1,000 |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 24 793,50 | 23 833,10 | 96,13 | 0,518 | 1,000 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 5 682,00 | 5 490,00 | 96,62 | 0,119 | 0,967 |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 90 170,10 | 86 641,10 | 96,09 | 1,883 | 0,998 |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 35 495,20 | 35 415,60 | 99,78 | 0,770 | 0,904 |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 25 548,60 | 22 452,00 | 87,88 | 0,488 | 1,000 |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 108 787,60 | 101 808,90 | 93,59 | 2,213 | 1,000 |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 93 199,40 | 92 655,50 | 99,42 | 2,014 | 1,000 |
| Всего по муниципальным программам |  | 4 647 715,60 | 4 600 803,70 | 99,0 | 100,0 | 0,9829 |

По 17 муниципальным программам финансовое исполнение составляет более 95%, по 4 программам менее 95%.

По итогам 2025 года выполнены все 177 мероприятий, запланированных к реализации. Из 242 целевых показателей, напрямую увязанных с данными мероприятиями и подлежащих анализу, выполнено 240. Считаются невыполненными 2 целевых показателя:

- «Количество учреждений дополнительного образования детских школ искусств, в которых установлена система экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в здании» муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, усиление борьбы с преступностью, профилактика правонарушений и противодействие коррупции в Ейском районе».

- «Количество учреждений дополнительного образования детских школ искусств, в которых установлены арочные металлодетекторы» муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, усиление борьбы с преступностью, профилактика правонарушений и противодействие коррупции в Ейском районе».

Причина невыполнения – координатором и участником программы (отделом культуры) не внесены соответствующие изменения в муниципальную программу в нарушение требований п. 3.6 Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейского района, утвержденного постановление администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края от 13 февраля 2026 года № 66 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейского района».

Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в приложениях № 1, 2.

Доклады координаторов муниципальных программ

о результатах реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Развитие образования в Ейском районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе», куратором которой является управление образованием администрации муниципального образования Ейский район, в 2025 году выделено финансирование в размере 2 955 086,9 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 135 970,8 тыс. руб.;

краевой бюджет – 2 081 701,1 тыс. руб.;

районный бюджет – 737 415,0 тыс. руб.

Кроме того, из внебюджетных источников – 99 655,8 тыс. руб.

По итогам 2025 года финансирование освоено на 99,66 %, что составило 2 945 014,8 тыс. руб.:

федеральный бюджет – 133 333,8 тыс. руб. (98,06%);

краевой бюджет – 2 079 620,6 тыс. руб. (99,9 %);

районный бюджет –732 060,4 тыс. руб. (99,27 %);

Фактическое освоение	средств из внебюджетных источников составило 114 357,6 тыс. руб. (114,75%).

1. В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на условиях софинансирования с местным бюджетом, реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе»:

1.1. Мероприятие №1.1.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» 1 288 474,9 тыс. руб.: из них:

средства краевого бюджета – 940 991,8 тыс. руб., освоены на 100%;

средства местного бюджета – 253 664,1 тыс. руб., освоены на 100%;

внебюджетные источники – 93 819,0 тыс. руб., освоено средств в размере 91 594,9 тыс. руб., что составило 97,6 %.

Освоение по мероприятию составило 99,83%.

1.2. Мероприятие №1.2.1 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» 1 156 451,8 тыс. руб.: из них:

средства краевого бюджета – 1 004 643,5 тыс. руб., освоены на 100%;

средства местного бюджета – 131 395,5 тыс. руб., освоены на 100%;

внебюджетные источники – 20 412,8 тыс. руб., освоено средств в размере 18 720,1 тыс. руб., что составило 91,71%.

Освоение по мероприятию составило 99,85%.

1.3. Мероприятие № 1.1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования» 16 219,9 тыс. руб. Освоено средств в размере 16 214,1 тыс. руб., что составило 99,96%.

1.4. Мероприятие № 1.2.3 «Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях» 61 060,0 тыс. руб., в том числе: по средствам федерального бюджета 44 769,1 тыс. руб., краевого бюджета 12 627,3 тыс. руб., местного бюджета 3663,6 тыс. руб.

Освоено финансирование в размере 60 748,0 тыс. руб., в том числе: по средствам федерального бюджета 44 540,3 тыс. руб., краевого бюджета 12 562,8 тыс. руб., местного бюджета 3 644,9 тыс. руб., что составило 99,49%.

Остаток средств в размере 312,0 тыс. руб. (ФБ – 228,8 тыс. руб., КБ – 64,5 тыс. руб., МБ – 18,7 тыс. руб.) образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

1.5. Мероприятие № 1.2.7 «Субвенция по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» 82 963,4 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 81 141,1 тыс. руб., что составило 97,8%. Остаток средств в размере 1 822,3 тыс. руб. образовался по факту произведенных выплат в пользу работников.

1.6. Мероприятие № 1.2.8 «Субсидия на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» 14 469,0 тыс. руб., в том числе: по средствам краевого бюджета 8 102,6 тыс. руб., местного бюджета 6 366,4 тыс. руб.

Освоено финансирование в размере 13 741,8 тыс. руб., в том числе: по средствам краевого бюджета 7 695,4 тыс. руб., местного бюджета 6 046,4 тыс. руб., что составило 94,97%.

Остаток средств в размере 727,2 тыс. руб. (КБ – 407,2 тыс. руб., МБ – 320,0 тыс. руб.) образовался по причине снижения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

1.7. Мероприятие № 1.2.9 «Субвенция по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях» 1 587,6 тыс. руб. Освоено средств в размере 1 312,5 тыс. руб., что составило 82,67.%. Остаток средств в размере 275,1 тыс. руб. образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

1.8. Мероприятие № 1.2.11 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 6 465,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 6 207,2 тыс. руб., краевой бюджет 258,7 тыс. руб.

Освоено средств в размере 6 023,3 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет 5 782,3 тыс. руб., краевой бюджет 241 тыс. руб., что составило 93,15%. Остаток средств в размере 188,5 тыс. руб. (ФБ – 424,9 тыс. руб., КБ – 17,7 тыс. руб.) образовался по факту произведенных выплат в пользу работников.

1.9. Мероприятие № 1.2.13 «Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях» 3 379,4 тыс. руб. Освоение составило 100%.

1.10. Мероприятие № 1.2.14 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» 2 031,1 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 1 870,0 тыс. руб., что составило 92,07%. Остаток средств в размере 161,1 тыс. руб. образовался по факту произведенных выплат в пользу работников.

1.11 Мероприятие № 1.2.15 «Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование)» 15 255,2 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 13 968,6 тыс. руб., что составило 91,57%. Остаток средств в размере  1 286,6 тыс. руб. образовался по причине уменьшения количества питающихся в связи с заболеваемостью.

1.12. Мероприятие № 1.4.8 «Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение образовательных организаций Ейского района» 12 250,0 тыс. руб. (средства Законодательного Собрания Краснодарского края). Выполнены капитальный ремонт благоустроенной территории образовательной организации, материально-техническое обеспечение МБДОУ ДСКВ № 1 ст-цы Копанской, МБДОУ ДС № 2 г. Ейска,. капитальный ремонт здания образовательной организации МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской, капитальный ремонт по замене оконных блоков, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ДДТ, материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ДЮЦ, МКОУ ДО СШ, МКОУ ДО СШ № 1.

Запланированные работы выполнены в полном объеме, освоение средств составило 100%.

1.13. Мероприятие № 1.4.16 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций, включая капитальный ремонт спортивных залов, в том числе помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» 18 099,7 тыс. руб., в том числе: по средствам краевого бюджета 15 022,6 тыс. руб., местного бюджета – 3 077,1 тыс. руб.

Выполнены:

капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Сороки ст-цы Камышеватской – 5 499,5 тыс. руб., МБОУ СОШ № 9 им. генерал-лейтенанта И.Л. Хижняка с. Кухаривка – 6 107,2 тыс. руб., МБОУ СОШ № 17 им. маршала Г.К. Жукова п. Советский – 6 493,0 тыс. руб.

Запланированные работы выполнены в полном объеме, освоение средств составило 100%.

1.14. Мероприятие № 1.6.1 «Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по материально техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации» 5 936,4тыс. руб. Освоение составило 100%;

1.15. Мероприятие № 1.7.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края» 17 280,4 тыс. руб. Выплаты произведены в пользу педагогических работников сельских образовательных организаций в соответствии с представленными на возмещение документами в размере 17 256,9 тыс. руб. Освоение составило 99,86%.

2. В целях реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» выделено финансирование на содержание управления образованием, МКУ «ЦБ ОУ Ейского района», МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»:

2.1. Мероприятие №1 пп. 1.1.1 «Обеспечение деятельности управления образованием администрации муниципального образования Ейский район». Выделено финансирование в размере 21 039,3 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 20 952,4 тыс. руб., что составило 99,59%.

Остаток средств в размере 86,9 тыс. руб. образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда и услуги связи. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

2.2. Мероприятие №2 пп. 2.1.1 «Достижение целей деятельности МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района»».

Выделено финансирование в размере 15 486,1 тыс. руб. Освоено финансирование в размере 15 349,4 тыс. руб., что составило 99,12%.

Остаток средств в размере 136,7 тыс. руб. образовался по лимитам бюджетных обязательств, предусмотренным на начисления по оплате труда, услуги связи, коммунальные расходы, командировочные расходы. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

2.3. Мероприятие №3 пп. 3.1.1 «Достижение целей деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района».

Выделено финансирование в размере 51 021,7 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 28 145,7 тыс. руб., местный бюджет – 22 876,0 тыс. руб.

Освоено финансирование в размере 50 698,1 тыс. руб., что составило 99,37%, из них: краевой бюджет в размере 28 145,7 тыс. руб. (100%), местный бюджет – 22 552,4 тыс. руб. 98,59%).

Остаток средств, в размере 323,6 тыс. руб. образовался по лимитам бюджетных обязательств, выделенным их местного бюджета и предусмотренным на оплату коммунальных услуг. В связи с отсутствием потребности остатки лимитов возвращены в доход муниципального образования.

3. За счет денежных средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:

3.1. Мероприятие № 1.2.4 «Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся в дневных общеобразовательных организациях».

Выделенный объем финансирования в размере 12 091,8 тыс. руб. освоен на 99,92%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 10,2 тыс. руб. возвращен в доход местного бюджета в соответствии с установленными сроками.

Причина неполного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.2. Мероприятие № 1.2.10 «Услуга по приготовлению пищи обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Ейский район».

Выделенный объем финансирования в размере 13 195,3 тыс. руб. освоен на 95,23%. Невостребованный остаток денежных средств в размере 626,8 тыс. руб. возвращен в доход местного бюджета в соответствии с установленными сроками.

Причина неполного освоения денежных средств – рост заболеваемости среди учащихся.

3.3. Мероприятие № 1.3.1 «Финансовое обеспечение расходных обязательств учреждений дополнительного образования детей».

Предусмотрено финансирование в размере 147 105,1 тыс. руб., освоено на 99,86%. Остаток средств местного бюджета, образовавшийся в результате деятельности казенных учреждений в размере 211,1 тыс. руб., возвращен в доход муниципального образования. Внебюджетные источники составили 125,8 тыс. руб.

3.4. Мероприятие №1.4.1 «Осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплата за изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, экспертиза».

Выделенное финансирование в размере 52 167,4 тыс. руб. освоено в размере 51 535,4 тыс. руб., что составило 98,79%.

За счет выделенного финансирования в подведомственных управлению образованием администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края образовательных организациях осуществлены:

1) капитальные ремонты и строительный контроль за ходом работ на сумму 11 377,0 тыс. руб.:

- в МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Сороки ст-цы Камышеватской п. Степной выделено финансирование на дофинансирование работ по капитальному ремонту пищеблока, выполняемому в рамках ГПКК (увеличение сметной стоимости по результатам Госэкспертизы на сумму 1,0 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 9 им. генерал-лейтенанта И.Л. Хижняка с. Кухаривка выделено финансирование на дофинансирование работ по капитальному ремонту пищеблока, выполняемому в рамках ГПКК (увеличение сметной стоимости по результатам Госэкспертизы) на сумму 851,1 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 17 им. маршала Г.К. Жукова п. Советский выделено финансирование на дофинансирование работ по капитальному ремонту пищеблока, выполняемому в рамках ГПКК (увеличение сметной стоимости по результатам Госэкспертизы) на сумму 593,1 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 10 им. Героя Советского Союза К.И. Недорубова пос. Моревка выделено финансирование на капитальный ремонт помещений в размере 1 296,4 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова г. Ейска выделено финансирование на капитальный ремонт помещений в размере 3 452,4 тыс. руб.;

- в МБОУ гимназия № 14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска выделено финансирование на капитальный ремонт раздевалок спортивного зала (обязательства 2024 года) в размере 420,0 тыс. руб.; на капитальный ремонт туалетов в здании образовательной организации, строительный контроль за ходом работ (обязательства 2024 года) в размере 532,6 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 15 им. Героя Советского Союза С.Д. Малого г. Ейска выделено финансирование на капитальный ремонт помещений в размере 3 543,4 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза И.В. Гаврилова г. Ейска выделено финансирование на капитальный ремонт пристроек (туалетов) в размере 10 715,7 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н. Нестерова п. Октябрьский выделено финансирование на капитальный ремонт плоской кровли здания в размере 2 192,3 тыс. руб.;

- в МБОУ СОШ № 25 им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина ст-цы Должанской выделено финансирование на капитальный ремонт плоской кровли здания в размере 9 942,1 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДС № 28 пос. Садовый выделено финансирование на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны в размере 108,6 тыс. руб.;

- в МБДОУ ДСКВ № 36 пос. Октябрьский выделено финансирование на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны в размере 58,6 тыс. руб.

2) изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт, локальных сметных расчетов, проведение государственной экспертизы сметной стоимости работ: МБОУ СОШ №2, 3, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 26, 27, МЮДОУ ДСКВ №12;

3) строительный контроль за ходом работ по капитальным ремонтам в МБОУ СОШ № 6, 9, 10, 11, 14, 17, 25, 26, МБДОУ ДСКВ №1, 2, 5, 33.

Остаток финансирования, образовавшийся по результатам выполнения работ в 2025 году в размере 632,0 тыс. руб., возвращен в бюджет муниципального образования в соответствии с установленными сроками.

3.5. Мероприятие 1.4.6 «Премия главы муниципального образования Ейский район победителю конкурса на лучшее образовательное учреждение».

Выделенное финансирование в размере 600,0 тыс. руб. освоено на 100%.

Победителями конкурса по итогам 2024 года стали МБОУ СОШ №23 с. Воронцовка, МБДОУ ДСКВ №27 г. Ейска, МБОУ ДО ДДТ, МКОУ ДО СШ №3.

В 2025 году организациям дополнительного образования выделены средства по 200,0 тыс. руб. и по 100,0 тыс. руб. каждой организации, которые направлены учреждениями на выполнение ремонтных работ и обновление материально – технической базы.

3.6. Мероприятие №1.4.10 «Приобретение движимого имущества, материальных запасов образовательными организациями»

Финансирование мероприятия составило 7 548,6 тыс. руб. и освоено на 100%.

Выделенное финансирование направлено всем 25 общеобразовательным школам на оснащение медицинских кабинетов, МБОУ СОШ №1, 4, 15 на оснащение образовательной организации средствами для обеспечения доступности лицам с ограниченными возможностями здоровья (приобретение индукционной системы), а также МБДОУ ДСКВ №24, 26, 30 на оснащение пищеблока.

3.7. Мероприятие № 1.4.15 «Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций; оплата за изготовление проектно-сметной документации на проведение благоустройства территории; строительный технический контроль за выполнением работ по благоустройству территории, экспертиза».

Финансирование мероприятия составило 9 936,6 тыс. руб., освоено 9 933,6 тыс. руб., что составило 99,97%.

На выделенное финансирование МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска приобрели устройство многофункциональной игровой площадки, строительный контроль за ходом работ, а так же МБОУ СОШ №7, 20 устройство мусорной площадки.

3.8. Мероприятие № 1.4.18 «Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния здания, проведение работ по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки проектной документации» 400,0 тыс. руб. Выполнены работы по комплексному обследованию технического состояния здания. Освоение средств составило 100%.

3.9. Мероприятие № 1.4.20 «Разработка проекта сохранения объекта культурного наследия регионального значения» 12 248,2 тыс. руб. Выполнены работы по разработке проекта сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Освоено 9 263 тыс. руб., что составило 75,63%.

Остаток финансирования, образовавшийся по результатам выполнения работ в 2025 году, в размере 2985,2 тыс. руб., возвращен в бюджет муниципального образования в соответствии с установленными сроками.

3.10. Мероприятие №1.5.1 «Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов и других мероприятий, поддержка интеллектуального и творческого развития обучающихся образовательных организаций путем проведения мероприятий».

Выделенный объем финансирования в размере 423,0 тыс. руб. освоен в размере 422,8 тыс. руб., что составило 99,95%.

3.11. Мероприятие 1.8.1 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Утвержденное финансирование в размере 24 130,9 тыс. руб. освоено на 100%.

Все образовавшиеся по итогам реализации вышеуказанных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Ейском районе» остатки денежных средств возвращены в соответствующие уровни бюджетов в соответствии с установленными сроками.

Координатору указано на необходимость своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

Все 32 целевых показателя, увязанных с вышеуказанными мероприятиями и подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» 417 552,6 тыс. руб., из них освоено 411 572,7 тыс. руб. или 98,6%.

На реализацию подпрограммы №1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на реализацию мероприятий выделено 157 035,2 тыс. руб., из них освоено 152 674,8 тыс. руб. или 97,2%.  Основной объем денежных средств направлен на осуществление муниципальными организациями капитального ремонта, оплату за изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта, строительный технический контроль за выполнением работ по капитальному ремонту, обследование технического состояния, экспертизу, в том числе на:

- проведение капитального ремонта кровли универсального воздухоопорного спортивного комплекса с ледовой ареной «Снежинка»;

- приобретение и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений.

Неосвоение денежных средств было обусловлено образовавшейся экономией по результатам проведения закупочной деятельности.

На реализацию подпрограммы № 2 «Развитие спорта высших достижений   и системы подготовки спортивного резерва» было выделено 260 517,4 тыс. руб., из них освоено 258 897,9 тыс. руб. или 99,4%. Основной объем денежных средств был направлен на:

- предоставление субсидий на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям;

- обеспечение деятельности аппарата управления;

- содержание казенных учреждений;

- оплату труда инструкторов;

- дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (ЗСК), на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования;

- приобретение движимого имущества, материальных запасов учреждениями спортивной направленности;

- приобретение и монтаж оборудования (ГТО), изготовление проектно-сметной документации, подготовку основания, монтаж резиновой плитки и тренажеров, строительный контроль;

- укрепление материально-технической базы, изготовление и установку стендов и индивидуальных стел, работы по монтажу и изготовлению фундамента.

Все 20 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры в Ейском районе»

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Ейском районе» составил 300 325,9 тыс.руб. Освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы составило 299 436,4 тыс.руб. или 99,7%.

По основному мероприятию программы «Формирование и содержание муниципальных архивных фондов» было предусмотрено 
8 461,9 тыс. руб. Исполнение составило 99,43 % или 8 413,8 тыс.руб.

При этом 3 целевых показателя были выполнены не в полном объеме по объективным причинам:

– целевой показатель «Ремонт дел и листов, восстановление угасающих текстов» был выполнен не в полном объеме по причине отсутствия необходимости в данных работах;

– целевой показатель «Исполнение социально-правовых запросов от физических и юридических лиц» - в связи с введением новой цифровой платформы ГИС ЕЦП, через которую исполняются запросы заявителей;

– целевой показатель «Введение информации в БД «Поиск» и «Архивный фонд» - так как по причине трансформирования баз данных техническая возможность ввода данных появилась только в сентябре 2025 года.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры» было предусмотрено финансирование в размере 134 957,7 тыс.руб., исполнение составило 99,4% или 134 116,4 тыс.руб.

Основной объем финансирования направлен на следующие мероприятия подпрограммы:

- мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг) из средств муниципального бюджета – 70 965,6 тыс. руб.;

- мероприятие «Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов» – 5 858,5 тыс.руб.;

- мероприятие «Обеспечение функций отдела культуры администрации муниципального образования Ейский район» – 4 767,4 тыс. руб.;

- мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «Библиотечная система» – 47 252,3 тыс. руб.;

- мероприятие «Обеспечение развития учреждений культуры - укрепление материально-технической базы» – 5 057,2 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности образовательных учреждений» составляет 156 906,3 тыс.руб., из которых освоено 156 906,2 тыс.руб. или 100%. Основной объем финансирования направлен на следующие мероприятия подпрограммы:

- мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг)»;

- мероприятие «Приобретение автотранспорта (автобусы, микроавтобусы)».

21 целевой показатель, подлежащий анализу, выполнен.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

4. Муниципальная программа

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса

в Ейском районе»

На реализацию муниципальной программы в 2025 году выделено 200,0 тыс. руб., из них освоено 185,8 тыс. руб. (92,9%).

В рамках исполнения подпункта № 1.1.3 «Основное мероприятие 1.1.3 «Приобретение рекламных, информационных и сувенирных материалов» перечня основных мероприятий муниципальной программы проведена работа по приобретению изготовленной сувенирной продукции для участия в имиджевых мероприятиях с логотипом «Ейские курорты». Выделены средства в размере 134,80 тыс. руб., освоено 134,78 тыс. руб. Неполное освоение денежных средств обусловлено уменьшением начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения электронного аукциона, ассигнования возвращены в районный бюджет.

В рамках исполнения подпункта 1.1.4 «Основное мероприятие 1.1.4 «Изготовление и приобретение выставочного оборудования: стендов, баннеров и другого» выделены средства в размере 65,2 тыс. руб., освоено 51,0 тыс. руб. Образовавшаяся в результате закупочной деятельности (полученное в результате более выгодных коммерческих предложений) экономия возвращена в районный бюджет.

3 целевых показателя, подлежащих анализу, выполнены (в том числе целевые показатели, не зависящие напрямую от расходования бюджетных средств, отражающие результаты деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,96.

- Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

в Ейском районе»

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» составил 303 654,8 тыс. руб., освоено 294 261,5 тыс. руб., что составляет 96,9%.

Основной объем финансирования был направлен на реализацию следующих мероприятий программы:

- на выполнение работ по составлению проектно-сметной, сметной документации, изготовление схем, проведение государственной экспертизы, строительного контроля, предпроектных работ, инженерных изысканий освоенная сумма составила 8 115,7 тыс.руб.;

- на ремонт и приобретение материалов и оборудования для водопроводных сетей, системы водоотведения и объектов водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 100,00 тыс.руб.;

- на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 300,00 тыс.руб.;

- на демонтаж, замена, установка водонапорных башен в сельских поселениях Ейского района, технические заключения о состоянии водонапорных башен Ейского района освоенная сумма составила 600,00 тыс.руб.;

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальной водоснабжающей организации по погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань», ГУП КК «Кубаньводкомплекс», ЗАО «Санаторий «Ейск», ООО «СМФ «Прометей» по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии освоенная сумма составила 21 824,4 тыс.руб.;

- на переподключение внеплощадочных сетей водоснабжения в                        пос. Комсомолец Красноармейского сельского поселения Ейского               муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 6350,00 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт магистрального водопровода пос. Моревка -                 ст-ца Камышеватская Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 62 000,00 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт магистрального водопровода с. Воронцовка -          ст-ца Должанская Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 69 700,00 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт водопроводной сети пос. Моревка Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 15 751,12 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт магистрального водопровода пос. Октябрьский- пос. Первомайский - пос. Н. Островского - пос. Пролетарский - пос. Заводской Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 43 643 ,86 тыс.руб.;

- на ремонт артезианской скважины в ст-це Должанской Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 5081,9 тыс.руб.;

- на ремонт станции очистки воды в ст-це Камышеватской Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 15 161,48 тыс.руб.;

- на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ейского района (соглашение о передаче трансфертов в Ейским городским поселением) освоенная сумма составила 500,00 тыс.руб.;

- на приобретение контейнеров и бункеров 8 м3 для сбора ТКО на территории сельских поселений Ейского муниципального района Краснодарского края, обустройство контейнерных площадок освоенная сумма составила 13 424,00 тыс.руб.;

- на ликвидацию стихийных свалок на территории Ейского муниципального района Краснодарского края освоенная сумма составила 6 626,52 тыс.руб.;

- на содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: «Подъезд к с. Красноармейское Ейского района», «Подъезд к хут. Новатор Ейского района», «Подъезд к пос. Дальний Ейского района», «Подъезд к пос. Заря Ейского района», «Подъезд к пос. Яснопольский Ейского района», «Подъезд к хут. Рассвет Ейского района», «Подъезд к хут. Новодеревянковский Ейского района» освоенная сумма составила 1 526,69 тыс.руб.;

- на разработку (корректировку) проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Ейского муниципального района Краснодарского края, которые закреплены за управлением на праве оперативного управления освоенная сумма составила 41,54 тыс. руб.;

Кроме того, была обеспечена деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации.

Причиной неполного освоения денежных средств послужила образовавшаяся экономия по результатам проведения закупочной деятельности.

19 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

- Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса

в Ейском районе»

Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составил 57 444,2 тыс.руб., освоено – 57 290,5 тыс.руб. или 99,7 %.

Основной объем ассигнований был направлены на следующие мероприятия:

- на «Проектирование и строительство газопровода «Газопровод высокого и низкого давления в пос. Дальний Ейского района Краснодарского края» освоенная сумма составила 9 669,85 тыс. руб.;

- на «Проектирование и строительство газопровода «Газопровод высокого и низкого давления в хут. Новатор Ейского района Краснодарского края» освоенная сумма составила 8 859,3 тыс. руб.;

- на «Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, государственную экспертизу» освоенная сумма составила 38 763,37 тыс. руб.

4 целевых показателя, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

7.  Муниципальная программа

«Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры»

На реализацию муниципальной программы было выделено 
7 926,3 тыс. руб., из которых освоено 7 846,0 тыс. руб. или 98,99 %.

Основной объем выделенного финансирования направлен на внесение сведений о границах территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости, в отношении городского и сельских поселений Ейский муниципального район Краснодарского края и на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район (далее - управления).

Финансирование, выделенное на обеспечение деятельности управления освоено не в полном объеме по причине неполной укомплектованности штата. Ассигнования возвращены в районный бюджет.

Кроме того, за счет средств заинтересованных хозяйствующих субъектов в отчетном году были внесены изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки Ейского городского поселения и Кухаривского сельского поселения, а также выполнена подготовка двух проектов планировок территории Ейского городского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края.

8 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

8. Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Ейского района»

На финансирование муниципальной программы было утверждено 1 044,9 тыс. руб., освоено – 1 044,2 тыс. руб., что составило 99,9%.

В 2025 году на финансирование подпрограммы «Инвестиционное развитие Ейского района» было выделено 74,9 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. Основные средства направлены на обеспечение функционирования инвестиционного портала Ейского района.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ейском районе» предусмотрено 970,0 тыс. руб., из которых освоено 969,3 тыс. руб. или 99,9%. Средства направлены на организацию коворкинг – центра и центра поддержки предпринимательства, а также на изготовление раздаточного материала о мерах государственной поддержки.

7 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

9. Муниципальная программа

«Информатизация Ейского района»

На реализацию муниципальной программы «Информатизация Ейского района» выделено 3 590,0 тыс. руб., из которых освоено 1 800,5 тыс. руб., что составляет 50,15%.

Основной объем выделенного финансирования направлен на реализацию мероприятия «Создание, развитие и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем, их обновление и поддержание для обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Остаток бюджетных средств в размере 1 789,5 тыс. руб. обусловлен несвоевременным заключением ряда плановых контрактов по причине неукомплектованности в отчетном году штата в отделе информатизации.

Работа по заключению контрактов активизирована в 2026 году.

Целевой показатель, подлежащий анализу, выполнен (количество функционирующих сайтов органов местного самоуправления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 1).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,75.

10. Муниципальная программа

«Медиасреда Ейского района»

На реализацию муниципальной программы в 2025 году выделено 
4 100,0 тыс. руб., из которых освоено 4 087,1 тыс. руб. или 99,7% от плановых значений.

Муниципальная программа включает в себя три основных мероприятия, направленных на освещение деятельности администрации муниципального образования Ейский район в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях и на телевидении, на реализацию которых было направлено финансирование:

основное мероприятие «Освещение деятельности администрации МО Ейский район с использованием периодических печатных изданий» (в 2025 году в рамках муниципальных контрактов информация размещалась в местных  газетах: «Приазовские степи», «Совет Приазовья» и краевых газетах: «Кубанские новости», «Вольная Кубань»);

основное мероприятие «Освещение деятельности администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края посредством размещения  видеофильмов (видеосюжетов) в  сетевых изданиях» (в 2025 году в рамках муниципального контракта в сетевом издании «Приазовские степи» размещались видеосюжеты по следующим направлениям: образование, спорт, культура, деятельность администрации, пленарные заседания Совета МО с участием представителей администрации района);

основное мероприятие «Освещение деятельности администрации МО Ейский район в сетевых изданиях» (в 2025 году в рамках муниципальных контрактов публикации размещались в сетевых изданиях «Деловой Ейск», «ЕйскИнфо», «Приазовские степи»).

Во втором полугодии возросло количество нормативно-правовых актов, информационных сообщений, подлежащих опубликованию (управления архитектуры и градостроительства и управления образованием), которые публикуются в сетевом издании с целью экономии бюджетных средств.

3 целевых показателя, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

11. Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения Ейского района»

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было выделено 87 631,4 тыс. руб., освоено 85 266,7 тыс. руб., что составляет 97,3%.

Основной объем денежных средств был направлен на реализацию мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне.

Не в полном объеме освоены денежные средства, направленные на реализацию основного мероприятия «Выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края»: из 7 359,5 тыс. руб. освоено 6 410,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме, цели, задачи выполнены. Экономия в размере 948,6 тыс. руб. образовалась в результате закупочной деятельности.

Денежные средства в размере 64 507,2 тыс. руб., направленные на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием Ейский муниципальный район Краснодарского края для выполнения учреждениями муниципальных функций (оказания услуг, выполнения работ) по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» подпрограммы «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» освоены не в полном объеме, так как 1 132,4 тыс.руб. из них составила оплата услуг, оказанных в декабре 2025 г.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятия  «Приобретение и (или) установка аппаратно- программных комплексов обзорного видеонаблюдения, ввод в эксплуатацию» подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» освоены не в полном объеме по причине сложившейся экономии при проведении закупочных процедур.

21 целевой показатель, подлежащий анализу, выполнен.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99.

12. Муниципальная программа

по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделены денежные средства в размере 18 713,7 тыс. руб., освоено – 18 161,5 тыс. руб. (97,05%).

Основной объем денежных средств направлен на реализацию следующих мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях:

в МБДОУ ДС №2 г. Ейска - изготовление локального сметного расчет на капитальный ремонт ограждения, капитальный ремонт ограждения территории образовательной организации по адресу: г. Ейск, ул. К. Маркса, д. 75, строительный контроль за ходом работ; монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон);

МБДОУ ДСКВ №4 ст-цы Должанской - капитальный ремонт ограждения территории образовательной организации, строительный контроль за ходом работ; монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон); монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон);

МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской ст-цы Должанской - установка дополнительного наружного освещения;

МБДОУ ДСКВ № 12 ст-цы Должанской - изготовление локального сметного расчет на капитальный ремонт ограждений по адресу: Ейский район, ст. Должанская, ул. Октябрьская, д. 56, пер. Советов, д. 47 А;

МБДОУ ДСКВ № 22 г. Ейска - монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании;

МБДОУ ДСКВ № 26 г. Ейска ст-цы Должанской - установка дополнительного наружного освещения;

МБДОУ ДСКВ №27 г. Ейска - капитальный ремонт ограждения территории образовательной организации, строительный контроль за ходом работ;

МБДОУ ДСКВ № 31 г. Ейска МО - монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании;

МБДОУ ДСКВ № 33 г. Ейска - установка дополнительного наружного освещения;

МБДОУ ДСКВ № 36 пос. Октябрьский МО Ейский район - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт ограждения», расположенного по адресу: Краснодарский край, пос. Октябрьский, ул. Мира;

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска - монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании;

МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского г. Ейска - монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании;

МБОУ СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска - монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании;

МБОУ СОШ № 6 им. А.П. Сороки ст-цы Камышеватской МО - монтаж дополнительного наружного освещения, строительный контроль за ходом работ; монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон); приобретение прибора управления речевыми оповещениями; ремонт системы охранной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны; ремонт системы видеонаблюдения;

МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова г. Ейска - монтаж и пусконаладочные работы системы оповещения и управления эвакуацией в здании;

МБОУ СОШ №15 г. Ейска - монтаж дополнительного наружного освещения;

МБОУ СОШ № 17 им. маршала Г.К. Жукова п. Советский - монтаж дополнительного наружного освещения;

МБОУ СОШ № 19 им. А.В. Суворова п. Степной - приобретение оборудования для ремонта системы оповещения и управления эвакуацией;

МБОУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза И.В. Гаврилова г. Ейска - монтаж элементов системы контроля и управления доступом (домофон);

МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова ст-цы Ясенской - установка дополнительного наружного освещения;

МБОУ СОШ № 23 им. В.П. Антонюка с. Воронцовка - установка дополнительного наружного освещения;

МБОУ ООШ № 26 им. И.А. Пулина ст-цы Должанской - выполнение работ по замене монитора домофона в здании.

Остаток неиспользованных средств в размере 97,1 тыс. руб. сложился по результатам выполненных работ и возвращен в доход бюджета в соответствии с установленными сроками.

Кроме того, в четырех учреждениях культуры выполнены следующие антитеррористические мероприятия по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ейский район:

- произведен монтаж и пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом с турникетом в здании РМУК «МКДЦ»;

- муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Ейский район «Ейский районный краеведческий музей» произведена разработка проектно-сметной документации для монтажа системы экстренного оповещения об угрозе совершения террористического акта и для оснащения системой видеонаблюдения, произведен монтаж системы экстренного оповещения об угрозе совершения террористического акта и системы видеонаблюдения;

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования муниципального образования Ейский район детская школа искусств ст. Должанской произведено изготовление сметной документации на модернизацию системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании по ул. Октябрьской, 54, осуществлен монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД), осуществлен технический надзор за ходом выполнения работ по монтажу системы контроля и управления доступом,  выполнены работы по модернизации системы видеонаблюдения, приобретены стенды по антитеррористической безопасности;

- муниципальным казенным учреждением муниципального образования Ейский район «Межпоселенческая централизованная библиотечная система произведено оснащение системой экстренного оповещения об угрозе совершения или при совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц, обеспечивающих антитеррористическую защищённость объекта, осуществлен технический надзор оснащение системой экстренного оповещения, произведен  монтаж  системы видеонаблюдения.

С целью выполнения антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район, выполнены следующие работы:

- на спортивном объекте по адресу: г. Ейск, ул. Портовая аллея, 6, проведено оснащение системой экстренного оповещения об угрозе совершения или совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц;

- в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Старт» на спортивных объектах по адресам: г. Ейск, ул. Портовая аллея, 8, г. Ейск, ул. Свердлова, 19/1, ст. Должанская, ул. Чапаева, 96, выполнены работы по оснащению системой экстренного оповещения об угрозе совершения или совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц;

- муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Рассвет» на спортивном объекте по адресу: Ейский район, п. Комсомолец, ул. Школьная, 21 выполнены работы по оснащению системой экстренного оповещения об угрозе совершения или совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц; по дооборудованию системы видеонаблюдения; оснащению системой контроля и управления доступом (2-я калитка);

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Рассвет» на модульном спортивном объекте по адресу: Ейский район, с. Александровка, ул. Школьная выполнены работы по проектированию и оснащению системой экстренного оповещения об угрозе совершения или совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц; по оснащению системой контроля и управления доступом (видеодомофон, металлорамка, турникет); по оснащению системой видеонаблюдением; по проектированию и оснащению фотолюминесцентной эвакуационной системой;

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» спортивные объекты по адресам: г. Ейск, ул. Казачья, 2Б, г. Ейск, ул. Колхозная, д. 26/4, оснащены системой экстренного оповещения об угрозе совершения или совершении террористического акта и координации действий работников и иных лиц; на спортивном объекте по адресу: г. Ейск, ул. Колхозная, 26/4, установлена система видеонаблюдения.

Плановое значение целевого показателя «Количество учреждений дополнительного образования спортивных школ, в которых проведены работы по устройству видеонаблюдения» составило 3 ед., фактическое значение – 2 ед., так как в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа им. О.Г. Запорожченко» запланированная система видеонаблюдения была установлена ранее, в декабре 2024 г., за счет денежных средств, сэкономленных при проведении закупочных мероприятий.

16 из 18 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены, кроме:

- «Количество учреждений дополнительного образования детских школ искусств, в которых установлена система экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в здании» муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, усиление борьбы с преступностью, профилактика правонарушений и противодействие коррупции в Ейском районе».

- «Количество учреждений дополнительного образования детских школ искусств, в которых установлены арочные металлодетекторы» муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, усиление борьбы с преступностью, профилактика правонарушений и противодействие коррупции в Ейском районе».

Причина невыполнения – координатором и участником программы (отделом культуры) не внесены соответствующие изменения в муниципальную программу в нарушение требований постановления администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейского района». Координатору указано на необходимость своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,93.

13. Муниципальная программа

«Поддержка Ейского районного казачьего общества»

На 2025 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия «Финансовая поддержка Ейского районного казачьего общества в виде субсидий на участие казачьей дружины в охране общественного порядка на постоянной основе, обеспечение повседневной деятельности Ейского районного казачьего общества» в размере 7 072,9 тыс. руб., 100% из которых освоены. Денежные ассигнования были направлены на выплату заработной платы казачьей дружине по ООП на постоянной основе, на организацию работы штаба, налоги, коммунальные услуги, услуги банка и т.д.

14 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены. При этом два целевых показателя выполнены не в полном объеме по объективным причинам:

«Число членов Ейского районного казачьего общества» - в связи исключением из числа казаков граждан, убывших на постоянное место жительства за пределы Ейского района;

«Число казаков-дружинников в районных казачьих дружинах, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Ейский» - в связи с увольнением казаков по собственному желанию.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

14. Муниципальная программа

«Дети Ейского района»

Общий объем финансирования программы в 2025 году составил  99 695,6 тыс. руб., освоено 99 466,9 тыс. руб., что составляет 99,8%.

Запланированный объем финансирования подпрограммы «Одаренные дети» из районного бюджета в 2025 году составил 335,0 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 327,3 тыс. руб. или 97,7%. Денежные средства были направлены на организацию и обеспечение расходов на участие и проведение муниципальных, зональных краевых, всероссийских и тематических мероприятий, конкурсов, соревнований, конференций школьников, олимпиад, турниров, смотров, учебно-тренировочных сборов (приобретение подарков, грамот, транспортные расходы, питание, проживание).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» выделено 3 326,6 тыс. руб., освоено средств на сумму 3 223,2 тыс.руб., что составило 96,9%. Кроме того, запланированная сумма из внебюджетных источников в размере 751,6 тыс. руб. полностью освоена.

Основной объем денежных средств был направлен на оздоровление детей по линии управления образованием,  а также на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой, (попечительством) включая предварительную опеку (попечительство) переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание  к месту лечения и обратно. Денежные средства местного бюджета, предназначенные на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой, (попечительством) включая предварительную опеку (попечительство) переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание  к месту лечения и обратно не освоены в связи с тем, что их оздоровление во  втором полугодии 2025 года осуществлялось на территории Ейского района, в связи с чем транспортные расходы не производились. Таким образом, мероприятие считается фактически выполненным.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» составили 5 037,6 тыс. руб., освоено – 4 926,2 тыс. руб., что составило 97,8%. Денежные средства были направлены на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Общий объем финансирования подпрограммы «Дети-сироты» составил 90 996,4 тыс. руб., освоено – 90 990,2 тыс. руб. или 99,99%.

Данный объем денежных средств распределен между 4 основными мероприятия подпрограммы:

«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также из их числа путем приобретения (строительства) жилых помещений с последующей передачей по договорам социального найма (средства краевого бюджета)»;

«Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета»;

«Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставленных им жилых помещений специализированного жилого фонда»;

«Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения».

В целях реализации Закона Краснодарского края от 18 декабря 2024 года №5297-КЗ  «О бюджете Краснодарского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года  № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в Краснодарском крае», в рамках краевой целевой программы «Дети Кубани» на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» министерством труда и социального развития Краснодарского края муниципальному образованию Ейский район предоставлены субвенции за счет средств краевого бюджета в сумме 89 749,0 тыс. руб. на приобретение 26 жилых помещений, которые были приобретены и предоставлены гражданам вышеуказанной категории.

Целевые показатели «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа получивших  единовременное пособие на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета» и «Количество граждан, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а  также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные помещения» считаются выполненными по причине выбытия граждан за пределы Ейского района.

8 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,00.

15. Муниципальная программа

«Эффективное управление муниципальным имуществом

и земельными ресурсами Ейского района»

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» выделено 24 793,5 тыс. руб. Финансирование в сумме 23 833,1 тыс. руб. (96,1%) направлено на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, и земельные участки под ними» - 2 544,2 тыс.руб.;

- «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на объекты недвижимости и земельные участки» - 101,8 тыс. руб.;

- «Выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет, оценке и реализации прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности» - 498,7 тыс. руб.;

- «Осуществление проверочных мероприятий по использованию муниципального имущества, по деятельности арендаторов и землепользователей земельными участками» - 760,0 тыс. руб.

Кроме того, обеспечивалась деятельность управления муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края.

Экономия по основным мероприятиям: «Приведение в соответствие документации на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, и земельные участки под ними» и «Выполнение мероприятий, направленных на регистрацию права собственности муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края на объекты недвижимости и земельные участки» сложилась при проведении закупочных процедур.

10 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены. При этом два целевых показателя выполнены не в полном объеме по объективным причинам:

«Объем полученных доходов от приватизации муниципального имущества» - в результате проведенных мероприятий по реализации муниципального имущества объекты недвижимого имущества в связи с низкой востребованностью реализованы на сумму 1 166,73 тыс. руб. Доходы от приватизации поступили в размере 194,4 тыс.руб. в связи с тем, что арендуемое имущество  (нежилое здание (магазин), общей площадью 51,4 кв. м, кадастровый номер 23:42:0701001:284, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, дом № 220) приватизировано путем реализации преимущественного права индивидуального предпринимателя Хизова Александра Анатольевича с рассрочкой на 5 лет;

- «Объём полученных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества» (расторгнут договор аренды с индивидуальным предпринимателем Хизовым Александром Анатольевичем в связи с выкупом вышеуказанного объекта недвижимости, путем реализации преимущественного права).

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

16. Муниципальная программа

«Поддержка деятельности социально-ориентированных

общественных организаций Ейского района»

На реализацию муниципальной программы были выделены денежные средства в размере 5 682,0 тыс. руб., освоено 5 490,0 тыс. руб. или 96,6%.

На конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов поступило 9 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – некоммерческие организации), не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

По итогам рассмотрения конкурсная комиссия отклонила 1 заявку. Причина — несоответствие заявителя требованиям конкурса (организация осуществляла деятельность менее трёх лет).

В отношении 7 заявителей было принято решение рекомендовать сокращение бюджетов проектов. Это связано с тем, что запрашиваемые суммы превышали лимиты бюджетных средств, предусмотренные муниципальной программой.

После получения этих рекомендаций 1 заявитель отказался от реализации проекта и заключения соглашения о предоставлении субсидии.

В результате из 9 поданных заявок положительное решение принято по 7 заявкам.

На 2025 год значением целевого показателя «Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку» предусмотрена поддержка 8 некоммерческих организаций, получили поддержку 7 некоммерческих организаций, что составило 87,5%.

Денежные средства были предоставлены следующим некоммерческим организациям, участвовавшим в конкурсе на предоставление субсидии:

1. Ейской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – 4 582,00 тыс. руб.

В рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и с целью оказания социальной поддержки организована единовременная выплаты следующей категории граждан:

- ветеранам, участникам Великой Отечественной войны по 80 тыс.руб. – 16 человек;

- труженикам тыла по 10 тыс.руб. – 91 человек;

- жителям блокадного Ленинграда по 10 тыс.руб. – 6 человек;

- несовершеннолетним узникам по 30 тыс.руб. – 14 человек;

- вдовам участников Великой Отечественной войны по 10 тыс.руб. – 69 человек.

Общее количество получателей – 196 человек.

2. Отделению г. Ейске «Интернационалист» Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» – 150,00 тыс.руб.

3. Ейской местной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 220,00 тыс.руб.

4. Ейскому районному отделению Краснодарского краевого отделения Всероссийской организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – 150,00 тыс.руб.

5. Общественной организации «Клуб родителей и детей-инвалидов «Рука в руке» Ейского района» – 330,00 тыс.руб.

6. Ейскому местному отделению Краснодарского регионального отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – 100,00 тыс.руб.

7. Ейской районной общественной организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 150,00 тыс.руб.

Расходование средств получателями субсидий подтверждается отчетами, предоставляемыми в отдел учета и отчетности администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края.

Остальные целевые показатели выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

17. Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан в Ейском районе»

Общий объем финансирования программы в 2025 году составил 90 170,1 тыс. руб., освоено 86 641,1 тыс. руб. или 96,1%.

Основная часть денежных средств направлена на мероприятие «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ейском районе».

Денежные средства освоены не в полном объёме по причине изменения количества детей учётной категории (выбытия) и уменьшения количества получателей выплат.

10 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены. При этом один целевой показатель «Общее количество граждан, которым предоставляется еже-месячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи» выполнен не в полном объеме (98%) в связи с уменьшением (выбытием) количества получателей выплат.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,98.

18. Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Ейском районе»

Общий объем финансирования программы в 2025 году составил 35 495,2 тыс. руб., из которых освоено 35 415,6 тыс. руб., что составило 99,8 %.

Данный объем денежных средств распределен между основными мероприятиями программы:

- «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» - 14 024,0 тыс. руб.,

- «Предупреждение и ликвидация болезней животных» - 6 858,6 тыс. руб.

Кроме того, средства были направлены на осуществление управленческих функций.

В связи с гибелью посевов озимых культур в результате заморозков и почвенной засухи постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июня 2025 г. был введен режим ЧС, вследствие чего из 8 целевых показателей, подлежащих анализу, не в полном объеме были выполнены 2, не зависящих напрямую от расходования бюджетных средств:

«Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе»;

«Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)».

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,95.

19. Муниципальная программа

«Молодежь Ейского района»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Молодежь Ейского района» было выделено 25 548,6 тыс. руб. В ходе реализации программы в указанный период было израсходовано 22 452,0 тыс. руб. или 87,9%.

Основной причиной неполного освоения средств послужило расторжение следующих муниципальных контрактов по причине несвоевременного выполнения подрядчиками своих обязательств:

- на разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы в части определения достоверности сметной стоимости объекта на устройство комплексной спортивной площадки по адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 23, угол ул. Победы, 193 с благоустройством прилегающей территории;

- на капитальный ремонт системы вентиляции в административном здании, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, 23/Победы 193.

Вследствие чего запланированное на проведение капитального ремонта финансирование в размере 4 408,9 тыс. руб. освоено на 56,5%.

Основной объем финансирования был направлен на реализацию следующих мероприятий программы:

- «Обеспечение участия молодежи района в районных, краевых, российских мероприятиях по различным направлениям государственной молодежной политики (аренда транспорта, приобретение ГСМ, оплата транспортных и командировочных расходов участников мероприятий)» - 588,0 тыс. руб.;

- «Капитальный ремонт объектов, находящихся в оперативном управлении районного молодежного центра» - 2 490,4 тыс. руб.;

- «Изготовление социальной рекламы по профилактике асоциальных явлений и наркомании, а также других информационных материалов по различным направлениям государственной молодежной политики  (значки, стикеры, плакаты, афиши, флаеры, футболки, листовки, наклейки, календари, брошюры, буклеты, рекламные щиты, баннеры, информационные доски и т.п.)» - 512,3 тыс. руб.

Кроме того, обеспечивалась деятельность отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район и районного молодежного центра.

9 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,94.

20. Муниципальная программа

«Строительство (создание) объектов государственной

и муниципальной собственности в Ейском районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 108 787,6 тыс. руб. Освоение составило 93,6% или 101 808,9 тыс. руб.

Основной объем ассигнований был направлены на следующие мероприятия:

- «Строительство объекта: «Врачебная амбулатория в                                    пос. Краснофлотский Ейского района, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейское городское поселение, пос. Краснофлотский, ул. Центральная, д. 28, включая проектно-изыскательские и проектно-сметные» освоенная сумма составила 80 781,78 тыс. руб.;

- «Строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Советский Ейского района, включая проектно-изыскательские и проектно-сметные работы, государственную экспертизу объекта, строительный контроль, авторский надзор, работы по техническому присоединению, строительно-монтажные работы, в том числе не монтируемого оборудования» освоенная сумма составила  3 649, 00 тыс. руб.;

- «Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт пос. Заводской Ейского района, включая проектно-изыскательские и проектно-сметные работы, государственную экспертизу объекта» освоенная сумма составила 17 378,12 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств обусловлено образовавшейся экономией по результатам проведения закупочной деятельности.

7 целевых показателей, подлежащих анализу, выполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,97.

### 21.Муниципальная программа

### «Управление муниципальными финансами Ейского района»

Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы  предусмотрен в сумме 93199,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Фактические расходы по программе составили 92655,5 тыс. руб. или 99,4 % от плановых расходов.

Значения всех целевых показателей, установленных муниципальной программой, достигнуты. Степень достижения плановых значений целевых показателей программы равна 1, эффективность реализации программы высокая, равна 1.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетного

процесса и обеспечение сбалансированности районного бюджета»

Объем финансирования основных мероприятий подпрограммы предусмотрен в сумме 36362,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. Перечисления из районного бюджета составили 35818,4 тыс. руб. или 98,5 % от плановых расходов.

Мероприятия подпрограммы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме:

- на постоянной основе осуществлялось методическое руководство в области бюджетного планирования, направленное на повышение эффективности и результативности расходов районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в соответствии с утвержденным графиком обеспечена качественная подготовка в соответствии с утвержденным графиком по составлению проекта районного бюджета и прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Ейского района на очередной финансовый год и плановый период. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- составлены и ведутся: реестр расходных обязательств муниципального образования Ейский район, сводная бюджетная роспись и кассовый план районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- формирование ежемесячной и годовой бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Ейского района осуществлялось в соответствии с установленными сроками и требованиями бюджетного законодательства. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- проект решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год составлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки направлен на рассмотрение Совета муниципального образования Ейский район. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в 2025 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2024 год  по 13 главным администраторам средств районного бюджета, учтено 20 показателей качества финансового менеджмента. По итогам мониторинга  составлен рейтинг главных администраторов средств районного бюджета. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- ведется работа по повышению уровня информированности граждан о бюджетной политике муниципального образовании Ейский район, открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Ейский район: на официальном сайте муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются решения Совета муниципального образования Ейский район о бюджете, решения, постановления по бюджетному процессу, «Бюджет для граждан», отчеты об исполнении районного бюджета, приказы финансового управления, сводная бюджетная роспись, кассовый план исполнения бюджета, муниципальная долговая книга и другие документы. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- с целью осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2025 году  проведены публичные слушания в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 1 апреля 2025 года  № 182 по отчету об исполнении районного бюджета за 2024 год и постановлением администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края от 6 ноября 2025 года № 688 по проекту бюджета муниципального образования Ейский район на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- решение Совета муниципального образования Ейский район об исполнении районного бюджета за отчетный год соответствует бюджетному законодательству РФ. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%;

- удельный вес бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Ейский район, представленной в министерство финансов Краснодарского края в установленные сроки, равен 100%;

- районным бюджетом на 2025 год утвержден размер дефицита бюджета в сумме 279 215,1 тыс. руб. Предельный объем дефицита бюджета в 2025 году составил 127 403,1 тыс. руб., что не превышает ограничения, предусмотренные Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Степень достижения планового значения целевого показателя равна 100%.

За отчетный 2025 год уровень достижения целей и решения задач подпрограммы составил 100,0 %, эффективность реализации подпрограммы - высокая, равна 1.

Реализация подпрограммы «Совершенствование

межбюджетных отношений»

Объем финансирования основных мероприятий подпрограммы, направленных на решение задачи 1.1 «Повышение уровня бюджетной обеспеченности поселений и содействие сбалансированности бюджетов поселений Ейского района» (далее-мероприятия задачи 1.1)  на 2025 год предусмотрен в сумме 56 800,0  тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

За 2025 год перечисления из районного бюджета на реализацию мероприятий задачи 1.1 составили 56 800,0 тыс. руб., или 100,0 % от плановых расходов.

Мероприятия подпрограммы, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены в полном объеме:

- предоставлены из районного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ейского района в сумме                            6 000,0 тыс. руб., или 100,0 % от плановых расходов. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- предоставлены из районного бюджета иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Ейского района в сумме 50 800,0 тыс. руб., или 100,0 % от плановых расходов.  Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 19 мая 2014 года № 342 «Об утверждении Порядка оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района» проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений за 2024 год  с целью стимулирования органов местного самоуправления поселений к повышению качества управления муниципальными финансами.

По итогам оценки четырем поселениям присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, шести поселениям – II  (средняя) степень качества управления муниципальными финансами, одному поселению – III (низкая) степень качества управления муниципальными финансами. Сводный рейтинг поселений Ейского района утвержден постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля 2025 года № 344 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами поселений Ейского района по итогам 2024 года» и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в сети «Интернет». Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

Непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограммы:

в результате предоставления дотации и иных межбюджетных трансфертов поселениям достигнуты следующие показатели:

- повысился уровень бюджетной обеспеченности четырех поселений района;

- эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ейского района (отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между тремя наименее и тремя наиболее обеспеченными поселениями Ейского района после распределения дотаций из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности), желаемой тенденцией которого является   уменьшение его значения, -1,5 раза (плановое значение – не более 2 раз). Степень достижения целевого показателя 132,5 % равна 1.

- по итогам отчетного года доля поселений Ейского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превысила 50% объема собственных доходов бюджета в общем количестве поселений района составила 9,1%. Степень достижения целевого показателя составила 219,8%, принимается равной 1.

По итогам года уровень достижения целевых показателей подпрограммы составил 176,1 %, эффективность реализации подпрограммы высокая и равна 1.

Реализация подпрограммы

«Управление муниципальным  долгом»

Запланированные  к реализации  в отчетном году мероприятия выполнены  в  полном объеме:

-  обеспечено  соблюдение  установленного  статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничения предельного объема муниципального долга. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов  – 100%;

- уровень объема муниципального долга соответствует показателям, предусмотренным программой. Коммерческие кредиты отсутствуют. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100,0%;

-  оценка текущего и прогнозируемого состояния муниципального долга  проводится на постоянной основе. Долговая  нагрузка  составила  1,99 %  и обеспечено  ее снижение по сравнению с уровнем 2024 года. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- в целях сокращения  объема муниципального долга  в муниципальных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита устанавливаются  положения, предусматривающие  право  полного или  частичного досрочного  погашения  задолженности по кредиту. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

-  платежи  по погашению долговых обязательств муниципального образования Ейский район   осуществляются в установленные сроки,  в полном объеме.  Просроченная  задолженность – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%;

- платежи  по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования Ейский район  осуществляются в установленные сроки и в полном объеме, просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств – отсутствует. Степень реализации мероприятия и достижения ожидаемых результатов – 100%.

По состоянию на 1 января 2026 года объем муниципального долга муниципального образования Ейский  район составил  30987,0 тыс. руб. Выполнение  планового целевого  показателя по объему муниципального долга составило 100,0, степень достижения планового целевого показателя  высокая и  принимается равной 1.

В 2025 году все платежи за обслуживание долговых обязательств осуществлялись в полном объеме, в установленные договором сроки.  Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 37,1 тыс. руб.  или 100 % от уточненного плана (37,1 тыс. руб.).

За 2025 год доля фактических расходов на обслуживание муниципального долга составила 0,0014 %, что многократно ниже планового целевого показателя,  утвержденного в Программе (не более 1%), при том, что согласно ст.111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга  не должен превышать 15% от объема расходов, за исключением  объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов  других уровней. Степень достижения планового целевого показателя составила 71428,6% и принимается равной 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0.

Начальник управления

экономического развития

и инвестиций администрации

муниципального образования

Ейский муниципальный район

Краснодарского края                                                                          Т.О. Требелева

Приложение №1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ейского района за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланиро-ванный на 2025 год, тыс.руб. | Фактически освоенный объем финанси-рования программы за 2025 год, тыс.руб. | % исполне-ния за 2025 год | Доля финанси-рования программ в общем объеме финанси-рования, % | Степень реализации мероприя-тий муни-ципальной программы | Степень реализации(достиже-ния целевых показате-лей) муници-пальной программы | Оценка эффек-тивности реализа-ции муници-пальной программы | Уровень эффектив-ности реализации муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | 2 955 086,90 | 2 945 014,80 | 99,66 | 64,011 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | 417 552,60 | 411 572,70 | 98,57 | 8,946 | 1,00 | 0,995 | 0,99 | высокий |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | 300 325,90 | 299 436,40 | 99,70 | 6,508 | 1,00 | 0,96 | 0,98 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | 200,00 | 185,80 | 92,90 | 0,004 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | 303 654,80 | 294 261,50 | 96,91 | 6,396 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | 57 444,20 | 57 290,50 | 99,73 | 1,245 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 7 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | 7 926,30 | 7 846,00 | 98,99 | 0,171 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | высокий |
| 8 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | 1 044,90 | 1 044,20 | 99,93 | 0,023 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 9 | Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | 3 590,00 | 1 800,50 | 50,15 | 0,039 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | удовлетвори-тельный |
| 10 | Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | 4 100,00 | 4 087,10 | 99,69 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | 87 631,40 | 85 266,70 | 97,30 | 1,853 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | высокий |
| 12 | Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | 18 713,70 | 18 161,50 | 97,05 | 0,395 | 1,00 | 0,889 | 0,93 | высокий |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | 7 072,90 | 7 072,90 | 100,00 | 0,154 | 1,00 | 0,992 | 1,00 | высокий |
| 14 | Муниципальная программа «Дети Ейского района» | 99 695,60 | 99 466,90 | 99,77 | 2,162 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| 15 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | 24 793,50 | 23 833,10 | 96,13 | 0,518 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | высокий |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных организаций Ейского района» | 5 682,00 | 5 490,00 | 96,62 | 0,119 | 1,00 | 0,967 | 0,97 | высокий |
| 17 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | 90 170,10 | 86 641,10 | 96,09 | 1,883 | 1,00 | 0,998 | 0,98 | высокий |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | 35 495,20 | 35 415,60 | 99,78 | 0,770 | 1,00 | 0,904 | 0,95 | высокий |
| 19 | Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | 25 548,60 | 22 452,00 | 87,88 | 0,488 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | высокий |
| 20 | Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | 108 787,60 | 101 808,90 | 93,59 | 2,213 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | высокий |
| 21 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | 93 199,40 | 92 655,50 | 99,42 | 2,014 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | высокий |
| Всего по муниципальным программам |  | 4 647 715,60 | 4 600 803,70 | 99,0 | 100,000 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | высокий |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В целом по муниципальным программам в 2025 году уровень достижения целевых показателей составил 0,98 балла (в 2024 году – 0,99 балла), оценка эффективности реализации программ 0,99 балла (в 2024 году – 0,99 балла). Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования Ейский район, а также государственных программ Краснодарского края и национальных проектов.

Начальник управления

экономического развития

и инвестиций администрации

муниципального образования

Ейский муниципальный район

Краснодарского края                                                                       Т.О. Требелева

Приложение №2

Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ

Ейского района за 2025 год

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Координатор программы (подпрограммы) | Эффектив-ность реализации муници-пальной программы | Рейтинг муници-пальной программы в порядке убывания оценки эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ейского района» | финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 1 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ейского района» | управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 1,00 | 2 |
| Муниципальная программа «Дети Ейского района» | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 3 |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса в Ейском районе» | управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 4 |
| Муниципальная программа «Медиасреда Ейского района» | отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 1,00 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Ейском районе» | управление образованием администрации муниципального образования Ейский район | 1,00 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка Ейского районного казачьего общества» | отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 1,00 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Ейского района в сфере строительства и архитектуры» | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ейском районе» | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ейский район | 0,99 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ейского района» | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,99 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ейском районе» | управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | 11 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ейского района» | управление муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Ейском районе» | отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | 13 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ейском районе» | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Ейский район | 0,98 | 14 |
| Муниципальная программа «Строительство (создание) объектов государственной и муниципальной собственности в Ейском районе» | управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации муниципального образования Ейский район | 0,97 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально – ориентированных общественных организаций Ейского района» | управление внутренней политики администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,97 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в Ейском районе» | отдел по вопросам курорта и туризма администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,96 | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском районе» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ейский район | 0,95 | 18 |
| Муниципальная программа «Молодежь Ейского района» | отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район | 0,94 | 19 |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма, укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Ейском районе | управление контроля, противодействия коррупции и территориальной безопасности администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,93 | 20 |
| Муниципальная программа «Информатизация Ейского района» | отдел информатизации администрации муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края | 0,75 | 21 |

Начальник управления

экономического развития

и инвестиций администрации

муниципального образования

Ейский муниципальный район

Краснодарского края                                                                             Т.О. Требелева

Тут и далее данные приведены без учета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, но с учетом непрограммных расходов бюджета Краснодарского края: иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам на решение социально значимых вопросов местного значения и субвенций на осуществление иных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.

Данные приведены в соответствии с редакцией муниципальных программ на 31 декабря 2025 года.