**Территориальная избирательная комиссия**

**Ейская районная**

Красная ул., д. 59/5, г. Ейск, Краснодарский край, 353691

Тел. (86132) 4-69-59 Факс (86132) 7-75-76

### 

### **РЕШЕНИЕ**

10 февраля 2017 года № 26/125

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и**

**проведению досрочных выборов глав Александровского, Моревского сельских поселений Ейского района, назначенных на 9 апреля 2017 года**

В связи с проведением досрочных выборов глав Александровского, Моревского сельских поселений Ейского района, назначенных на 9 апреля 2017 года, руководствуясь частью 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,», пунктом 8 статей 10, 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» территориальная избирательная комиссия Ейская районная **РЕШИЛА**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов глав Александровского, Моревского сельских поселений Ейского района, назначенных на 9 апреля 2017 года (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на Интернет-сайте администрации муниципального образования Ейский район на странице территориальной избирательной комиссии Ейская районная и информационном стенде.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Ейская районная Т.Н. Чернодырка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии  Ейская районная |  | Т.Н. Чернодырка |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии  Ейская районная |  | Н.В. Железняк |

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Ейская районная

от 10 февраля №26/125

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов глав Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района с сокращением на одну треть

дата голосования - 9 апреля 2017 года

| №  **п/п** | Содержание мероприятия | Срок исполнения | | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
| 1. | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 7 февраля и не позднее 13 февраля 2017 года  **(п. 7 ст. 10 ФЗ[[1]](#footnote-1), ч. 4 ст. 6 КЗ[[2]](#footnote-2))** | | Представительный орган муниципального образования – Советы Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района. (07.02.17, 08.02.17) |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня со дня его принятия  **(п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ)** | | Представительный орган муниципального образования - Советы Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района. (10.02.2017) |
|  | **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | | |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ею срок для проведения муниципальных выборов | Не позднее 19 марта 2017 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 7 апреля 2017 года  (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 4. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 19 марта 2017 года, а в исключительных случаях – не позднее 5 апреля 2017 года  (п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) | | Командиры воинских частей по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
| 5. | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | В течение двух дней после их образования  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении выборов органов местного самоуправления | Не позднее 12 марта 2017 года  **(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ)** | | Главы Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 29 марта 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее 8 апреля 2017 года  (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ  «О сис. изб. комиссий»[[3]](#footnote-3)) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
| 8. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Ейская районная | Сразу после назначения  дня голосования  **(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ)** | | Глава муниципального образования Ейский район, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее 29 марта 2017 года  **(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 10. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 29 марта 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии  (ч. 4 ст. 11 КЗ) | | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |
| 11. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 8 апреля 2017 года  (ч. 5 ст. 11 КЗ) | | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
| 12. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С29 марта 2017 года  **(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ)** | | Участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 8 апреля 2017 года  (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий **УИК 13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06** |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 14. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя  **(ч. 4 ст. 17 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 15. | Выдвижение кандидатов и представление документов в территориальную избирательную комиссию Ейская районная | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 9 марта 2017 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 9 марта 2017 года)  **(ч. 1 ст. 18 КЗ)** | | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
| 16. | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  **(ч. 3 ст. 71 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 17. | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  **(ч. 6 ст. 19 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 18. | Проверка достоверности:  - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства);  - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган  в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган  **(ч. 6 ст. 19 КЗ)** | | Соответствующие органы и организации |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей в его поддержку | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата  **(п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)** | | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
| 20. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение четырех дней со дня поступления письменного заявления кандидата  (ч. 1 ст. 27 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 21. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77  **(ч. 10 ст. 41 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 22. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 9 марта 2017 года  (ч. 1 ст. 21 КЗ) | | Кандидаты |
| 23. | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию  **(ч. 1 ст. 22 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная, соответствующие органы и организации |
| 24. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их регистрации или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 25. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)** | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 26. | Представление сведений об изменениях произошедших после регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов в ранее представленных ими данных (в том числе о кандидатах в составе муниципального списка кандидатов) в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в двухдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 8 апреля 2017 года  (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | | Зарегистрированные кандидаты |
| 27. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата  **(ч. 16 ст. 22 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 28. | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата  **(п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ  «О сист. изб. ком.»)** | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 281. | Представление в территориальную избирательную комиссию Ейская районная списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 6 апреля 2017 года  **(ч. 8.1 ст. 7 КЗ)** | | Лица, назначившие наблюдателей |
| 29. | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 7 дней после дня приема необходимых для регистрации документов представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата и выдачи письменного подтверждения об их приемке  **(ч. 2 ст. 23 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 30. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения  **(ч. 9 ст. 23 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 31. | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации | В течение 48 часов после их  регистрации  **(ч. 6 ст. 23 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 32. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 29 марта 2017 года  (ч. 7 ст. 23 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ | | | | |
| 33. | Представление в территориальную избирательную комиссию Ейская районная, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | | Не позднее чем через 4 дня со дня  регистрации  **(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |
| 34. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | | Не позднее 4 апреля 2017года, а при наличии вынуждающих к тому  обстоятельств - не позднее  7 апреля 2017 года  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 35. | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | | Не позднее 4 апреля 2017 года  **(ч. 3 ст. 75 КЗ)** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | |
| 36. | Представление в территориальную избирательную комиссиюЕйская районная перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 4 части 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Не позднее чем на 7-й день после официального опубликования решения о назначении выборов  **(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ)** | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 37. | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведенияпредвыборной агитации | | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(ч. 7 ст. 31 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 371. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | | Не позднее чем на 4-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **(ч. 9 ст. 31 КЗ)** | Органы местного самоуправления |
| 38. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | | Не позднее 1 апреля 2017 года  **(ч. 10 ст. 32 КЗ)** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 39. | Агитационный период | | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата;  - для кандидата, выдвинутого в соответствии с частью 2 статьи 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 8 апреля 2017 года  **(ч. 1 ст. 33 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 40. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | | С 20 марта до ноля часов 8 апреля 2017 года  **(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 41. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | | С 3 по 9 апреля 2017 года  включительно  **(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 42. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | | 9 апреля 2017 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа  **(ч. 7 ст. 29 КЗ)** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы данных учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | | Не позднее 19 апреля 2017 года  **(п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 44. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(ч. 7 ст. 34 КЗ)** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 45. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 46. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Не менее 3 лет со дня голосования  **(ч. 12 ст. 34 КЗ)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 47. | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата от полного или части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | | Не позднее 15 марта 2017 года  **(ч. 2 ст. 76 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
| 48. | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания в целях определения порядка предоставления бесплатного эфирного времени | | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 марта 2017 года  **(ч. 6 ст. 35 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 49. | Проведение жеребьевки в редакциях периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 марта 2017 года **(ч. 6 ст. 36 КЗ)** | Редакции соответствующих периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 50. | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания и редакциях периодических печатных изданий в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 марта 2017 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Представители организаций телерадиовещания и редакций соответствующих периодических печатных изданий, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |
| 51. | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату, и представление копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | | Оплата не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади и предоставление копии платежного документа – до предоставления эфирного времени, печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 52. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 53. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала  **(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
| 54. | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир  **(ч. 17 ст. 35 КЗ)** | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
| 55. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | | В течение двух дней со дня подачи  заявки  **(ч. 2 ст. 37 КЗ)** | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |
| 56. | Уведомление в письменной форме организующей выборы избирательной комиссии (нижестоящей территориальной избирательной комиссии, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий), на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
| 57. | Размещение информации, содержащиеся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет | | В течение двух суток с момента получения уведомления  (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 58. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 59. | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением), а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения выдвинувшего кандидата | | Со дня выдвижения кандидата  **(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 60. | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения выдвинувшего кандидата | | 8 – 9 апреля 2017 года  **(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 61. | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | | Не позднее чем за 2 дня до дня проведения каждой встречи  **(ч. 6 ст. 37 КЗ)** | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |
| 62. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | Не позднее 19 марта 2017 года  (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Ейская районная |
| 621. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | | Не позднее 6 апреля 2017 года  **(ч. 13 ст. 7 КЗ)** | Редакции СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
| 63. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | | Администрации Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района |
| 64. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | После представления в территориальную избирательную комиссию Ейская районная документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения  **(ч. 4 ст. 42 КЗ)** | | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 65. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт  **(ч. 4 ст. 44 КЗ)** | | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 66. | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт  **(ч. 5 ст. 44 КЗ)** | | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 67. | Представление территориальной избирательной комиссии Ейская районная сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края, на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк» | Не реже одного раза в неделю, а с 29 марта 2017 года - не реже одного раза в три операционных дня  **(ч. 6 ст. 45 КЗ)** | | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 671 | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:  - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата  - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не ранее 29 марта 2017 года и не позднее 1 апреля 2017 года  (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5)  **(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)**  Не позднее 3 апреля 2017 года  (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5)  **(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная  Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 68. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ. | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 1 апреля 2017 года  **(ч. 7 ст. 45 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 69. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  | |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета)  (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)  (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 70. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления  **(ч. 5 ст. 45 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 71. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов (за исключением поступивших в избирательную комиссию, организующую выборы, на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на [Интернет - портале](garantF1://23800500.47) ГАС "Выборы" | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления  (ч. 5 ст. 45 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 72. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового  финансового отчёта  (ч. 1 ст. 46 КЗ) | | Кандидаты |
| 73. | Направление письменного указания в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 9 июня 2017 года  **(ч. 2 ст. 46 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная , филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 74. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 16 апреля 2017 года  **(ч. 5 ст. 47 КЗ)** | | Участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 75. | Представление в представительные органы Александровского и Моревского сельских поселений финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов  выборов  **(ч. 7 ст. 47 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 76. | Опубликование финансовых отчётов территориальной избирательной комиссии Ейская районная о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского (сельского) поселения  **(ч. 7 ст. 47 КЗ)** | | Советы Александровского и Моревского сельских поселений |
| 77. | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования  **(ч. 8 ст. 47 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
| 78. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 25 марта 2017 года  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 79. | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней  **(ч. 13 ст. 50 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 80. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 7 апреля 2017 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 27 марта 2017 года)  **(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 81. | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 19 марта 2017 года  **(п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная, участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 82. | Досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий | С 29 марта по 8 апреля 2017 года  **(ч. 1 ст. 52.1 КЗ)** | | Участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 83. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 9 апреля 2017 года после 20 часов  **(ч. 22 ст. 50 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная, участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 84. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 29 марта 2017 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования в соответствии со ст. 52 КЗ - не позднее 23 марта  2017 года  (ч. 2 ст. 51 КЗ) | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная, участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 85. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 30 марта 2017 года, но не позднее 14 часов 9 апреля 2017 года  **(ч. 2 ст. 53 КЗ)** | | Участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 86. | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 00 минут 9 апреля 2017 года - для лиц, указанных в ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ;  - для избирателей соответствующего избирательного участка  не позднее 7 часов 30 минут  9 апреля 2017 года  **(ч. 12 ст. 49 КЗ)** | | Участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 87. | Проведение голосования | 9 апреля 2017 года с 8 до 20 часов по московскому времени  **(ч. 1 ст. 51 КЗ)** | | Избиратели, участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 88. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования  **(ч. 2 ст. 55 КЗ)** | | Участковые избирательные комиссии на территориях Александровского и Моревского сельских поселений Ейского района, УИК13-22,УИК 13-23, УИК 13-24, УИК 13-05, УИК 13-06 |
| 89. | Определение результатов выборов | Не позднее 11 апреля 2017 года  (**ч. 1 ст. 57 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 90. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов  **(ч. 2 ст. 61 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 91. | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов  выборов  **(ч. 1 ст. 60 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 92. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании  **(ч. 1 ст. 60 КЗ)** | | Избранный глава |
| 93. | Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального образования и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования  **(ч. 3 ст. 60 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 94. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  **(ч. 3 ст. 61 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |
| 95. | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)  **(ч. 4 ст. 61 КЗ)** | | Территориальная избирательная комиссия Ейская районная |

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» [↑](#footnote-ref-3)